## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.6 | 1 | B8.1.146.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
2 | 1 | R1.PP.6 | 2 | B8.1.146.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
3 | 1 | R1.PP.6 | 3 | B8.1.150.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
4 | 1 | R1.PP.6 | 4 | B8.1.150.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
5 | 1 | R1.PP.6 | 5 | B8.1.161.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
6 | 1 | R1.PP.6 | 6 | B8.1.161.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
7 | 1 | R1.PP.6 | 7 | B8.1.164.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
8 | 1 | R1.PP.6 | 8 | B8.1.164.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
9 | 1 | R1.PP.6 | 9 | B8.1.174.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
10 | 1 | R1.PP.6 | 10 | B8.1.174.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
11 | 1 | R1.PP.6 | 11 | B8.1.177.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
12 | 1 | R1.PP.6 | 12 | B8.1.177.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
13 | 1 | R1.PP.6 | 13 | B8.1.188.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
14 | 1 | R1.PP.6 | 14 | B8.1.188.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
15 | 1 | R1.PP.6 | 15 | B8.1.196.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
16 | 1 | R1.PP.6 | 16 | B8.1.196.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
17 | 1 | R1.PP.6 | 17 | B8.1.200.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
18 | 1 | R1.PP.6 | 18 | B8.1.200.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 1 | R1.PP.6 | 19 | B8.1.203.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
20 | 1 | R1.PP.6 | 20 | B8.1.203.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
21 | 1 | R1.PP.6 | 21 | B8.1.208.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
22 | 1 | R1.PP.6 | 22 | B8.1.208.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
23 | 1 | R1.PP.6 | 23 | B8.1.221.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
24 | 1 | R1.PP.6 | 24 | B8.1.221.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
25 | 1 | R1.PP.6 | 25 | B8.1.226.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
26 | 1 | R1.PP.6 | 26 | B8.1.226.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
27 | 1 | R1.PP.6 | 27 | B8.1.227.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
28 | 1 | R1.PP.6 | 28 | B8.1.227.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
29 | 1 | R1.PP.6 | 29 | B8.1.239.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
30 | 1 | R1.PP.6 | 30 | B8.1.239.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
31 | 1 | R1.PP.6 | 31 | B8.1.001.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
32 | 1 | R1.PP.6 | 32 | B8.1.001.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
33 | 1 | R1.PP.6 | 33 | B8.1.012.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
34 | 1 | R1.PP.6 | 34 | B8.1.012.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
35 | 1 | R1.PP.6 | 35 | B8.1.019.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
36 | 1 | R1.PP.6 | 36 | B8.1.019.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 1 | R1.PP.6 | 37 | B8.1.031.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 1 | R1.PP.6 | 38 | B8.1.031.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 1 | R1.PP.6 | 39 | B8.1.040.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
40 | 1 | R1.PP.6 | 40 | B8.1.040.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
41 | 1 | R1.PP.6 | 41 | B8.1.047.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
42 | 1 | R1.PP.6 | 42 | B8.1.047.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
43 | 1 | R1.PP.6 | 43 | B8.1.052.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
44 | 1 | R1.PP.6 | 44 | B8.1.052.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
45 | 1 | R1.PP.6 | 45 | B8.1.057.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
46 | 1 | R1.PP.6 | 46 | B8.1.057.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
47 | 1 | R1.PP.6 | 47 | B8.1.060.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
48 | 1 | R1.PP.6 | 48 | B8.1.060.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0