## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.12 | 1 | B8.1.008.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.12 | 2 | B8.1.011.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.12 | 3 | B8.1.013.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.12 | 4 | B8.1.024.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 1 | R2.PP.12 | 5 | B8.1.027.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 1 | R2.PP.12 | 6 | B8.1.034.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 1 | R2.PP.12 | 7 | B8.1.035.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 1 | R2.PP.12 | 8 | B8.1.036.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 1 | R2.PP.12 | 9 | B8.1.038.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 1 | R2.PP.12 | 10 | B8.1.039.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 1 | R2.PP.12 | 11 | B8.1.042.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 1 | R2.PP.12 | 12 | B8.1.045.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 1 | R2.PP.12 | 13 | B8.1.046.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 1 | R2.PP.12 | 14 | B8.1.050.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 1 | R2.PP.12 | 15 | B8.1.053.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 1 | R2.PP.12 | 16 | B8.1.055.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 1 | R2.PP.12 | 17 | B8.1.056.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 1 | R2.PP.12 | 18 | B8.1.063.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 1 | R2.PP.12 | 19 | B8.1.065.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 1 | R2.PP.12 | 20 | B8.1.068.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 1 | R2.PP.12 | 21 | B8.1.069.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 1 | R2.PP.12 | 22 | B8.1.073.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 1 | R2.PP.12 | 23 | B8.1.077.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 1 | R2.PP.12 | 24 | B8.1.079.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 1 | R2.PP.12 | 25 | B8.1.083.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 1 | R2.PP.12 | 26 | B8.1.085.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 1 | R2.PP.12 | 27 | B8.1.087.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 1 | R2.PP.12 | 28 | B8.1.089.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 1 | R2.PP.12 | 29 | B8.1.091.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 1 | R2.PP.12 | 30 | B8.1.097.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 1 | R2.PP.12 | 31 | B8.1.099.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 1 | R2.PP.12 | 32 | B8.1.103.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 1 | R2.PP.12 | 33 | B8.1.107.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0