## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.5 | 1 | B8.1.016.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.5 | 2 | B8.1.016.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.5 | 3 | B8.1.017.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.5 | 4 | B8.1.017.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 1 | R2.PP.5 | 5 | B8.1.028.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 1 | R2.PP.5 | 6 | B8.1.028.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 1 | R2.PP.5 | 7 | B8.1.029.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 1 | R2.PP.5 | 8 | B8.1.029.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 1 | R2.PP.5 | 9 | B8.1.071.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 1 | R2.PP.5 | 10 | B8.1.071.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 1 | R2.PP.5 | 11 | B8.1.072.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 1 | R2.PP.5 | 12 | B8.1.072.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 1 | R2.PP.5 | 13 | B8.1.092.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 1 | R2.PP.5 | 14 | B8.1.092.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 1 | R2.PP.5 | 15 | B8.1.093.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 1 | R2.PP.5 | 16 | B8.1.093.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 1 | R2.PP.5 | 17 | B8.1.003.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 1 | R2.PP.5 | 18 | B8.1.003.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 1 | R2.PP.5 | 19 | B8.1.003.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 1 | R2.PP.5 | 20 | B8.1.003.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 1 | R2.PP.5 | 21 | B8.1.004.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
22 | 1 | R2.PP.5 | 22 | B8.1.004.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
23 | 1 | R2.PP.5 | 23 | B8.1.004.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
24 | 1 | R2.PP.5 | 24 | B8.1.004.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
25 | 1 | R2.PP.5 | 25 | B8.1.008.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 1 | R2.PP.5 | 26 | B8.1.008.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 1 | R2.PP.5 | 27 | B8.1.008.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 1 | R2.PP.5 | 28 | B8.1.008.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 1 | R2.PP.5 | 29 | B8.1.009.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
30 | 1 | R2.PP.5 | 30 | B8.1.009.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
31 | 1 | R2.PP.5 | 31 | B8.1.009.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
32 | 1 | R2.PP.5 | 32 | B8.1.009.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
33 | 1 | R2.PP.5 | 33 | B8.1.011.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 1 | R2.PP.5 | 34 | B8.1.011.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 1 | R2.PP.5 | 35 | B8.1.011.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 1 | R2.PP.5 | 36 | B8.1.011.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
37 | 1 | R2.PP.5 | 37 | B8.1.012.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
38 | 1 | R2.PP.5 | 38 | B8.1.012.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 1 | R2.PP.5 | 39 | B8.1.012.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R2.PP.5 | 40 | B8.1.012.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R2.PP.5 | 41 | B8.1.015.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 1 | R2.PP.5 | 42 | B8.1.015.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 1 | R2.PP.5 | 43 | B8.1.015.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R2.PP.5 | 44 | B8.1.015.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 1 | R2.PP.5 | 45 | B8.1.018.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 1 | R2.PP.5 | 46 | B8.1.018.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 1 | R2.PP.5 | 47 | B8.1.018.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 1 | R2.PP.5 | 48 | B8.1.018.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026