## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 2 | R1.PP.3 | 1 | B8.2.163.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 2 | R1.PP.3 | 2 | B8.2.164.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
3 | 2 | R1.PP.3 | 3 | B8.2.169.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 2 | R1.PP.3 | 4 | B8.2.170.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 2 | R1.PP.3 | 5 | B8.2.171.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 2 | R1.PP.3 | 6 | B8.2.172.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 2 | R1.PP.3 | 7 | B8.2.174.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
8 | 2 | R1.PP.3 | 8 | B8.2.175.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 2 | R1.PP.3 | 9 | B8.2.179.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 2 | R1.PP.3 | 10 | B8.2.180.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
11 | 2 | R1.PP.3 | 11 | B8.2.200.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
12 | 2 | R1.PP.3 | 12 | B8.2.201.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
13 | 2 | R1.PP.3 | 13 | B8.2.202.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
14 | 2 | R1.PP.3 | 14 | B8.2.203.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
15 | 2 | R1.PP.3 | 15 | B8.2.204.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 2 | R1.PP.3 | 16 | B8.2.205.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 2 | R1.PP.3 | 17 | B8.2.206.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 2 | R1.PP.3 | 18 | B8.2.211.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 2 | R1.PP.3 | 19 | B8.2.212.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 2 | R1.PP.3 | 20 | B8.2.213.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 2 | R1.PP.3 | 21 | B8.2.214.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 2 | R1.PP.3 | 22 | B8.2.215.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 2 | R1.PP.3 | 23 | B8.2.216.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
24 | 2 | R1.PP.3 | 24 | B8.2.217.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 2 | R1.PP.3 | 25 | B8.2.218.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 2 | R1.PP.3 | 26 | B8.2.219.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 2 | R1.PP.3 | 27 | B8.2.220.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 2 | R1.PP.3 | 28 | B8.2.221.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 2 | R1.PP.3 | 29 | B8.2.223.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
30 | 2 | R1.PP.3 | 30 | B8.2.229.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 2 | R1.PP.3 | 31 | B8.2.230.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 2 | R1.PP.3 | 32 | B8.2.232.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
33 | 2 | R1.PP.3 | 33 | B8.2.233.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 2 | R1.PP.3 | 34 | B8.2.234.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 2 | R1.PP.3 | 35 | B8.2.235.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 2 | R1.PP.3 | 36 | B8.2.237.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
37 | 2 | R1.PP.3 | 37 | B8.2.238.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
38 | 2 | R1.PP.3 | 38 | B8.2.239.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
39 | 2 | R1.PP.3 | 39 | B8.2.240.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 2 | R1.PP.3 | 40 | B8.2.242.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 2 | R1.PP.3 | 41 | B8.2.243.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 2 | R1.PP.3 | 42 | B8.2.244.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 2 | R1.PP.3 | 43 | B8.2.245.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 2 | R1.PP.3 | 44 | B8.2.246.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 2 | R1.PP.3 | 45 | B8.2.249.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 2 | R1.PP.3 | 46 | B8.2.250.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
47 | 2 | R1.PP.3 | 47 | B8.2.253.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
48 | 2 | R1.PP.3 | 48 | B8.2.254.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026