## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 2 | R1.PP.4 | 1 | B8.2.255.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 2 | R1.PP.4 | 2 | B8.2.256.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
3 | 2 | R1.PP.4 | 3 | B8.2.257.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 2 | R1.PP.4 | 4 | B8.2.258.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 2 | R1.PP.4 | 5 | B8.2.259.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 2 | R1.PP.4 | 6 | B8.2.260.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
7 | 2 | R1.PP.4 | 7 | B8.2.261.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 2 | R1.PP.4 | 8 | B8.2.262.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
9 | 2 | R1.PP.4 | 9 | B8.2.263.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 2 | R1.PP.4 | 10 | B8.2.264.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
11 | 2 | R1.PP.4 | 11 | B8.2.265.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 2 | R1.PP.4 | 12 | B8.2.266.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 2 | R1.PP.4 | 13 | B8.2.268.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
14 | 2 | R1.PP.4 | 14 | B8.2.269.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 2 | R1.PP.4 | 15 | B8.2.272.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 2 | R1.PP.4 | 16 | B8.2.273.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 2 | R1.PP.4 | 17 | B8.2.274.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 2 | R1.PP.4 | 18 | B8.2.275.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 2 | R1.PP.4 | 19 | B8.2.276.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 2 | R1.PP.4 | 20 | B8.2.277.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 2 | R1.PP.4 | 21 | B8.2.280.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 2 | R1.PP.4 | 22 | B8.2.281.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 2 | R1.PP.4 | 23 | B8.2.282.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
24 | 2 | R1.PP.4 | 24 | B8.2.283.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 2 | R1.PP.4 | 25 | B8.2.284.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 2 | R1.PP.4 | 26 | B8.2.074.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
27 | 2 | R1.PP.4 | 27 | B8.2.074.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
28 | 2 | R1.PP.4 | 28 | B8.2.081.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 2 | R1.PP.4 | 29 | B8.2.081.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
30 | 2 | R1.PP.4 | 30 | B8.2.088.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 2 | R1.PP.4 | 31 | B8.2.088.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 2 | R1.PP.4 | 32 | B8.2.104.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
33 | 2 | R1.PP.4 | 33 | B8.2.104.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 2 | R1.PP.4 | 34 | B8.2.120.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 2 | R1.PP.4 | 35 | B8.2.120.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 2 | R1.PP.4 | 36 | B8.2.125.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
37 | 2 | R1.PP.4 | 37 | B8.2.125.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 2 | R1.PP.4 | 38 | B8.2.128.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
39 | 2 | R1.PP.4 | 39 | B8.2.128.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 2 | R1.PP.4 | 40 | B8.2.131.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 2 | R1.PP.4 | 41 | B8.2.131.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 2 | R1.PP.4 | 42 | B8.2.140.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 2 | R1.PP.4 | 43 | B8.2.140.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
44 | 2 | R1.PP.4 | 44 | B8.2.141.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 2 | R1.PP.4 | 45 | B8.2.141.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 2 | R1.PP.4 | 46 | B8.2.144.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 2 | R1.PP.4 | 47 | B8.2.144.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
48 | 2 | R1.PP.4 | 48 | B8.2.145.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0