## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 2 | R2.PP.8 | 1 | B8.2.151.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
2 | 2 | R2.PP.8 | 2 | B8.2.151.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
3 | 2 | R2.PP.8 | 3 | B8.2.151.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
4 | 2 | R2.PP.8 | 4 | B8.2.151.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
5 | 2 | R2.PP.8 | 5 | B8.2.167.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
6 | 2 | R2.PP.8 | 6 | B8.2.167.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
7 | 2 | R2.PP.8 | 7 | B8.2.167.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
8 | 2 | R2.PP.8 | 8 | B8.2.167.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
9 | 2 | R2.PP.8 | 9 | B8.2.167.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
10 | 2 | R2.PP.8 | 10 | B8.2.167.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
11 | 2 | R2.PP.8 | 11 | B8.2.185.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 2 | R2.PP.8 | 12 | B8.2.185.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 2 | R2.PP.8 | 13 | B8.2.185.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 2 | R2.PP.8 | 14 | B8.2.185.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 2 | R2.PP.8 | 15 | B8.2.185.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 2 | R2.PP.8 | 16 | B8.2.185.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 2 | R2.PP.8 | 17 | B8.2.186.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
18 | 2 | R2.PP.8 | 18 | B8.2.186.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
19 | 2 | R2.PP.8 | 19 | B8.2.186.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
20 | 2 | R2.PP.8 | 20 | B8.2.186.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 2 | R2.PP.8 | 21 | B8.2.186.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
22 | 2 | R2.PP.8 | 22 | B8.2.186.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
23 | 2 | R2.PP.8 | 23 | B8.2.190.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
24 | 2 | R2.PP.8 | 24 | B8.2.190.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
25 | 2 | R2.PP.8 | 25 | B8.2.190.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
26 | 2 | R2.PP.8 | 26 | B8.2.190.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
27 | 2 | R2.PP.8 | 27 | B8.2.190.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
28 | 2 | R2.PP.8 | 28 | B8.2.190.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
29 | 2 | R2.PP.8 | 29 | B8.2.193.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 2 | R2.PP.8 | 30 | B8.2.193.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 2 | R2.PP.8 | 31 | B8.2.193.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 2 | R2.PP.8 | 32 | B8.2.193.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 2 | R2.PP.8 | 33 | B8.2.193.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 2 | R2.PP.8 | 34 | B8.2.193.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 2 | R2.PP.8 | 35 | B8.2.195.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
36 | 2 | R2.PP.8 | 36 | B8.2.195.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
37 | 2 | R2.PP.8 | 37 | B8.2.195.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
38 | 2 | R2.PP.8 | 38 | B8.2.195.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
39 | 2 | R2.PP.8 | 39 | B8.2.195.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
40 | 2 | R2.PP.8 | 40 | B8.2.195.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
41 | 2 | R2.PP.8 | 41 | B8.2.196.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 2 | R2.PP.8 | 42 | B8.2.196.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 2 | R2.PP.8 | 43 | B8.2.196.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 2 | R2.PP.8 | 44 | B8.2.196.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 2 | R2.PP.8 | 45 | B8.2.196.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 2 | R2.PP.8 | 46 | B8.2.196.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 2 | R2.PP.8 | 47 | B8.2.209.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
48 | 2 | R2.PP.8 | 48 | B8.2.209.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026