## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 2 | R3.PP.2 | 1 | B8.2.003.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 2 | R3.PP.2 | 2 | B8.2.004.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 2 | R3.PP.2 | 3 | B8.2.005.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 2 | R3.PP.2 | 4 | B8.2.010.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 2 | R3.PP.2 | 5 | B8.2.012.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 2 | R3.PP.2 | 6 | B8.2.014.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 2 | R3.PP.2 | 7 | B8.2.021.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 2 | R3.PP.2 | 8 | B8.2.023.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 2 | R3.PP.2 | 9 | B8.2.024.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 2 | R3.PP.2 | 10 | B8.2.030.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 2 | R3.PP.2 | 11 | B8.2.031.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 2 | R3.PP.2 | 12 | B8.2.039.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 2 | R3.PP.2 | 13 | B8.2.043.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 2 | R3.PP.2 | 14 | B8.2.044.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 2 | R3.PP.2 | 15 | B8.2.046.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 2 | R3.PP.2 | 16 | B8.2.048.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 2 | R3.PP.2 | 17 | B8.2.051.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 2 | R3.PP.2 | 18 | B8.2.055.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 2 | R3.PP.2 | 19 | B8.2.059.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 2 | R3.PP.2 | 20 | B8.2.061.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 2 | R3.PP.2 | 21 | B8.2.062.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 2 | R3.PP.2 | 22 | B8.2.069.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 2 | R3.PP.2 | 23 | B8.2.072.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 2 | R3.PP.2 | 24 | B8.2.078.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 2 | R3.PP.2 | 25 | B8.2.087.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 2 | R3.PP.2 | 26 | B8.2.094.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 2 | R3.PP.2 | 27 | B8.2.095.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 2 | R3.PP.2 | 28 | B8.2.100.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 2 | R3.PP.2 | 29 | B8.2.103.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 2 | R3.PP.2 | 30 | B8.2.107.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 2 | R3.PP.2 | 31 | B8.2.109.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 2 | R3.PP.2 | 32 | B8.2.111.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 2 | R3.PP.2 | 33 | B8.2.113.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 2 | R3.PP.2 | 34 | B8.2.116.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 2 | R3.PP.2 | 35 | B8.2.121.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 2 | R3.PP.2 | 36 | B8.2.128.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 2 | R3.PP.2 | 37 | B8.2.129.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 2 | R3.PP.2 | 38 | B8.2.132.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 2 | R3.PP.2 | 39 | B8.2.133.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 2 | R3.PP.2 | 40 | B8.2.134.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 2 | R3.PP.2 | 41 | B8.2.135.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 2 | R3.PP.2 | 42 | B8.2.138.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 2 | R3.PP.2 | 43 | B8.2.142.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0