## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 3 | R1.PP.3 | 1 | B8.3.202.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 3 | R1.PP.3 | 2 | B8.3.203.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
3 | 3 | R1.PP.3 | 3 | B8.3.204.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 3 | R1.PP.3 | 4 | B8.3.205.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 3 | R1.PP.3 | 5 | B8.3.206.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
6 | 3 | R1.PP.3 | 6 | B8.3.207.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 3 | R1.PP.3 | 7 | B8.3.208.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 3 | R1.PP.3 | 8 | B8.3.209.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 3 | R1.PP.3 | 9 | B8.3.210.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
10 | 3 | R1.PP.3 | 10 | B8.3.211.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
11 | 3 | R1.PP.3 | 11 | B8.3.212.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 3 | R1.PP.3 | 12 | B8.3.213.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 3 | R1.PP.3 | 13 | B8.3.214.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
14 | 3 | R1.PP.3 | 14 | B8.3.215.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
15 | 3 | R1.PP.3 | 15 | B8.3.216.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
16 | 3 | R1.PP.3 | 16 | B8.3.217.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
17 | 3 | R1.PP.3 | 17 | B8.3.218.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
18 | 3 | R1.PP.3 | 18 | B8.3.219.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
19 | 3 | R1.PP.3 | 19 | B8.3.220.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
20 | 3 | R1.PP.3 | 20 | B8.3.221.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
21 | 3 | R1.PP.3 | 21 | B8.3.222.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
22 | 3 | R1.PP.3 | 22 | B8.3.223.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
23 | 3 | R1.PP.3 | 23 | B8.3.224.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
24 | 3 | R1.PP.3 | 24 | B8.3.227.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 3 | R1.PP.3 | 25 | B8.3.228.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
26 | 3 | R1.PP.3 | 26 | B8.3.229.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
27 | 3 | R1.PP.3 | 27 | B8.3.231.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 3 | R1.PP.3 | 28 | B8.3.232.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
29 | 3 | R1.PP.3 | 29 | B8.3.233.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
30 | 3 | R1.PP.3 | 30 | B8.3.234.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  | 1.5 | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
31 | 3 | R1.PP.3 | 31 | B8.3.236.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
32 | 3 | R1.PP.3 | 32 | B8.3.237.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
33 | 3 | R1.PP.3 | 33 | B8.3.238.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
34 | 3 | R1.PP.3 | 34 | B8.3.239.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
35 | 3 | R1.PP.3 | 35 | B8.3.241.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
36 | 3 | R1.PP.3 | 36 | B8.3.242.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 3 | R1.PP.3 | 37 | B8.3.245.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
38 | 3 | R1.PP.3 | 38 | B8.3.246.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
39 | 3 | R1.PP.3 | 39 | B8.3.247.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 3 | R1.PP.3 | 40 | B8.3.248.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
41 | 3 | R1.PP.3 | 41 | B8.3.249.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
42 | 3 | R1.PP.3 | 42 | B8.3.250.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
43 | 3 | R1.PP.3 | 43 | B8.3.251.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
44 | 3 | R1.PP.3 | 44 | B8.3.252.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
45 | 3 | R1.PP.3 | 45 | B8.3.253.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 3 | R1.PP.3 | 46 | B8.3.254.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
47 | 3 | R1.PP.3 | 47 | B8.3.255.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
48 | 3 | R1.PP.3 | 48 | B8.3.256.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026