## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 3 | R1.PP.4 | 1 | B8.3.257.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
2 | 3 | R1.PP.4 | 2 | B8.3.258.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
3 | 3 | R1.PP.4 | 3 | B8.3.260.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
4 | 3 | R1.PP.4 | 4 | B8.3.261.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
5 | 3 | R1.PP.4 | 5 | B8.3.262.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
6 | 3 | R1.PP.4 | 6 | B8.3.264.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
7 | 3 | R1.PP.4 | 7 | B8.3.265.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
8 | 3 | R1.PP.4 | 8 | B8.3.266.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
9 | 3 | R1.PP.4 | 9 | B8.3.267.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 3 | R1.PP.4 | 10 | B8.3.268.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
11 | 3 | R1.PP.4 | 11 | B8.3.269.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 3 | R1.PP.4 | 12 | B8.3.270.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
13 | 3 | R1.PP.4 | 13 | B8.3.271.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 3 | R1.PP.4 | 14 | B8.3.273.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
15 | 3 | R1.PP.4 | 15 | B8.3.274.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 3 | R1.PP.4 | 16 | B8.3.275.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
17 | 3 | R1.PP.4 | 17 | B8.3.289.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
18 | 3 | R1.PP.4 | 18 | B8.3.291.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 3 | R1.PP.4 | 19 | B8.3.292.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
20 | 3 | R1.PP.4 | 20 | B8.3.293.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
21 | 3 | R1.PP.4 | 21 | B8.3.294.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
22 | 3 | R1.PP.4 | 22 | B8.3.295.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
23 | 3 | R1.PP.4 | 23 | B8.3.296.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
24 | 3 | R1.PP.4 | 24 | B8.3.297.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
25 | 3 | R1.PP.4 | 25 | B8.3.011.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
26 | 3 | R1.PP.4 | 26 | B8.3.011.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
27 | 3 | R1.PP.4 | 27 | B8.3.020.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
28 | 3 | R1.PP.4 | 28 | B8.3.020.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
29 | 3 | R1.PP.4 | 29 | B8.3.022.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
30 | 3 | R1.PP.4 | 30 | B8.3.022.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 3 | R1.PP.4 | 31 | B8.3.034.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
32 | 3 | R1.PP.4 | 32 | B8.3.034.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
33 | 3 | R1.PP.4 | 33 | B8.3.036.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
34 | 3 | R1.PP.4 | 34 | B8.3.036.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 3 | R1.PP.4 | 35 | B8.3.052.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 3 | R1.PP.4 | 36 | B8.3.052.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
37 | 3 | R1.PP.4 | 37 | B8.3.103.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
38 | 3 | R1.PP.4 | 38 | B8.3.103.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
39 | 3 | R1.PP.4 | 39 | B8.3.104.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
40 | 3 | R1.PP.4 | 40 | B8.3.104.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 3 | R1.PP.4 | 41 | B8.3.107.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
42 | 3 | R1.PP.4 | 42 | B8.3.107.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
43 | 3 | R1.PP.4 | 43 | B8.3.108.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 3 | R1.PP.4 | 44 | B8.3.108.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
45 | 3 | R1.PP.4 | 45 | B8.3.110.1.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
46 | 3 | R1.PP.4 | 46 | B8.3.110.1.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
47 | 3 | R1.PP.4 | 47 | B8.3.111.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
48 | 3 | R1.PP.4 | 48 | B8.3.111.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026