## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 3 | R1.PP.8 | 1 | B8.3.101.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
2 | 3 | R1.PP.8 | 2 | B8.3.101.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
3 | 3 | R1.PP.8 | 3 | B8.3.105.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
4 | 3 | R1.PP.8 | 4 | B8.3.105.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
5 | 3 | R1.PP.8 | 5 | B8.3.109.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
6 | 3 | R1.PP.8 | 6 | B8.3.109.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
7 | 3 | R1.PP.8 | 7 | B8.3.112.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
8 | 3 | R1.PP.8 | 8 | B8.3.112.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
9 | 3 | R1.PP.8 | 9 | B8.3.116.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
10 | 3 | R1.PP.8 | 10 | B8.3.116.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
11 | 3 | R1.PP.8 | 11 | B8.3.133.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
12 | 3 | R1.PP.8 | 12 | B8.3.133.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
13 | 3 | R1.PP.8 | 13 | B8.3.144.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
14 | 3 | R1.PP.8 | 14 | B8.3.144.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
15 | 3 | R1.PP.8 | 15 | B8.3.148.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
16 | 3 | R1.PP.8 | 16 | B8.3.148.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
17 | 3 | R1.PP.8 | 17 | B8.3.153.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
18 | 3 | R1.PP.8 | 18 | B8.3.153.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 3 | R1.PP.8 | 19 | B8.3.155.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
20 | 3 | R1.PP.8 | 20 | B8.3.155.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
21 | 3 | R1.PP.8 | 21 | B8.3.157.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
22 | 3 | R1.PP.8 | 22 | B8.3.157.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
23 | 3 | R1.PP.8 | 23 | B8.3.161.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
24 | 3 | R1.PP.8 | 24 | B8.3.161.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
25 | 3 | R1.PP.8 | 25 | B8.3.166.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
26 | 3 | R1.PP.8 | 26 | B8.3.166.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
27 | 3 | R1.PP.8 | 27 | B8.3.181.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
28 | 3 | R1.PP.8 | 28 | B8.3.181.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
29 | 3 | R1.PP.8 | 29 | B8.3.187.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
30 | 3 | R1.PP.8 | 30 | B8.3.187.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
31 | 3 | R1.PP.8 | 31 | B8.3.188.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
32 | 3 | R1.PP.8 | 32 | B8.3.188.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
33 | 3 | R1.PP.8 | 33 | B8.3.190.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
34 | 3 | R1.PP.8 | 34 | B8.3.190.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
35 | 3 | R1.PP.8 | 35 | B8.3.191.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
36 | 3 | R1.PP.8 | 36 | B8.3.191.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 3 | R1.PP.8 | 37 | B8.3.195.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 3 | R1.PP.8 | 38 | B8.3.195.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 3 | R1.PP.8 | 39 | B8.3.197.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
40 | 3 | R1.PP.8 | 40 | B8.3.197.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
41 | 3 | R1.PP.8 | 41 | B8.3.200.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
42 | 3 | R1.PP.8 | 42 | B8.3.200.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
43 | 3 | R1.PP.8 | 43 | B8.3.225.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
44 | 3 | R1.PP.8 | 44 | B8.3.225.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
45 | 3 | R1.PP.8 | 45 | B8.3.226.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
46 | 3 | R1.PP.8 | 46 | B8.3.226.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
47 | 3 | R1.PP.8 | 47 | B8.3.230.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
48 | 3 | R1.PP.8 | 48 | B8.3.230.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0