## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 3 | R2.PP.10 | 1 | B8.3.106.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
2 | 3 | R2.PP.10 | 2 | B8.3.106.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
3 | 3 | R2.PP.10 | 3 | B8.3.110.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
4 | 3 | R2.PP.10 | 4 | B8.3.110.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
5 | 3 | R2.PP.10 | 5 | B8.3.110.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
6 | 3 | R2.PP.10 | 6 | B8.3.110.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
7 | 3 | R2.PP.10 | 7 | B8.3.110.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
8 | 3 | R2.PP.10 | 8 | B8.3.110.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
9 | 3 | R2.PP.10 | 9 | B8.3.114.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
10 | 3 | R2.PP.10 | 10 | B8.3.114.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
11 | 3 | R2.PP.10 | 11 | B8.3.114.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
12 | 3 | R2.PP.10 | 12 | B8.3.114.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
13 | 3 | R2.PP.10 | 13 | B8.3.114.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
14 | 3 | R2.PP.10 | 14 | B8.3.114.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
15 | 3 | R2.PP.10 | 15 | B8.3.162.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 3 | R2.PP.10 | 16 | B8.3.162.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 3 | R2.PP.10 | 17 | B8.3.162.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 3 | R2.PP.10 | 18 | B8.3.162.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 3 | R2.PP.10 | 19 | B8.3.162.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 3 | R2.PP.10 | 20 | B8.3.162.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 3 | R2.PP.10 | 21 | B8.3.164.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 3 | R2.PP.10 | 22 | B8.3.164.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 3 | R2.PP.10 | 23 | B8.3.164.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 3 | R2.PP.10 | 24 | B8.3.164.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 3 | R2.PP.10 | 25 | B8.3.164.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 3 | R2.PP.10 | 26 | B8.3.164.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 3 | R2.PP.10 | 27 | B8.3.165.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 3 | R2.PP.10 | 28 | B8.3.165.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 3 | R2.PP.10 | 29 | B8.3.165.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 3 | R2.PP.10 | 30 | B8.3.165.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 3 | R2.PP.10 | 31 | B8.3.165.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 3 | R2.PP.10 | 32 | B8.3.165.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 3 | R2.PP.10 | 33 | B8.3.186.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
34 | 3 | R2.PP.10 | 34 | B8.3.186.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
35 | 3 | R2.PP.10 | 35 | B8.3.186.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
36 | 3 | R2.PP.10 | 36 | B8.3.186.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
37 | 3 | R2.PP.10 | 37 | B8.3.186.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
38 | 3 | R2.PP.10 | 38 | B8.3.186.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
39 | 3 | R2.PP.10 | 39 | B8.3.189.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
40 | 3 | R2.PP.10 | 40 | B8.3.189.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
41 | 3 | R2.PP.10 | 41 | B8.3.189.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
42 | 3 | R2.PP.10 | 42 | B8.3.189.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
43 | 3 | R2.PP.10 | 43 | B8.3.189.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
44 | 3 | R2.PP.10 | 44 | B8.3.189.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
45 | 3 | R2.PP.10 | 45 | B8.3.192.1.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 3 | R2.PP.10 | 46 | B8.3.192.1.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 3 | R2.PP.10 | 47 | B8.3.192.1.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 3 | R2.PP.10 | 48 | B8.3.192.1.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0