## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 3 | R2.PP.5 | 1 | B8.3.111.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 3 | R2.PP.5 | 2 | B8.3.111.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
3 | 3 | R2.PP.5 | 3 | B8.3.113.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 30.04.2026
4 | 3 | R2.PP.5 | 4 | B8.3.113.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 3 | R2.PP.5 | 5 | B8.3.115.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 3 | R2.PP.5 | 6 | B8.3.115.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 3 | R2.PP.5 | 7 | B8.3.154.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
8 | 3 | R2.PP.5 | 8 | B8.3.154.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
9 | 3 | R2.PP.5 | 9 | B8.3.198.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 3 | R2.PP.5 | 10 | B8.3.198.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 3 | R2.PP.5 | 11 | B8.3.199.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
12 | 3 | R2.PP.5 | 12 | B8.3.199.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
13 | 3 | R2.PP.5 | 13 | B8.3.277.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 3 | R2.PP.5 | 14 | B8.3.277.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 3 | R2.PP.5 | 15 | B8.3.279.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 3 | R2.PP.5 | 16 | B8.3.279.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 3 | R2.PP.5 | 17 | B8.3.281.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 3 | R2.PP.5 | 18 | B8.3.281.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 3 | R2.PP.5 | 19 | B8.3.283.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 3 | R2.PP.5 | 20 | B8.3.283.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
21 | 3 | R2.PP.5 | 21 | B8.3.286.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 3 | R2.PP.5 | 22 | B8.3.286.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 3 | R2.PP.5 | 23 | B8.3.287.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 30.04.2026
24 | 3 | R2.PP.5 | 24 | B8.3.287.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 30.04.2026
25 | 3 | R2.PP.5 | 25 | B8.3.002.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 3 | R2.PP.5 | 26 | B8.3.002.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 3 | R2.PP.5 | 27 | B8.3.002.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 3 | R2.PP.5 | 28 | B8.3.002.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 3 | R2.PP.5 | 29 | B8.3.006.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
30 | 3 | R2.PP.5 | 30 | B8.3.006.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 3 | R2.PP.5 | 31 | B8.3.006.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 3 | R2.PP.5 | 32 | B8.3.006.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
33 | 3 | R2.PP.5 | 33 | B8.3.054.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 3 | R2.PP.5 | 34 | B8.3.054.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 3 | R2.PP.5 | 35 | B8.3.054.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
36 | 3 | R2.PP.5 | 36 | B8.3.054.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
37 | 3 | R2.PP.5 | 37 | B8.3.062.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
38 | 3 | R2.PP.5 | 38 | B8.3.062.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
39 | 3 | R2.PP.5 | 39 | B8.3.062.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 3 | R2.PP.5 | 40 | B8.3.062.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 3 | R2.PP.5 | 41 | B8.3.076.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 3 | R2.PP.5 | 42 | B8.3.076.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 3 | R2.PP.5 | 43 | B8.3.076.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 3 | R2.PP.5 | 44 | B8.3.076.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 3 | R2.PP.5 | 45 | B8.3.080.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 3 | R2.PP.5 | 46 | B8.3.080.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 3 | R2.PP.5 | 47 | B8.3.080.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
48 | 3 | R2.PP.5 | 48 | B8.3.080.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026