## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 3 | R2.PP.6 | 1 | B8.3.088.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
2 | 3 | R2.PP.6 | 2 | B8.3.088.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
3 | 3 | R2.PP.6 | 3 | B8.3.088.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
4 | 3 | R2.PP.6 | 4 | B8.3.088.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
5 | 3 | R2.PP.6 | 5 | B8.3.091.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 3 | R2.PP.6 | 6 | B8.3.091.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 3 | R2.PP.6 | 7 | B8.3.091.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 3 | R2.PP.6 | 8 | B8.3.091.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 3 | R2.PP.6 | 9 | B8.3.092.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 3 | R2.PP.6 | 10 | B8.3.092.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 3 | R2.PP.6 | 11 | B8.3.092.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 3 | R2.PP.6 | 12 | B8.3.092.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 3 | R2.PP.6 | 13 | B8.3.093.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 3 | R2.PP.6 | 14 | B8.3.093.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 3 | R2.PP.6 | 15 | B8.3.093.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 3 | R2.PP.6 | 16 | B8.3.093.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 3 | R2.PP.6 | 17 | B8.3.096.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 3 | R2.PP.6 | 18 | B8.3.096.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 3 | R2.PP.6 | 19 | B8.3.096.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 3 | R2.PP.6 | 20 | B8.3.096.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 3 | R2.PP.6 | 21 | B8.3.156.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 3 | R2.PP.6 | 22 | B8.3.156.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 3 | R2.PP.6 | 23 | B8.3.156.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
24 | 3 | R2.PP.6 | 24 | B8.3.156.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 3 | R2.PP.6 | 25 | B8.3.163.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
26 | 3 | R2.PP.6 | 26 | B8.3.163.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
27 | 3 | R2.PP.6 | 27 | B8.3.163.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
28 | 3 | R2.PP.6 | 28 | B8.3.163.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
29 | 3 | R2.PP.6 | 29 | B8.3.193.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
30 | 3 | R2.PP.6 | 30 | B8.3.193.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 3 | R2.PP.6 | 31 | B8.3.193.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 3 | R2.PP.6 | 32 | B8.3.193.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
33 | 3 | R2.PP.6 | 33 | B8.3.196.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 3 | R2.PP.6 | 34 | B8.3.196.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 3 | R2.PP.6 | 35 | B8.3.196.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 3 | R2.PP.6 | 36 | B8.3.196.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026