## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 3 | R2.PP.7 | 1 | B8.3.025.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 3 | R2.PP.7 | 2 | B8.3.025.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 3 | R2.PP.7 | 3 | B8.3.026.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 3 | R2.PP.7 | 4 | B8.3.026.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 3 | R2.PP.7 | 5 | B8.3.047.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 3 | R2.PP.7 | 6 | B8.3.047.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 3 | R2.PP.7 | 7 | B8.3.057.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 3 | R2.PP.7 | 8 | B8.3.057.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 3 | R2.PP.7 | 9 | B8.3.058.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 3 | R2.PP.7 | 10 | B8.3.058.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 3 | R2.PP.7 | 11 | B8.3.072.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
12 | 3 | R2.PP.7 | 12 | B8.3.072.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
13 | 3 | R2.PP.7 | 13 | B8.3.072.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 3 | R2.PP.7 | 14 | B8.3.072.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 3 | R2.PP.7 | 15 | B8.3.290.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 3 | R2.PP.7 | 16 | B8.3.290.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 3 | R2.PP.7 | 17 | B8.3.290.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 3 | R2.PP.7 | 18 | B8.3.290.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 3 | R2.PP.7 | 19 | B8.3.300.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 3 | R2.PP.7 | 20 | B8.3.300.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 3 | R2.PP.7 | 21 | B8.3.300.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 3 | R2.PP.7 | 22 | B8.3.300.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 3 | R2.PP.7 | 23 | B8.3.301.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 3 | R2.PP.7 | 24 | B8.3.301.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 3 | R2.PP.7 | 25 | B8.3.301.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 3 | R2.PP.7 | 26 | B8.3.301.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 3 | R2.PP.7 | 27 | B8.3.302.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 3 | R2.PP.7 | 28 | B8.3.302.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 3 | R2.PP.7 | 29 | B8.3.302.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 3 | R2.PP.7 | 30 | B8.3.302.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 3 | R2.PP.7 | 31 | B8.3.303.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 3 | R2.PP.7 | 32 | B8.3.303.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 3 | R2.PP.7 | 33 | B8.3.303.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 3 | R2.PP.7 | 34 | B8.3.303.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 3 | R2.PP.7 | 35 | B8.3.304.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 3 | R2.PP.7 | 36 | B8.3.304.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 3 | R2.PP.7 | 37 | B8.3.304.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 3 | R2.PP.7 | 38 | B8.3.304.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 3 | R2.PP.7 | 39 | B8.3.003.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 3 | R2.PP.7 | 40 | B8.3.003.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 3 | R2.PP.7 | 41 | B8.3.003.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 3 | R2.PP.7 | 42 | B8.3.003.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 3 | R2.PP.7 | 43 | B8.3.003.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 3 | R2.PP.7 | 44 | B8.3.003.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 3 | R2.PP.7 | 45 | B8.3.004.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 3 | R2.PP.7 | 46 | B8.3.004.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 3 | R2.PP.7 | 47 | B8.3.004.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
48 | 3 | R2.PP.7 | 48 | B8.3.004.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026