## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 4 | R2.PP.10 | 1 | B8.4.128.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 4 | R2.PP.10 | 2 | B8.4.128.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 4 | R2.PP.10 | 3 | B8.4.128.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 4 | R2.PP.10 | 4 | B8.4.128.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 4 | R2.PP.10 | 5 | B8.4.129.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 4 | R2.PP.10 | 6 | B8.4.129.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 4 | R2.PP.10 | 7 | B8.4.129.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 4 | R2.PP.10 | 8 | B8.4.129.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 4 | R2.PP.10 | 9 | B8.4.129.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 4 | R2.PP.10 | 10 | B8.4.129.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 4 | R2.PP.10 | 11 | B8.4.131.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 4 | R2.PP.10 | 12 | B8.4.131.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 4 | R2.PP.10 | 13 | B8.4.131.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 4 | R2.PP.10 | 14 | B8.4.131.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 4 | R2.PP.10 | 15 | B8.4.131.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 4 | R2.PP.10 | 16 | B8.4.131.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 4 | R2.PP.10 | 17 | B8.4.133.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 4 | R2.PP.10 | 18 | B8.4.133.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 4 | R2.PP.10 | 19 | B8.4.133.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 4 | R2.PP.10 | 20 | B8.4.133.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 4 | R2.PP.10 | 21 | B8.4.133.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 4 | R2.PP.10 | 22 | B8.4.133.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 4 | R2.PP.10 | 23 | B8.4.135.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E |  |  |  | 0.25 |  | 1 | 29.04.2026
24 | 4 | R2.PP.10 | 24 | B8.4.135.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E |  |  |  | 0.25 |  | 1 | 29.04.2026
25 | 4 | R2.PP.10 | 25 | B8.4.135.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E |  |  |  | 0.25 |  | 1 | 29.04.2026
26 | 4 | R2.PP.10 | 26 | B8.4.135.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 4 | R2.PP.10 | 27 | B8.4.135.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 4 | R2.PP.10 | 28 | B8.4.135.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 4 | R2.PP.10 | 29 | B8.4.137.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
30 | 4 | R2.PP.10 | 30 | B8.4.137.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
31 | 4 | R2.PP.10 | 31 | B8.4.137.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
32 | 4 | R2.PP.10 | 32 | B8.4.137.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
33 | 4 | R2.PP.10 | 33 | B8.4.137.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
34 | 4 | R2.PP.10 | 34 | B8.4.137.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
35 | 4 | R2.PP.10 | 35 | B8.4.138.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
36 | 4 | R2.PP.10 | 36 | B8.4.138.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
37 | 4 | R2.PP.10 | 37 | B8.4.138.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
38 | 4 | R2.PP.10 | 38 | B8.4.138.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
39 | 4 | R2.PP.10 | 39 | B8.4.138.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 4 | R2.PP.10 | 40 | B8.4.138.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 4 | R2.PP.10 | 41 | B8.4.140.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 4 | R2.PP.10 | 42 | B8.4.140.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 4 | R2.PP.10 | 43 | B8.4.140.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 4 | R2.PP.10 | 44 | B8.4.140.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 4 | R2.PP.10 | 45 | B8.4.140.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 4 | R2.PP.10 | 46 | B8.4.140.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 4 | R2.PP.10 | 47 | B8.4.144.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 4 | R2.PP.10 | 48 | B8.4.144.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0