## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 4 | R2.PP.11 | 1 | B8.4.144.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 4 | R2.PP.11 | 2 | B8.4.144.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 4 | R2.PP.11 | 3 | B8.4.144.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 4 | R2.PP.11 | 4 | B8.4.144.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 4 | R2.PP.11 | 5 | B8.4.147.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 4 | R2.PP.11 | 6 | B8.4.147.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 4 | R2.PP.11 | 7 | B8.4.147.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
8 | 4 | R2.PP.11 | 8 | B8.4.147.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 4 | R2.PP.11 | 9 | B8.4.147.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 4 | R2.PP.11 | 10 | B8.4.147.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 4 | R2.PP.11 | 11 | B8.4.148.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 4 | R2.PP.11 | 12 | B8.4.148.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 4 | R2.PP.11 | 13 | B8.4.148.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 4 | R2.PP.11 | 14 | B8.4.148.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 4 | R2.PP.11 | 15 | B8.4.148.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 4 | R2.PP.11 | 16 | B8.4.148.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 4 | R2.PP.11 | 17 | B8.4.161.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
18 | 4 | R2.PP.11 | 18 | B8.4.161.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
19 | 4 | R2.PP.11 | 19 | B8.4.161.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
20 | 4 | R2.PP.11 | 20 | B8.4.161.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
21 | 4 | R2.PP.11 | 21 | B8.4.161.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
22 | 4 | R2.PP.11 | 22 | B8.4.161.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
23 | 4 | R2.PP.11 | 23 | B8.4.166.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
24 | 4 | R2.PP.11 | 24 | B8.4.166.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 4 | R2.PP.11 | 25 | B8.4.166.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
26 | 4 | R2.PP.11 | 26 | B8.4.166.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 4 | R2.PP.11 | 27 | B8.4.166.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
28 | 4 | R2.PP.11 | 28 | B8.4.166.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
29 | 4 | R2.PP.11 | 29 | B8.4.180.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 4 | R2.PP.11 | 30 | B8.4.180.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
31 | 4 | R2.PP.11 | 31 | B8.4.180.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 4 | R2.PP.11 | 32 | B8.4.180.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 4 | R2.PP.11 | 33 | B8.4.180.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 4 | R2.PP.11 | 34 | B8.4.180.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 4 | R2.PP.11 | 35 | B8.4.183.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 4 | R2.PP.11 | 36 | B8.4.183.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 4 | R2.PP.11 | 37 | B8.4.183.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 4 | R2.PP.11 | 38 | B8.4.183.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 4 | R2.PP.11 | 39 | B8.4.183.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 4 | R2.PP.11 | 40 | B8.4.183.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 4 | R2.PP.11 | 41 | B8.4.184.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
42 | 4 | R2.PP.11 | 42 | B8.4.184.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 4 | R2.PP.11 | 43 | B8.4.184.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 4 | R2.PP.11 | 44 | B8.4.184.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
45 | 4 | R2.PP.11 | 45 | B8.4.184.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 4 | R2.PP.11 | 46 | B8.4.184.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
47 | 4 | R2.PP.11 | 47 | B8.4.188.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 4 | R2.PP.11 | 48 | B8.4.188.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0