## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 4 | R2.PP.13 | 1 | B8.4.055.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 4 | R2.PP.13 | 2 | B8.4.055.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
3 | 4 | R2.PP.13 | 3 | B8.4.056.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 4 | R2.PP.13 | 4 | B8.4.056.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 4 | R2.PP.13 | 5 | B8.4.058.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 4 | R2.PP.13 | 6 | B8.4.058.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 4 | R2.PP.13 | 7 | B8.4.060.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 4 | R2.PP.13 | 8 | B8.4.060.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 4 | R2.PP.13 | 9 | B8.4.063.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 4 | R2.PP.13 | 10 | B8.4.063.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 4 | R2.PP.13 | 11 | B8.4.066.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
12 | 4 | R2.PP.13 | 12 | B8.4.066.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 4 | R2.PP.13 | 13 | B8.4.067.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 4 | R2.PP.13 | 14 | B8.4.067.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 4 | R2.PP.13 | 15 | B8.4.089.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 4 | R2.PP.13 | 16 | B8.4.089.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 4 | R2.PP.13 | 17 | B8.4.096.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 4 | R2.PP.13 | 18 | B8.4.096.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 4 | R2.PP.13 | 19 | B8.4.099.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 4 | R2.PP.13 | 20 | B8.4.099.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 4 | R2.PP.13 | 21 | B8.4.101.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 4 | R2.PP.13 | 22 | B8.4.101.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 4 | R2.PP.13 | 23 | B8.4.109.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 4 | R2.PP.13 | 24 | B8.4.109.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 4 | R2.PP.13 | 25 | B8.4.110.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 4 | R2.PP.13 | 26 | B8.4.110.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 4 | R2.PP.13 | 27 | B8.4.114.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 4 | R2.PP.13 | 28 | B8.4.114.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 4 | R2.PP.13 | 29 | B8.4.120.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 4 | R2.PP.13 | 30 | B8.4.120.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 4 | R2.PP.13 | 31 | B8.4.130.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 4 | R2.PP.13 | 32 | B8.4.130.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 4 | R2.PP.13 | 33 | B8.4.134.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 4 | R2.PP.13 | 34 | B8.4.134.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 4 | R2.PP.13 | 35 | B8.4.135.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 4 | R2.PP.13 | 36 | B8.4.135.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 4 | R2.PP.13 | 37 | B8.4.139.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 4 | R2.PP.13 | 38 | B8.4.139.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 4 | R2.PP.13 | 39 | B8.4.143.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 4 | R2.PP.13 | 40 | B8.4.143.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 4 | R2.PP.13 | 41 | B8.4.146.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 4 | R2.PP.13 | 42 | B8.4.146.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 4 | R2.PP.13 | 43 | B8.4.148.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 4 | R2.PP.13 | 44 | B8.4.148.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 4 | R2.PP.13 | 45 | B8.4.149.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 4 | R2.PP.13 | 46 | B8.4.149.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 4 | R2.PP.13 | 47 | B8.4.153.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 4 | R2.PP.13 | 48 | B8.4.153.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0