## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 4 | R2.PP.5 | 1 | B8.4.179.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 4 | R2.PP.5 | 2 | B8.4.179.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
3 | 4 | R2.PP.5 | 3 | B8.4.179.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 4 | R2.PP.5 | 4 | B8.4.179.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 4 | R2.PP.5 | 5 | B8.4.182.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
6 | 4 | R2.PP.5 | 6 | B8.4.182.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 4 | R2.PP.5 | 7 | B8.4.182.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 4 | R2.PP.5 | 8 | B8.4.182.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
9 | 4 | R2.PP.5 | 9 | B8.4.187.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 4 | R2.PP.5 | 10 | B8.4.187.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 4 | R2.PP.5 | 11 | B8.4.187.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 4 | R2.PP.5 | 12 | B8.4.187.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 4 | R2.PP.5 | 13 | B8.4.190.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 4 | R2.PP.5 | 14 | B8.4.190.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 4 | R2.PP.5 | 15 | B8.4.190.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 4 | R2.PP.5 | 16 | B8.4.190.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 4 | R2.PP.5 | 17 | B8.4.216.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 4 | R2.PP.5 | 18 | B8.4.216.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 4 | R2.PP.5 | 19 | B8.4.216.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 4 | R2.PP.5 | 20 | B8.4.216.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 4 | R2.PP.5 | 21 | B8.4.220.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 4 | R2.PP.5 | 22 | B8.4.220.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 4 | R2.PP.5 | 23 | B8.4.220.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
24 | 4 | R2.PP.5 | 24 | B8.4.220.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026