## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 4 | R2.PP.6 | 1 | B8.4.034.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
2 | 4 | R2.PP.6 | 2 | B8.4.034.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
3 | 4 | R2.PP.6 | 3 | B8.4.035.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
4 | 4 | R2.PP.6 | 4 | B8.4.035.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
5 | 4 | R2.PP.6 | 5 | B8.4.075.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
6 | 4 | R2.PP.6 | 6 | B8.4.075.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 4 | R2.PP.6 | 7 | B8.4.075.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 4 | R2.PP.6 | 8 | B8.4.075.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 4 | R2.PP.6 | 9 | B8.4.077.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
10 | 4 | R2.PP.6 | 10 | B8.4.077.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 4 | R2.PP.6 | 11 | B8.4.077.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
12 | 4 | R2.PP.6 | 12 | B8.4.077.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 4 | R2.PP.6 | 13 | B8.4.089.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 4 | R2.PP.6 | 14 | B8.4.089.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 4 | R2.PP.6 | 15 | B8.4.089.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 4 | R2.PP.6 | 16 | B8.4.089.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 4 | R2.PP.6 | 17 | B8.4.091.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 4 | R2.PP.6 | 18 | B8.4.091.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 4 | R2.PP.6 | 19 | B8.4.091.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 4 | R2.PP.6 | 20 | B8.4.091.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 4 | R2.PP.6 | 21 | B8.4.113.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 4 | R2.PP.6 | 22 | B8.4.113.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 4 | R2.PP.6 | 23 | B8.4.113.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 4 | R2.PP.6 | 24 | B8.4.113.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 4 | R2.PP.6 | 25 | B8.4.115.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 4 | R2.PP.6 | 26 | B8.4.115.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 4 | R2.PP.6 | 27 | B8.4.115.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 4 | R2.PP.6 | 28 | B8.4.115.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 4 | R2.PP.6 | 29 | B8.4.117.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 4 | R2.PP.6 | 30 | B8.4.117.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 4 | R2.PP.6 | 31 | B8.4.117.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 4 | R2.PP.6 | 32 | B8.4.117.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 4 | R2.PP.6 | 33 | B8.4.118.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 4 | R2.PP.6 | 34 | B8.4.118.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 4 | R2.PP.6 | 35 | B8.4.118.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 4 | R2.PP.6 | 36 | B8.4.118.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 4 | R2.PP.6 | 37 | B8.4.121.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 4 | R2.PP.6 | 38 | B8.4.121.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 4 | R2.PP.6 | 39 | B8.4.121.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 4 | R2.PP.6 | 40 | B8.4.121.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 4 | R2.PP.6 | 41 | B8.4.122.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 4 | R2.PP.6 | 42 | B8.4.122.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 4 | R2.PP.6 | 43 | B8.4.122.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 4 | R2.PP.6 | 44 | B8.4.122.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 4 | R2.PP.6 | 45 | B8.4.162.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 4 | R2.PP.6 | 46 | B8.4.162.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 4 | R2.PP.6 | 47 | B8.4.162.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
48 | 4 | R2.PP.6 | 48 | B8.4.162.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026