## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 4 | R3.PP.1 | 1 | B8.4.001.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 4 | R3.PP.1 | 2 | B8.4.014.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 4 | R3.PP.1 | 3 | B8.4.025.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 4 | R3.PP.1 | 4 | B8.4.027.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 4 | R3.PP.1 | 5 | B8.4.038.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 4 | R3.PP.1 | 6 | B8.4.039.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 4 | R3.PP.1 | 7 | B8.4.041.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 4 | R3.PP.1 | 8 | B8.4.048.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 4 | R3.PP.1 | 9 | B8.4.050.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 4 | R3.PP.1 | 10 | B8.4.053.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 4 | R3.PP.1 | 11 | B8.4.071.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 4 | R3.PP.1 | 12 | B8.4.082.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 4 | R3.PP.1 | 13 | B8.4.097.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 4 | R3.PP.1 | 14 | B8.4.106.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 4 | R3.PP.1 | 15 | B8.4.115.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 4 | R3.PP.1 | 16 | B8.4.119.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 4 | R3.PP.1 | 17 | B8.4.123.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 4 | R3.PP.1 | 18 | B8.4.126.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 4 | R3.PP.1 | 19 | B8.4.129.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 4 | R3.PP.1 | 20 | B8.4.141.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 4 | R3.PP.1 | 21 | B8.4.155.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 4 | R3.PP.1 | 22 | B8.4.156.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 4 | R3.PP.1 | 23 | B8.4.157.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 4 | R3.PP.1 | 24 | B8.4.159.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 4 | R3.PP.1 | 25 | B8.4.167.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 4 | R3.PP.1 | 26 | B8.4.080.1.5E.T12.U | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0