## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.1 | 1 | B8.1.002.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
2 | 1 | R1.PP.1 | 2 | B8.1.006.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
3 | 1 | R1.PP.1 | 3 | B8.1.010.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 1 | R1.PP.1 | 4 | B8.1.017.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
5 | 1 | R1.PP.1 | 5 | B8.1.021.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R1.PP.1 | 6 | B8.1.022.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 1 | R1.PP.1 | 7 | B8.1.023.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
8 | 1 | R1.PP.1 | 8 | B8.1.024.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 1 | R1.PP.1 | 9 | B8.1.025.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
10 | 1 | R1.PP.1 | 10 | B8.1.026.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
11 | 1 | R1.PP.1 | 11 | B8.1.027.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R1.PP.1 | 12 | B8.1.028.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 1 | R1.PP.1 | 13 | B8.1.029.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 1 | R1.PP.1 | 14 | B8.1.033.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 1 | R1.PP.1 | 15 | B8.1.034.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 1 | R1.PP.1 | 16 | B8.1.035.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
17 | 1 | R1.PP.1 | 17 | B8.1.036.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 1 | R1.PP.1 | 18 | B8.1.037.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 1 | R1.PP.1 | 19 | B8.1.038.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 1 | R1.PP.1 | 20 | B8.1.041.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 1 | R1.PP.1 | 21 | B8.1.042.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
22 | 1 | R1.PP.1 | 22 | B8.1.043.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 1 | R1.PP.1 | 23 | B8.1.044.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
24 | 1 | R1.PP.1 | 24 | B8.1.045.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
25 | 1 | R1.PP.1 | 25 | B8.1.046.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 1 | R1.PP.1 | 26 | B8.1.047.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 1 | R1.PP.1 | 27 | B8.1.048.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 1 | R1.PP.1 | 28 | B8.1.049.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 1 | R1.PP.1 | 29 | B8.1.050.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
30 | 1 | R1.PP.1 | 30 | B8.1.051.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 1 | R1.PP.1 | 31 | B8.1.057.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
32 | 1 | R1.PP.1 | 32 | B8.1.060.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
33 | 1 | R1.PP.1 | 33 | B8.1.068.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 1 | R1.PP.1 | 34 | B8.1.069.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 1 | R1.PP.1 | 35 | B8.1.071.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
36 | 1 | R1.PP.1 | 36 | B8.1.072.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 1 | R1.PP.1 | 37 | B8.1.073.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 1 | R1.PP.1 | 38 | B8.1.074.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 1 | R1.PP.1 | 39 | B8.1.075.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
40 | 1 | R1.PP.1 | 40 | B8.1.077.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R1.PP.1 | 41 | B8.1.078.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 1 | R1.PP.1 | 42 | B8.1.079.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 1 | R1.PP.1 | 43 | B8.1.080.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R1.PP.1 | 44 | B8.1.081.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 1 | R1.PP.1 | 45 | B8.1.082.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
46 | 1 | R1.PP.1 | 46 | B8.1.083.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
47 | 1 | R1.PP.1 | 47 | B8.1.084.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
48 | 1 | R1.PP.1 | 48 | B8.1.085.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
49 | 2 | R1.PP.1 | 1 | B8.2.002.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
50 | 2 | R1.PP.1 | 2 | B8.2.003.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
51 | 2 | R1.PP.1 | 3 | B8.2.005.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
52 | 2 | R1.PP.1 | 4 | B8.2.006.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
53 | 2 | R1.PP.1 | 5 | B8.2.007.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
54 | 2 | R1.PP.1 | 6 | B8.2.008.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
55 | 2 | R1.PP.1 | 7 | B8.2.009.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
56 | 2 | R1.PP.1 | 8 | B8.2.010.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
57 | 2 | R1.PP.1 | 9 | B8.2.011.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
58 | 2 | R1.PP.1 | 10 | B8.2.012.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
59 | 2 | R1.PP.1 | 11 | B8.2.013.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
60 | 2 | R1.PP.1 | 12 | B8.2.014.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
61 | 2 | R1.PP.1 | 13 | B8.2.016.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
62 | 2 | R1.PP.1 | 14 | B8.2.017.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
63 | 2 | R1.PP.1 | 15 | B8.2.018.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
64 | 2 | R1.PP.1 | 16 | B8.2.019.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
65 | 2 | R1.PP.1 | 17 | B8.2.020.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
66 | 2 | R1.PP.1 | 18 | B8.2.021.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
67 | 2 | R1.PP.1 | 19 | B8.2.022.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
68 | 2 | R1.PP.1 | 20 | B8.2.023.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
69 | 2 | R1.PP.1 | 21 | B8.2.024.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
70 | 2 | R1.PP.1 | 22 | B8.2.025.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
71 | 2 | R1.PP.1 | 23 | B8.2.026.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
72 | 2 | R1.PP.1 | 24 | B8.2.027.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
73 | 2 | R1.PP.1 | 25 | B8.2.028.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R1.PP.1 | 26 | B8.2.029.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
75 | 2 | R1.PP.1 | 27 | B8.2.030.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
76 | 2 | R1.PP.1 | 28 | B8.2.031.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
77 | 2 | R1.PP.1 | 29 | B8.2.032.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
78 | 2 | R1.PP.1 | 30 | B8.2.034.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
79 | 2 | R1.PP.1 | 31 | B8.2.035.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
80 | 2 | R1.PP.1 | 32 | B8.2.037.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
81 | 2 | R1.PP.1 | 33 | B8.2.038.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
82 | 2 | R1.PP.1 | 34 | B8.2.039.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
83 | 2 | R1.PP.1 | 35 | B8.2.040.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
84 | 2 | R1.PP.1 | 36 | B8.2.041.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
85 | 2 | R1.PP.1 | 37 | B8.2.043.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
86 | 2 | R1.PP.1 | 38 | B8.2.044.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
87 | 2 | R1.PP.1 | 39 | B8.2.045.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
88 | 2 | R1.PP.1 | 40 | B8.2.046.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
89 | 2 | R1.PP.1 | 41 | B8.2.047.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
90 | 2 | R1.PP.1 | 42 | B8.2.049.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
91 | 2 | R1.PP.1 | 43 | B8.2.050.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
92 | 2 | R1.PP.1 | 44 | B8.2.051.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
93 | 2 | R1.PP.1 | 45 | B8.2.052.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
94 | 2 | R1.PP.1 | 46 | B8.2.054.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
95 | 2 | R1.PP.1 | 47 | B8.2.055.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
96 | 2 | R1.PP.1 | 48 | B8.2.056.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
97 | 3 | R1.PP.1 | 1 | B8.3.008.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
98 | 3 | R1.PP.1 | 2 | B8.3.009.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
99 | 3 | R1.PP.1 | 3 | B8.3.013.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
100 | 3 | R1.PP.1 | 4 | B8.3.014.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
101 | 3 | R1.PP.1 | 5 | B8.3.015.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
102 | 3 | R1.PP.1 | 6 | B8.3.016.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
103 | 3 | R1.PP.1 | 7 | B8.3.017.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
104 | 3 | R1.PP.1 | 8 | B8.3.018.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
105 | 3 | R1.PP.1 | 9 | B8.3.023.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
106 | 3 | R1.PP.1 | 10 | B8.3.024.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
107 | 3 | R1.PP.1 | 11 | B8.3.025.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
108 | 3 | R1.PP.1 | 12 | B8.3.026.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
109 | 3 | R1.PP.1 | 13 | B8.3.027.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
110 | 3 | R1.PP.1 | 14 | B8.3.028.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
111 | 3 | R1.PP.1 | 15 | B8.3.029.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R1.PP.1 | 16 | B8.3.030.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
113 | 3 | R1.PP.1 | 17 | B8.3.031.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
114 | 3 | R1.PP.1 | 18 | B8.3.032.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
115 | 3 | R1.PP.1 | 19 | B8.3.038.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
116 | 3 | R1.PP.1 | 20 | B8.3.039.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
117 | 3 | R1.PP.1 | 21 | B8.3.040.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
118 | 3 | R1.PP.1 | 22 | B8.3.041.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
119 | 3 | R1.PP.1 | 23 | B8.3.042.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
120 | 3 | R1.PP.1 | 24 | B8.3.043.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
121 | 3 | R1.PP.1 | 25 | B8.3.044.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
122 | 3 | R1.PP.1 | 26 | B8.3.045.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
123 | 3 | R1.PP.1 | 27 | B8.3.047.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
124 | 3 | R1.PP.1 | 28 | B8.3.048.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
125 | 3 | R1.PP.1 | 29 | B8.3.049.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
126 | 3 | R1.PP.1 | 30 | B8.3.050.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
127 | 3 | R1.PP.1 | 31 | B8.3.055.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
128 | 3 | R1.PP.1 | 32 | B8.3.056.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
129 | 3 | R1.PP.1 | 33 | B8.3.057.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
130 | 3 | R1.PP.1 | 34 | B8.3.058.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
131 | 3 | R1.PP.1 | 35 | B8.3.059.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
132 | 3 | R1.PP.1 | 36 | B8.3.060.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
133 | 3 | R1.PP.1 | 37 | B8.3.065.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
134 | 3 | R1.PP.1 | 38 | B8.3.066.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
135 | 3 | R1.PP.1 | 39 | B8.3.067.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
136 | 3 | R1.PP.1 | 40 | B8.3.069.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
137 | 3 | R1.PP.1 | 41 | B8.3.070.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
138 | 3 | R1.PP.1 | 42 | B8.3.073.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
139 | 3 | R1.PP.1 | 43 | B8.3.117.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
140 | 3 | R1.PP.1 | 44 | B8.3.118.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
141 | 3 | R1.PP.1 | 45 | B8.3.119.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
142 | 3 | R1.PP.1 | 46 | B8.3.120.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
143 | 3 | R1.PP.1 | 47 | B8.3.121.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
144 | 3 | R1.PP.1 | 48 | B8.3.122.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
145 | 4 | R1.PP.1 | 1 | B8.4.011.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
146 | 4 | R1.PP.1 | 2 | B8.4.012.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
147 | 4 | R1.PP.1 | 3 | B8.4.013.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
148 | 4 | R1.PP.1 | 4 | B8.4.014.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
149 | 4 | R1.PP.1 | 5 | B8.4.021.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
150 | 4 | R1.PP.1 | 6 | B8.4.022.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
151 | 4 | R1.PP.1 | 7 | B8.4.023.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
152 | 4 | R1.PP.1 | 8 | B8.4.024.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
153 | 4 | R1.PP.1 | 9 | B8.4.025.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
154 | 4 | R1.PP.1 | 10 | B8.4.026.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
155 | 4 | R1.PP.1 | 11 | B8.4.027.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
156 | 4 | R1.PP.1 | 12 | B8.4.028.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
157 | 4 | R1.PP.1 | 13 | B8.4.029.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
158 | 4 | R1.PP.1 | 14 | B8.4.030.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
159 | 4 | R1.PP.1 | 15 | B8.4.036.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
160 | 4 | R1.PP.1 | 16 | B8.4.037.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
161 | 4 | R1.PP.1 | 17 | B8.4.043.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
162 | 4 | R1.PP.1 | 18 | B8.4.044.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
163 | 4 | R1.PP.1 | 19 | B8.4.045.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
164 | 4 | R1.PP.1 | 20 | B8.4.046.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
165 | 4 | R1.PP.1 | 21 | B8.4.047.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
166 | 4 | R1.PP.1 | 22 | B8.4.048.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
167 | 4 | R1.PP.1 | 23 | B8.4.049.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
168 | 4 | R1.PP.1 | 24 | B8.4.050.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
169 | 4 | R1.PP.1 | 25 | B8.4.052.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
170 | 4 | R1.PP.1 | 26 | B8.4.054.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
171 | 4 | R1.PP.1 | 27 | B8.4.055.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
172 | 4 | R1.PP.1 | 28 | B8.4.056.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
173 | 4 | R1.PP.1 | 29 | B8.4.057.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
174 | 4 | R1.PP.1 | 30 | B8.4.058.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
175 | 4 | R1.PP.1 | 31 | B8.4.059.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
176 | 4 | R1.PP.1 | 32 | B8.4.060.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
177 | 4 | R1.PP.1 | 33 | B8.4.061.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
178 | 4 | R1.PP.1 | 34 | B8.4.062.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
179 | 4 | R1.PP.1 | 35 | B8.4.066.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
180 | 4 | R1.PP.1 | 36 | B8.4.067.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
181 | 4 | R1.PP.1 | 37 | B8.4.076.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
182 | 4 | R1.PP.1 | 38 | B8.4.090.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
183 | 4 | R1.PP.1 | 39 | B8.4.106.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 19.04.2026
184 | 4 | R1.PP.1 | 40 | B8.4.107.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
185 | 4 | R1.PP.1 | 41 | B8.4.114.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
186 | 4 | R1.PP.1 | 42 | B8.4.119.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
187 | 4 | R1.PP.1 | 43 | B8.4.120.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
188 | 4 | R1.PP.1 | 44 | B8.4.155.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
189 | 4 | R1.PP.1 | 45 | B8.4.156.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
190 | 4 | R1.PP.1 | 46 | B8.4.163.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
191 | 4 | R1.PP.1 | 47 | B8.4.168.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  | 1.5 | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
192 | 4 | R1.PP.1 | 48 | B8.4.192.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026