## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.2 | 1 | B8.1.086.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 1 | R1.PP.2 | 2 | B8.1.091.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
3 | 1 | R1.PP.2 | 3 | B8.1.092.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 1 | R1.PP.2 | 4 | B8.1.093.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
5 | 1 | R1.PP.2 | 5 | B8.1.094.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R1.PP.2 | 6 | B8.1.095.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
7 | 1 | R1.PP.2 | 7 | B8.1.096.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 1 | R1.PP.2 | 8 | B8.1.097.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 1 | R1.PP.2 | 9 | B8.1.099.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 1 | R1.PP.2 | 10 | B8.1.100.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 1 | R1.PP.2 | 11 | B8.1.101.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R1.PP.2 | 12 | B8.1.102.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 1 | R1.PP.2 | 13 | B8.1.104.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 1 | R1.PP.2 | 14 | B8.1.105.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 1 | R1.PP.2 | 15 | B8.1.106.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 1 | R1.PP.2 | 16 | B8.1.118.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 1 | R1.PP.2 | 17 | B8.1.115.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 |  | 5 | 26.04.2026
18 | 1 | R1.PP.2 | 18 | B8.1.119.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
19 | 1 | R1.PP.2 | 19 | B8.1.120.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  | 0.2 | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
20 | 1 | R1.PP.2 | 20 | B8.1.121.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 1 | R1.PP.2 | 21 | B8.1.122.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
22 | 1 | R1.PP.2 | 22 | B8.1.124.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
23 | 1 | R1.PP.2 | 23 | B8.1.125.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 25.04.2026
24 | 1 | R1.PP.2 | 24 | B8.1.126.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 1 | R1.PP.2 | 25 | B8.1.127.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 1 | R1.PP.2 | 26 | B8.1.128.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
27 | 1 | R1.PP.2 | 27 | B8.1.129.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
28 | 1 | R1.PP.2 | 28 | B8.1.130.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
29 | 1 | R1.PP.2 | 29 | B8.1.131.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
30 | 1 | R1.PP.2 | 30 | B8.1.132.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
31 | 1 | R1.PP.2 | 31 | B8.1.133.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
32 | 1 | R1.PP.2 | 32 | B8.1.134.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
33 | 1 | R1.PP.2 | 33 | B8.1.135.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
34 | 1 | R1.PP.2 | 34 | B8.1.136.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
35 | 1 | R1.PP.2 | 35 | B8.1.138.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
36 | 1 | R1.PP.2 | 36 | B8.1.139.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
37 | 1 | R1.PP.2 | 37 | B8.1.140.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
38 | 1 | R1.PP.2 | 38 | B8.1.141.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
39 | 1 | R1.PP.2 | 39 | B8.1.142.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R1.PP.2 | 40 | B8.1.143.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R1.PP.2 | 41 | B8.1.144.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 1 | R1.PP.2 | 42 | B8.1.145.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
43 | 1 | R1.PP.2 | 43 | B8.1.151.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R1.PP.2 | 44 | B8.1.152.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 1 | R1.PP.2 | 45 | B8.1.153.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 1 | R1.PP.2 | 46 | B8.1.154.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 1 | R1.PP.2 | 47 | B8.1.155.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
48 | 1 | R1.PP.2 | 48 | B8.1.156.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
49 | 2 | R1.PP.2 | 1 | B8.2.058.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
50 | 2 | R1.PP.2 | 2 | B8.2.060.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
51 | 2 | R1.PP.2 | 3 | B8.2.061.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
52 | 2 | R1.PP.2 | 4 | B8.2.062.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
53 | 2 | R1.PP.2 | 5 | B8.2.063.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
54 | 2 | R1.PP.2 | 6 | B8.2.064.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
55 | 2 | R1.PP.2 | 7 | B8.2.066.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
56 | 2 | R1.PP.2 | 8 | B8.2.067.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
57 | 2 | R1.PP.2 | 9 | B8.2.068.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
58 | 2 | R1.PP.2 | 10 | B8.2.069.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
59 | 2 | R1.PP.2 | 11 | B8.2.070.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
60 | 2 | R1.PP.2 | 12 | B8.2.071.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
61 | 2 | R1.PP.2 | 13 | B8.2.078.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
62 | 2 | R1.PP.2 | 14 | B8.2.084.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
63 | 2 | R1.PP.2 | 15 | B8.2.085.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
64 | 2 | R1.PP.2 | 16 | B8.2.086.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
65 | 2 | R1.PP.2 | 17 | B8.2.091.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
66 | 2 | R1.PP.2 | 18 | B8.2.092.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
67 | 2 | R1.PP.2 | 19 | B8.2.093.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
68 | 2 | R1.PP.2 | 20 | B8.2.094.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
69 | 2 | R1.PP.2 | 21 | B8.2.095.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
70 | 2 | R1.PP.2 | 22 | B8.2.096.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
71 | 2 | R1.PP.2 | 23 | B8.2.097.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
72 | 2 | R1.PP.2 | 24 | B8.2.098.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
73 | 2 | R1.PP.2 | 25 | B8.2.100.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R1.PP.2 | 26 | B8.2.101.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
75 | 2 | R1.PP.2 | 27 | B8.2.102.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
76 | 2 | R1.PP.2 | 28 | B8.2.103.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
77 | 2 | R1.PP.2 | 29 | B8.2.106.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
78 | 2 | R1.PP.2 | 30 | B8.2.107.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
79 | 2 | R1.PP.2 | 31 | B8.2.108.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
80 | 2 | R1.PP.2 | 32 | B8.2.110.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
81 | 2 | R1.PP.2 | 33 | B8.2.111.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
82 | 2 | R1.PP.2 | 34 | B8.2.112.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
83 | 2 | R1.PP.2 | 35 | B8.2.113.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
84 | 2 | R1.PP.2 | 36 | B8.2.114.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 4 | 26.04.2026
85 | 2 | R1.PP.2 | 37 | B8.2.115.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A |  |  | 1.4 |  |  | 1 | 25.04.2026
86 | 2 | R1.PP.2 | 38 | B8.2.116.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
87 | 2 | R1.PP.2 | 39 | B8.2.118.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A |  |  | 0.7 |  |  | 1 | 25.04.2026
88 | 2 | R1.PP.2 | 40 | B8.2.123.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
89 | 2 | R1.PP.2 | 41 | B8.2.155.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
90 | 2 | R1.PP.2 | 42 | B8.2.156.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
91 | 2 | R1.PP.2 | 43 | B8.2.157.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
92 | 2 | R1.PP.2 | 44 | B8.2.158.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
93 | 2 | R1.PP.2 | 45 | B8.2.159.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
94 | 2 | R1.PP.2 | 46 | B8.2.160.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
95 | 2 | R1.PP.2 | 47 | B8.2.161.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
96 | 2 | R1.PP.2 | 48 | B8.2.162.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
97 | 3 | R1.PP.2 | 1 | B8.3.123.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
98 | 3 | R1.PP.2 | 2 | B8.3.124.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
99 | 3 | R1.PP.2 | 3 | B8.3.125.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
100 | 3 | R1.PP.2 | 4 | B8.3.126.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
101 | 3 | R1.PP.2 | 5 | B8.3.127.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
102 | 3 | R1.PP.2 | 6 | B8.3.128.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
103 | 3 | R1.PP.2 | 7 | B8.3.129.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
104 | 3 | R1.PP.2 | 8 | B8.3.130.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
105 | 3 | R1.PP.2 | 9 | B8.3.131.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
106 | 3 | R1.PP.2 | 10 | B8.3.132.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
107 | 3 | R1.PP.2 | 11 | B8.3.134.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
108 | 3 | R1.PP.2 | 12 | B8.3.135.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
109 | 3 | R1.PP.2 | 13 | B8.3.136.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
110 | 3 | R1.PP.2 | 14 | B8.3.137.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
111 | 3 | R1.PP.2 | 15 | B8.3.138.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R1.PP.2 | 16 | B8.3.139.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
113 | 3 | R1.PP.2 | 17 | B8.3.140.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
114 | 3 | R1.PP.2 | 18 | B8.3.141.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
115 | 3 | R1.PP.2 | 19 | B8.3.142.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
116 | 3 | R1.PP.2 | 20 | B8.3.143.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
117 | 3 | R1.PP.2 | 21 | B8.3.145.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
118 | 3 | R1.PP.2 | 22 | B8.3.146.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
119 | 3 | R1.PP.2 | 23 | B8.3.147.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
120 | 3 | R1.PP.2 | 24 | B8.3.150.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
121 | 3 | R1.PP.2 | 25 | B8.3.151.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 | 0.1 | 3 | 21.04.2026
122 | 3 | R1.PP.2 | 26 | B8.3.152.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
123 | 3 | R1.PP.2 | 27 | B8.3.158.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 | 0.2 | 4 | 29.04.2026
124 | 3 | R1.PP.2 | 28 | B8.3.159.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
125 | 3 | R1.PP.2 | 29 | B8.3.160.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
126 | 3 | R1.PP.2 | 30 | B8.3.167.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 4 | 26.04.2026
127 | 3 | R1.PP.2 | 31 | B8.3.168.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 30.04.2026
128 | 3 | R1.PP.2 | 32 | B8.3.169.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 30.04.2026
129 | 3 | R1.PP.2 | 33 | B8.3.170.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 4 | 26.04.2026
130 | 3 | R1.PP.2 | 34 | B8.3.171.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 26.04.2026
131 | 3 | R1.PP.2 | 35 | B8.3.172.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 4 | 26.04.2026
132 | 3 | R1.PP.2 | 36 | B8.3.173.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 26.04.2026
133 | 3 | R1.PP.2 | 37 | B8.3.174.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 26.04.2026
134 | 3 | R1.PP.2 | 38 | B8.3.175.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
135 | 3 | R1.PP.2 | 39 | B8.3.176.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 30.04.2026
136 | 3 | R1.PP.2 | 40 | B8.3.177.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
137 | 3 | R1.PP.2 | 41 | B8.3.178.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 30.04.2026
138 | 3 | R1.PP.2 | 42 | B8.3.179.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 30.04.2026
139 | 3 | R1.PP.2 | 43 | B8.3.180.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 26.04.2026
140 | 3 | R1.PP.2 | 44 | B8.3.182.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
141 | 3 | R1.PP.2 | 45 | B8.3.183.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
142 | 3 | R1.PP.2 | 46 | B8.3.184.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 26.04.2026
143 | 3 | R1.PP.2 | 47 | B8.3.185.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.3 |  | 3 | 26.04.2026
144 | 3 | R1.PP.2 | 48 | B8.3.201.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
145 | 4 | R1.PP.2 | 1 | B8.4.193.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
146 | 4 | R1.PP.2 | 2 | B8.4.194.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
147 | 4 | R1.PP.2 | 3 | B8.4.195.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
148 | 4 | R1.PP.2 | 4 | B8.4.197.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
149 | 4 | R1.PP.2 | 5 | B8.4.198.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
150 | 4 | R1.PP.2 | 6 | B8.4.199.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
151 | 4 | R1.PP.2 | 7 | B8.4.200.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
152 | 4 | R1.PP.2 | 8 | B8.4.201.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  | 1.5 | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
153 | 4 | R1.PP.2 | 9 | B8.4.202.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
154 | 4 | R1.PP.2 | 10 | B8.4.203.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
155 | 4 | R1.PP.2 | 11 | B8.4.204.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
156 | 4 | R1.PP.2 | 12 | B8.4.205.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
157 | 4 | R1.PP.2 | 13 | B8.4.206.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
158 | 4 | R1.PP.2 | 14 | B8.4.207.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
159 | 4 | R1.PP.2 | 15 | B8.4.208.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
160 | 4 | R1.PP.2 | 16 | B8.4.209.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
161 | 4 | R1.PP.2 | 17 | B8.4.223.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
162 | 4 | R1.PP.2 | 18 | B8.4.224.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
163 | 4 | R1.PP.2 | 19 | B8.4.225.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
164 | 4 | R1.PP.2 | 20 | B8.4.226.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
165 | 4 | R1.PP.2 | 21 | B8.4.002.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
166 | 4 | R1.PP.2 | 22 | B8.4.002.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
167 | 4 | R1.PP.2 | 23 | B8.4.006.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
168 | 4 | R1.PP.2 | 24 | B8.4.006.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
169 | 4 | R1.PP.2 | 25 | B8.4.008.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
170 | 4 | R1.PP.2 | 26 | B8.4.008.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
171 | 4 | R1.PP.2 | 27 | B8.4.017.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
172 | 4 | R1.PP.2 | 28 | B8.4.017.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
173 | 4 | R1.PP.2 | 29 | B8.4.019.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
174 | 4 | R1.PP.2 | 30 | B8.4.019.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
175 | 4 | R1.PP.2 | 31 | B8.4.032.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
176 | 4 | R1.PP.2 | 32 | B8.4.032.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
177 | 4 | R1.PP.2 | 33 | B8.4.035.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
178 | 4 | R1.PP.2 | 34 | B8.4.035.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
179 | 4 | R1.PP.2 | 35 | B8.4.041.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
180 | 4 | R1.PP.2 | 36 | B8.4.041.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
181 | 4 | R1.PP.2 | 37 | B8.4.063.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
182 | 4 | R1.PP.2 | 38 | B8.4.063.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
183 | 4 | R1.PP.2 | 39 | B8.4.064.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
184 | 4 | R1.PP.2 | 40 | B8.4.064.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
185 | 4 | R1.PP.2 | 41 | B8.4.069.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
186 | 4 | R1.PP.2 | 42 | B8.4.069.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
187 | 4 | R1.PP.2 | 43 | B8.4.072.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
188 | 4 | R1.PP.2 | 44 | B8.4.072.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
189 | 4 | R1.PP.2 | 45 | B8.4.080.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
190 | 4 | R1.PP.2 | 46 | B8.4.080.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
191 | 4 | R1.PP.2 | 47 | B8.4.082.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
192 | 4 | R1.PP.2 | 48 | B8.4.082.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026