## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.3 | 1 | B8.1.157.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 |  | 5 | 26.04.2026
2 | 1 | R1.PP.3 | 2 | B8.1.158.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 01.05.2026
3 | 1 | R1.PP.3 | 3 | B8.1.159.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
4 | 1 | R1.PP.3 | 4 | B8.1.160.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 1 | R1.PP.3 | 5 | B8.1.165.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R1.PP.3 | 6 | B8.1.166.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
7 | 1 | R1.PP.3 | 7 | B8.1.167.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
8 | 1 | R1.PP.3 | 8 | B8.1.168.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 1 | R1.PP.3 | 9 | B8.1.169.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 1 | R1.PP.3 | 10 | B8.1.170.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 1 | R1.PP.3 | 11 | B8.1.171.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R1.PP.3 | 12 | B8.1.172.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 1 | R1.PP.3 | 13 | B8.1.173.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 1 | R1.PP.3 | 14 | B8.1.178.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 1 | R1.PP.3 | 15 | B8.1.179.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 1 | R1.PP.3 | 16 | B8.1.180.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 1 | R1.PP.3 | 17 | B8.1.181.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 01.05.2026
18 | 1 | R1.PP.3 | 18 | B8.1.182.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 1 | R1.PP.3 | 19 | B8.1.183.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 1 | R1.PP.3 | 20 | B8.1.184.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 1 | R1.PP.3 | 21 | B8.1.185.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 1 | R1.PP.3 | 22 | B8.1.186.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 1 | R1.PP.3 | 23 | B8.1.189.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
24 | 1 | R1.PP.3 | 24 | B8.1.190.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
25 | 1 | R1.PP.3 | 25 | B8.1.191.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 1 | R1.PP.3 | 26 | B8.1.192.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 1 | R1.PP.3 | 27 | B8.1.193.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 1 | R1.PP.3 | 28 | B8.1.194.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 1 | R1.PP.3 | 29 | B8.1.195.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
30 | 1 | R1.PP.3 | 30 | B8.1.204.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
31 | 1 | R1.PP.3 | 31 | B8.1.205.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 1 | R1.PP.3 | 32 | B8.1.206.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
33 | 1 | R1.PP.3 | 33 | B8.1.207.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
34 | 1 | R1.PP.3 | 34 | B8.1.209.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 1 | R1.PP.3 | 35 | B8.1.210.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 1 | R1.PP.3 | 36 | B8.1.211.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 1 | R1.PP.3 | 37 | B8.1.212.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
38 | 1 | R1.PP.3 | 38 | B8.1.213.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
39 | 1 | R1.PP.3 | 39 | B8.1.214.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R1.PP.3 | 40 | B8.1.215.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
41 | 1 | R1.PP.3 | 41 | B8.1.216.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 1 | R1.PP.3 | 42 | B8.1.217.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 1 | R1.PP.3 | 43 | B8.1.218.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R1.PP.3 | 44 | B8.1.219.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 1 | R1.PP.3 | 45 | B8.1.220.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 1 | R1.PP.3 | 46 | B8.1.224.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 1 | R1.PP.3 | 47 | B8.1.225.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
48 | 1 | R1.PP.3 | 48 | B8.1.228.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
49 | 2 | R1.PP.3 | 1 | B8.2.163.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
50 | 2 | R1.PP.3 | 2 | B8.2.164.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
51 | 2 | R1.PP.3 | 3 | B8.2.169.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
52 | 2 | R1.PP.3 | 4 | B8.2.170.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
53 | 2 | R1.PP.3 | 5 | B8.2.171.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
54 | 2 | R1.PP.3 | 6 | B8.2.172.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
55 | 2 | R1.PP.3 | 7 | B8.2.174.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
56 | 2 | R1.PP.3 | 8 | B8.2.175.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
57 | 2 | R1.PP.3 | 9 | B8.2.179.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
58 | 2 | R1.PP.3 | 10 | B8.2.180.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
59 | 2 | R1.PP.3 | 11 | B8.2.200.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
60 | 2 | R1.PP.3 | 12 | B8.2.201.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
61 | 2 | R1.PP.3 | 13 | B8.2.202.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
62 | 2 | R1.PP.3 | 14 | B8.2.203.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
63 | 2 | R1.PP.3 | 15 | B8.2.204.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
64 | 2 | R1.PP.3 | 16 | B8.2.205.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
65 | 2 | R1.PP.3 | 17 | B8.2.206.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
66 | 2 | R1.PP.3 | 18 | B8.2.211.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
67 | 2 | R1.PP.3 | 19 | B8.2.212.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
68 | 2 | R1.PP.3 | 20 | B8.2.213.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
69 | 2 | R1.PP.3 | 21 | B8.2.214.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
70 | 2 | R1.PP.3 | 22 | B8.2.215.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
71 | 2 | R1.PP.3 | 23 | B8.2.216.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
72 | 2 | R1.PP.3 | 24 | B8.2.217.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
73 | 2 | R1.PP.3 | 25 | B8.2.218.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R1.PP.3 | 26 | B8.2.219.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
75 | 2 | R1.PP.3 | 27 | B8.2.220.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
76 | 2 | R1.PP.3 | 28 | B8.2.221.2.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
77 | 2 | R1.PP.3 | 29 | B8.2.223.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
78 | 2 | R1.PP.3 | 30 | B8.2.229.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
79 | 2 | R1.PP.3 | 31 | B8.2.230.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
80 | 2 | R1.PP.3 | 32 | B8.2.232.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
81 | 2 | R1.PP.3 | 33 | B8.2.233.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
82 | 2 | R1.PP.3 | 34 | B8.2.234.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
83 | 2 | R1.PP.3 | 35 | B8.2.235.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
84 | 2 | R1.PP.3 | 36 | B8.2.237.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
85 | 2 | R1.PP.3 | 37 | B8.2.238.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
86 | 2 | R1.PP.3 | 38 | B8.2.239.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
87 | 2 | R1.PP.3 | 39 | B8.2.240.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
88 | 2 | R1.PP.3 | 40 | B8.2.242.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
89 | 2 | R1.PP.3 | 41 | B8.2.243.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
90 | 2 | R1.PP.3 | 42 | B8.2.244.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
91 | 2 | R1.PP.3 | 43 | B8.2.245.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
92 | 2 | R1.PP.3 | 44 | B8.2.246.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
93 | 2 | R1.PP.3 | 45 | B8.2.249.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
94 | 2 | R1.PP.3 | 46 | B8.2.250.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
95 | 2 | R1.PP.3 | 47 | B8.2.253.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
96 | 2 | R1.PP.3 | 48 | B8.2.254.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
97 | 3 | R1.PP.3 | 1 | B8.3.202.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
98 | 3 | R1.PP.3 | 2 | B8.3.203.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
99 | 3 | R1.PP.3 | 3 | B8.3.204.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
100 | 3 | R1.PP.3 | 4 | B8.3.205.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
101 | 3 | R1.PP.3 | 5 | B8.3.206.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
102 | 3 | R1.PP.3 | 6 | B8.3.207.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
103 | 3 | R1.PP.3 | 7 | B8.3.208.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
104 | 3 | R1.PP.3 | 8 | B8.3.209.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
105 | 3 | R1.PP.3 | 9 | B8.3.210.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
106 | 3 | R1.PP.3 | 10 | B8.3.211.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
107 | 3 | R1.PP.3 | 11 | B8.3.212.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
108 | 3 | R1.PP.3 | 12 | B8.3.213.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
109 | 3 | R1.PP.3 | 13 | B8.3.214.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
110 | 3 | R1.PP.3 | 14 | B8.3.215.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
111 | 3 | R1.PP.3 | 15 | B8.3.216.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
112 | 3 | R1.PP.3 | 16 | B8.3.217.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
113 | 3 | R1.PP.3 | 17 | B8.3.218.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
114 | 3 | R1.PP.3 | 18 | B8.3.219.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
115 | 3 | R1.PP.3 | 19 | B8.3.220.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
116 | 3 | R1.PP.3 | 20 | B8.3.221.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
117 | 3 | R1.PP.3 | 21 | B8.3.222.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
118 | 3 | R1.PP.3 | 22 | B8.3.223.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
119 | 3 | R1.PP.3 | 23 | B8.3.224.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
120 | 3 | R1.PP.3 | 24 | B8.3.227.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
121 | 3 | R1.PP.3 | 25 | B8.3.228.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
122 | 3 | R1.PP.3 | 26 | B8.3.229.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
123 | 3 | R1.PP.3 | 27 | B8.3.231.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
124 | 3 | R1.PP.3 | 28 | B8.3.232.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
125 | 3 | R1.PP.3 | 29 | B8.3.233.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
126 | 3 | R1.PP.3 | 30 | B8.3.234.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  | 1.5 | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
127 | 3 | R1.PP.3 | 31 | B8.3.236.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
128 | 3 | R1.PP.3 | 32 | B8.3.237.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
129 | 3 | R1.PP.3 | 33 | B8.3.238.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
130 | 3 | R1.PP.3 | 34 | B8.3.239.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
131 | 3 | R1.PP.3 | 35 | B8.3.241.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
132 | 3 | R1.PP.3 | 36 | B8.3.242.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
133 | 3 | R1.PP.3 | 37 | B8.3.245.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
134 | 3 | R1.PP.3 | 38 | B8.3.246.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
135 | 3 | R1.PP.3 | 39 | B8.3.247.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
136 | 3 | R1.PP.3 | 40 | B8.3.248.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
137 | 3 | R1.PP.3 | 41 | B8.3.249.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
138 | 3 | R1.PP.3 | 42 | B8.3.250.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
139 | 3 | R1.PP.3 | 43 | B8.3.251.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
140 | 3 | R1.PP.3 | 44 | B8.3.252.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
141 | 3 | R1.PP.3 | 45 | B8.3.253.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
142 | 3 | R1.PP.3 | 46 | B8.3.254.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
143 | 3 | R1.PP.3 | 47 | B8.3.255.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
144 | 3 | R1.PP.3 | 48 | B8.3.256.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
145 | 4 | R1.PP.3 | 1 | B8.4.095.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
146 | 4 | R1.PP.3 | 2 | B8.4.095.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
147 | 4 | R1.PP.3 | 3 | B8.4.100.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
148 | 4 | R1.PP.3 | 4 | B8.4.100.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
149 | 4 | R1.PP.3 | 5 | B8.4.101.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
150 | 4 | R1.PP.3 | 6 | B8.4.101.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
151 | 4 | R1.PP.3 | 7 | B8.4.126.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
152 | 4 | R1.PP.3 | 8 | B8.4.126.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
153 | 4 | R1.PP.3 | 9 | B8.4.130.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
154 | 4 | R1.PP.3 | 10 | B8.4.130.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
155 | 4 | R1.PP.3 | 11 | B8.4.139.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
156 | 4 | R1.PP.3 | 12 | B8.4.139.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
157 | 4 | R1.PP.3 | 13 | B8.4.142.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
158 | 4 | R1.PP.3 | 14 | B8.4.142.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
159 | 4 | R1.PP.3 | 15 | B8.4.146.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 2 | 26.04.2026
160 | 4 | R1.PP.3 | 16 | B8.4.146.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 2 | 26.04.2026
161 | 4 | R1.PP.3 | 17 | B8.4.150.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
162 | 4 | R1.PP.3 | 18 | B8.4.150.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
163 | 4 | R1.PP.3 | 19 | B8.4.152.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
164 | 4 | R1.PP.3 | 20 | B8.4.152.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
165 | 4 | R1.PP.3 | 21 | B8.4.153.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
166 | 4 | R1.PP.3 | 22 | B8.4.153.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
167 | 4 | R1.PP.3 | 23 | B8.4.158.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
168 | 4 | R1.PP.3 | 24 | B8.4.158.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
169 | 4 | R1.PP.3 | 25 | B8.4.159.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
170 | 4 | R1.PP.3 | 26 | B8.4.159.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
171 | 4 | R1.PP.3 | 27 | B8.4.171.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
172 | 4 | R1.PP.3 | 28 | B8.4.171.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
173 | 4 | R1.PP.3 | 29 | B8.4.173.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
174 | 4 | R1.PP.3 | 30 | B8.4.173.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
175 | 4 | R1.PP.3 | 31 | B8.4.175.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
176 | 4 | R1.PP.3 | 32 | B8.4.175.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
177 | 4 | R1.PP.3 | 33 | B8.4.177.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
178 | 4 | R1.PP.3 | 34 | B8.4.177.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
179 | 4 | R1.PP.3 | 35 | B8.4.179.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
180 | 4 | R1.PP.3 | 36 | B8.4.179.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
181 | 4 | R1.PP.3 | 37 | B8.4.182.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 2 | 19.04.2026
182 | 4 | R1.PP.3 | 38 | B8.4.182.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 2 | 19.04.2026
183 | 4 | R1.PP.3 | 39 | B8.4.187.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
184 | 4 | R1.PP.3 | 40 | B8.4.187.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
185 | 4 | R1.PP.3 | 41 | B8.4.190.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
186 | 4 | R1.PP.3 | 42 | B8.4.190.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
187 | 4 | R1.PP.3 | 43 | B8.4.216.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
188 | 4 | R1.PP.3 | 44 | B8.4.216.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
189 | 4 | R1.PP.3 | 45 | B8.4.220.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
190 | 4 | R1.PP.3 | 46 | B8.4.220.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026