## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.4 | 1 | B8.1.229.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 1 | R1.PP.4 | 2 | B8.1.230.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 01.05.2026
3 | 1 | R1.PP.4 | 3 | B8.1.231.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
4 | 1 | R1.PP.4 | 4 | B8.1.232.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 1 | R1.PP.4 | 5 | B8.1.233.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R1.PP.4 | 6 | B8.1.234.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 01.05.2026
7 | 1 | R1.PP.4 | 7 | B8.1.235.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
8 | 1 | R1.PP.4 | 8 | B8.1.236.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 1 | R1.PP.4 | 9 | B8.1.237.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
10 | 1 | R1.PP.4 | 10 | B8.1.238.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
11 | 1 | R1.PP.4 | 11 | B8.1.240.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R1.PP.4 | 12 | B8.1.241.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
13 | 1 | R1.PP.4 | 13 | B8.1.242.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
14 | 1 | R1.PP.4 | 14 | B8.1.243.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 1 | R1.PP.4 | 15 | B8.1.031.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
16 | 1 | R1.PP.4 | 16 | B8.1.031.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
17 | 1 | R1.PP.4 | 17 | B8.1.053.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 1 | R1.PP.4 | 18 | B8.1.053.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 1 | R1.PP.4 | 19 | B8.1.058.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
20 | 1 | R1.PP.4 | 20 | B8.1.058.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 01.05.2026
21 | 1 | R1.PP.4 | 21 | B8.1.065.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 1 | R1.PP.4 | 22 | B8.1.065.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
23 | 1 | R1.PP.4 | 23 | B8.1.089.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
24 | 1 | R1.PP.4 | 24 | B8.1.089.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
25 | 1 | R1.PP.4 | 25 | B8.1.108.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 1 | R1.PP.4 | 26 | B8.1.108.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 1 | R1.PP.4 | 27 | B8.1.110.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 1 | R1.PP.4 | 28 | B8.1.110.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 1 | R1.PP.4 | 29 | B8.1.112.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A |  | 0.15 |  |  |  | 1 | 25.04.2026
30 | 1 | R1.PP.4 | 30 | B8.1.112.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 25.04.2026
31 | 1 | R1.PP.4 | 31 | B8.1.147.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 1 | R1.PP.4 | 32 | B8.1.147.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
33 | 1 | R1.PP.4 | 33 | B8.1.149.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 1 | R1.PP.4 | 34 | B8.1.149.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 1 | R1.PP.4 | 35 | B8.1.162.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 1 | R1.PP.4 | 36 | B8.1.162.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
37 | 1 | R1.PP.4 | 37 | B8.1.175.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 1 | R1.PP.4 | 38 | B8.1.175.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 1 | R1.PP.4 | 39 | B8.1.187.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R1.PP.4 | 40 | B8.1.187.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R1.PP.4 | 41 | B8.1.197.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 1 | R1.PP.4 | 42 | B8.1.197.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 1 | R1.PP.4 | 43 | B8.1.199.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
44 | 1 | R1.PP.4 | 44 | B8.1.199.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
45 | 1 | R1.PP.4 | 45 | B8.1.201.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
46 | 1 | R1.PP.4 | 46 | B8.1.201.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 1 | R1.PP.4 | 47 | B8.1.222.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
48 | 1 | R1.PP.4 | 48 | B8.1.222.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
49 | 2 | R1.PP.4 | 1 | B8.2.255.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
50 | 2 | R1.PP.4 | 2 | B8.2.256.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
51 | 2 | R1.PP.4 | 3 | B8.2.257.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
52 | 2 | R1.PP.4 | 4 | B8.2.258.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
53 | 2 | R1.PP.4 | 5 | B8.2.259.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
54 | 2 | R1.PP.4 | 6 | B8.2.260.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
55 | 2 | R1.PP.4 | 7 | B8.2.261.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
56 | 2 | R1.PP.4 | 8 | B8.2.262.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
57 | 2 | R1.PP.4 | 9 | B8.2.263.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
58 | 2 | R1.PP.4 | 10 | B8.2.264.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
59 | 2 | R1.PP.4 | 11 | B8.2.265.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
60 | 2 | R1.PP.4 | 12 | B8.2.266.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
61 | 2 | R1.PP.4 | 13 | B8.2.268.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
62 | 2 | R1.PP.4 | 14 | B8.2.269.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
63 | 2 | R1.PP.4 | 15 | B8.2.272.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
64 | 2 | R1.PP.4 | 16 | B8.2.273.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
65 | 2 | R1.PP.4 | 17 | B8.2.274.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
66 | 2 | R1.PP.4 | 18 | B8.2.275.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
67 | 2 | R1.PP.4 | 19 | B8.2.276.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
68 | 2 | R1.PP.4 | 20 | B8.2.277.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
69 | 2 | R1.PP.4 | 21 | B8.2.280.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
70 | 2 | R1.PP.4 | 22 | B8.2.281.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
71 | 2 | R1.PP.4 | 23 | B8.2.282.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
72 | 2 | R1.PP.4 | 24 | B8.2.283.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
73 | 2 | R1.PP.4 | 25 | B8.2.284.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R1.PP.4 | 26 | B8.2.074.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
75 | 2 | R1.PP.4 | 27 | B8.2.074.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
76 | 2 | R1.PP.4 | 28 | B8.2.081.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
77 | 2 | R1.PP.4 | 29 | B8.2.081.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
78 | 2 | R1.PP.4 | 30 | B8.2.088.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
79 | 2 | R1.PP.4 | 31 | B8.2.088.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
80 | 2 | R1.PP.4 | 32 | B8.2.104.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
81 | 2 | R1.PP.4 | 33 | B8.2.104.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
82 | 2 | R1.PP.4 | 34 | B8.2.120.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
83 | 2 | R1.PP.4 | 35 | B8.2.120.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
84 | 2 | R1.PP.4 | 36 | B8.2.125.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
85 | 2 | R1.PP.4 | 37 | B8.2.125.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
86 | 2 | R1.PP.4 | 38 | B8.2.128.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
87 | 2 | R1.PP.4 | 39 | B8.2.128.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
88 | 2 | R1.PP.4 | 40 | B8.2.131.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
89 | 2 | R1.PP.4 | 41 | B8.2.131.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
90 | 2 | R1.PP.4 | 42 | B8.2.140.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
91 | 2 | R1.PP.4 | 43 | B8.2.140.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
92 | 2 | R1.PP.4 | 44 | B8.2.141.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
93 | 2 | R1.PP.4 | 45 | B8.2.141.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
94 | 2 | R1.PP.4 | 46 | B8.2.144.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
95 | 2 | R1.PP.4 | 47 | B8.2.144.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
96 | 2 | R1.PP.4 | 48 | B8.2.145.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
97 | 3 | R1.PP.4 | 1 | B8.3.257.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
98 | 3 | R1.PP.4 | 2 | B8.3.258.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
99 | 3 | R1.PP.4 | 3 | B8.3.260.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
100 | 3 | R1.PP.4 | 4 | B8.3.261.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
101 | 3 | R1.PP.4 | 5 | B8.3.262.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
102 | 3 | R1.PP.4 | 6 | B8.3.264.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
103 | 3 | R1.PP.4 | 7 | B8.3.265.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
104 | 3 | R1.PP.4 | 8 | B8.3.266.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
105 | 3 | R1.PP.4 | 9 | B8.3.267.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
106 | 3 | R1.PP.4 | 10 | B8.3.268.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
107 | 3 | R1.PP.4 | 11 | B8.3.269.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
108 | 3 | R1.PP.4 | 12 | B8.3.270.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
109 | 3 | R1.PP.4 | 13 | B8.3.271.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
110 | 3 | R1.PP.4 | 14 | B8.3.273.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
111 | 3 | R1.PP.4 | 15 | B8.3.274.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R1.PP.4 | 16 | B8.3.275.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
113 | 3 | R1.PP.4 | 17 | B8.3.289.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
114 | 3 | R1.PP.4 | 18 | B8.3.291.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
115 | 3 | R1.PP.4 | 19 | B8.3.292.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
116 | 3 | R1.PP.4 | 20 | B8.3.293.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
117 | 3 | R1.PP.4 | 21 | B8.3.294.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
118 | 3 | R1.PP.4 | 22 | B8.3.295.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
119 | 3 | R1.PP.4 | 23 | B8.3.296.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
120 | 3 | R1.PP.4 | 24 | B8.3.297.2.6A.T1.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
121 | 3 | R1.PP.4 | 25 | B8.3.011.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
122 | 3 | R1.PP.4 | 26 | B8.3.011.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
123 | 3 | R1.PP.4 | 27 | B8.3.020.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
124 | 3 | R1.PP.4 | 28 | B8.3.020.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
125 | 3 | R1.PP.4 | 29 | B8.3.022.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
126 | 3 | R1.PP.4 | 30 | B8.3.022.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
127 | 3 | R1.PP.4 | 31 | B8.3.034.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
128 | 3 | R1.PP.4 | 32 | B8.3.034.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
129 | 3 | R1.PP.4 | 33 | B8.3.036.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
130 | 3 | R1.PP.4 | 34 | B8.3.036.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
131 | 3 | R1.PP.4 | 35 | B8.3.052.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
132 | 3 | R1.PP.4 | 36 | B8.3.052.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
133 | 3 | R1.PP.4 | 37 | B8.3.103.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
134 | 3 | R1.PP.4 | 38 | B8.3.103.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
135 | 3 | R1.PP.4 | 39 | B8.3.104.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
136 | 3 | R1.PP.4 | 40 | B8.3.104.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
137 | 3 | R1.PP.4 | 41 | B8.3.107.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
138 | 3 | R1.PP.4 | 42 | B8.3.107.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
139 | 3 | R1.PP.4 | 43 | B8.3.108.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
140 | 3 | R1.PP.4 | 44 | B8.3.108.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
141 | 3 | R1.PP.4 | 45 | B8.3.110.1.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
142 | 3 | R1.PP.4 | 46 | B8.3.110.1.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
143 | 3 | R1.PP.4 | 47 | B8.3.111.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
144 | 3 | R1.PP.4 | 48 | B8.3.111.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
145 | 4 | R1.PP.4 | 1 | B8.4.001.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
146 | 4 | R1.PP.4 | 2 | B8.4.001.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
147 | 4 | R1.PP.4 | 3 | B8.4.005.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
148 | 4 | R1.PP.4 | 4 | B8.4.005.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
149 | 4 | R1.PP.4 | 5 | B8.4.007.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
150 | 4 | R1.PP.4 | 6 | B8.4.007.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
151 | 4 | R1.PP.4 | 7 | B8.4.010.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
152 | 4 | R1.PP.4 | 8 | B8.4.010.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
153 | 4 | R1.PP.4 | 9 | B8.4.015.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
154 | 4 | R1.PP.4 | 10 | B8.4.015.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
155 | 4 | R1.PP.4 | 11 | B8.4.016.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
156 | 4 | R1.PP.4 | 12 | B8.4.016.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
157 | 4 | R1.PP.4 | 13 | B8.4.018.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
158 | 4 | R1.PP.4 | 14 | B8.4.018.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
159 | 4 | R1.PP.4 | 15 | B8.4.020.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
160 | 4 | R1.PP.4 | 16 | B8.4.020.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
161 | 4 | R1.PP.4 | 17 | B8.4.031.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
162 | 4 | R1.PP.4 | 18 | B8.4.031.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
163 | 4 | R1.PP.4 | 19 | B8.4.034.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
164 | 4 | R1.PP.4 | 20 | B8.4.034.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
165 | 4 | R1.PP.4 | 21 | B8.4.038.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
166 | 4 | R1.PP.4 | 22 | B8.4.038.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
167 | 4 | R1.PP.4 | 23 | B8.4.040.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
168 | 4 | R1.PP.4 | 24 | B8.4.040.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
169 | 4 | R1.PP.4 | 25 | B8.4.042.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
170 | 4 | R1.PP.4 | 26 | B8.4.042.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
171 | 4 | R1.PP.4 | 27 | B8.4.051.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
172 | 4 | R1.PP.4 | 28 | B8.4.051.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
173 | 4 | R1.PP.4 | 29 | B8.4.053.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
174 | 4 | R1.PP.4 | 30 | B8.4.053.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
175 | 4 | R1.PP.4 | 31 | B8.4.054.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
176 | 4 | R1.PP.4 | 32 | B8.4.054.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
177 | 4 | R1.PP.4 | 33 | B8.4.065.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
178 | 4 | R1.PP.4 | 34 | B8.4.065.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
179 | 4 | R1.PP.4 | 35 | B8.4.068.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
180 | 4 | R1.PP.4 | 36 | B8.4.068.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
181 | 4 | R1.PP.4 | 37 | B8.4.071.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
182 | 4 | R1.PP.4 | 38 | B8.4.071.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
183 | 4 | R1.PP.4 | 39 | B8.4.073.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
184 | 4 | R1.PP.4 | 40 | B8.4.073.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
185 | 4 | R1.PP.4 | 41 | B8.4.078.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
186 | 4 | R1.PP.4 | 42 | B8.4.078.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
187 | 4 | R1.PP.4 | 43 | B8.4.079.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
188 | 4 | R1.PP.4 | 44 | B8.4.079.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
189 | 4 | R1.PP.4 | 45 | B8.4.081.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
190 | 4 | R1.PP.4 | 46 | B8.4.081.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
191 | 4 | R1.PP.4 | 47 | B8.4.084.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
192 | 4 | R1.PP.4 | 48 | B8.4.084.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0