## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.5 | 1 | B8.1.001.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
2 | 1 | R1.PP.5 | 2 | B8.1.001.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
3 | 1 | R1.PP.5 | 3 | B8.1.013.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
4 | 1 | R1.PP.5 | 4 | B8.1.013.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
5 | 1 | R1.PP.5 | 5 | B8.1.014.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
6 | 1 | R1.PP.5 | 6 | B8.1.014.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
7 | 1 | R1.PP.5 | 7 | B8.1.020.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
8 | 1 | R1.PP.5 | 8 | B8.1.020.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
9 | 1 | R1.PP.5 | 9 | B8.1.032.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
10 | 1 | R1.PP.5 | 10 | B8.1.032.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
11 | 1 | R1.PP.5 | 11 | B8.1.040.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
12 | 1 | R1.PP.5 | 12 | B8.1.040.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
13 | 1 | R1.PP.5 | 13 | B8.1.052.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
14 | 1 | R1.PP.5 | 14 | B8.1.052.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
15 | 1 | R1.PP.5 | 15 | B8.1.055.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
16 | 1 | R1.PP.5 | 16 | B8.1.055.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
17 | 1 | R1.PP.5 | 17 | B8.1.056.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
18 | 1 | R1.PP.5 | 18 | B8.1.056.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 1 | R1.PP.5 | 19 | B8.1.061.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
20 | 1 | R1.PP.5 | 20 | B8.1.061.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
21 | 1 | R1.PP.5 | 21 | B8.1.062.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
22 | 1 | R1.PP.5 | 22 | B8.1.062.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
23 | 1 | R1.PP.5 | 23 | B8.1.064.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
24 | 1 | R1.PP.5 | 24 | B8.1.064.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
25 | 1 | R1.PP.5 | 25 | B8.1.067.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
26 | 1 | R1.PP.5 | 26 | B8.1.067.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
27 | 1 | R1.PP.5 | 27 | B8.1.076.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
28 | 1 | R1.PP.5 | 28 | B8.1.076.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
29 | 1 | R1.PP.5 | 29 | B8.1.088.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
30 | 1 | R1.PP.5 | 30 | B8.1.088.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
31 | 1 | R1.PP.5 | 31 | B8.1.090.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
32 | 1 | R1.PP.5 | 32 | B8.1.090.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
33 | 1 | R1.PP.5 | 33 | B8.1.098.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
34 | 1 | R1.PP.5 | 34 | B8.1.098.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
35 | 1 | R1.PP.5 | 35 | B8.1.103.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
36 | 1 | R1.PP.5 | 36 | B8.1.103.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 1 | R1.PP.5 | 37 | B8.1.107.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 1 | R1.PP.5 | 38 | B8.1.107.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 1 | R1.PP.5 | 39 | B8.1.111.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
40 | 1 | R1.PP.5 | 40 | B8.1.111.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
41 | 1 | R1.PP.5 | 41 | B8.1.113.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
42 | 1 | R1.PP.5 | 42 | B8.1.113.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
43 | 1 | R1.PP.5 | 43 | B8.1.117.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
44 | 1 | R1.PP.5 | 44 | B8.1.117.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
45 | 1 | R1.PP.5 | 45 | B8.1.123.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
46 | 1 | R1.PP.5 | 46 | B8.1.123.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
47 | 1 | R1.PP.5 | 47 | B8.1.137.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A |  | 0.1 |  |  |  | 1 | 26.04.2026
48 | 1 | R1.PP.5 | 48 | B8.1.137.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A |  | 0.1 |  |  |  | 1 | 26.04.2026
49 | 2 | R1.PP.5 | 1 | B8.2.145.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
50 | 2 | R1.PP.5 | 2 | B8.2.147.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
51 | 2 | R1.PP.5 | 3 | B8.2.147.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
52 | 2 | R1.PP.5 | 4 | B8.2.150.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
53 | 2 | R1.PP.5 | 5 | B8.2.150.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
54 | 2 | R1.PP.5 | 6 | B8.2.153.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
55 | 2 | R1.PP.5 | 7 | B8.2.153.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
56 | 2 | R1.PP.5 | 8 | B8.2.166.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
57 | 2 | R1.PP.5 | 9 | B8.2.166.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
58 | 2 | R1.PP.5 | 10 | B8.2.182.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
59 | 2 | R1.PP.5 | 11 | B8.2.182.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
60 | 2 | R1.PP.5 | 12 | B8.2.228.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
61 | 2 | R1.PP.5 | 13 | B8.2.228.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
62 | 2 | R1.PP.5 | 14 | B8.2.248.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
63 | 2 | R1.PP.5 | 15 | B8.2.248.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
64 | 2 | R1.PP.5 | 16 | B8.2.270.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
65 | 2 | R1.PP.5 | 17 | B8.2.270.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
66 | 2 | R1.PP.5 | 18 | B8.2.134.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
67 | 2 | R1.PP.5 | 19 | B8.2.134.6.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
68 | 2 | R1.PP.5 | 20 | B8.2.137.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
69 | 2 | R1.PP.5 | 21 | B8.2.137.6.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
70 | 2 | R1.PP.5 | 22 | B8.2.177.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
71 | 2 | R1.PP.5 | 23 | B8.2.177.6.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
72 | 2 | R1.PP.5 | 24 | B8.2.184.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
73 | 2 | R1.PP.5 | 25 | B8.2.184.6.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R1.PP.5 | 26 | B8.2.194.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
75 | 2 | R1.PP.5 | 27 | B8.2.194.6.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
76 | 2 | R1.PP.5 | 28 | B8.2.198.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
77 | 2 | R1.PP.5 | 29 | B8.2.198.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
78 | 2 | R1.PP.5 | 30 | B8.2.208.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
79 | 2 | R1.PP.5 | 31 | B8.2.208.6.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
80 | 3 | R1.PP.5 | 1 | B8.3.113.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
81 | 3 | R1.PP.5 | 2 | B8.3.113.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
82 | 3 | R1.PP.5 | 3 | B8.3.115.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
83 | 3 | R1.PP.5 | 4 | B8.3.115.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
84 | 3 | R1.PP.5 | 5 | B8.3.154.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
85 | 3 | R1.PP.5 | 6 | B8.3.154.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
86 | 3 | R1.PP.5 | 7 | B8.3.198.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
87 | 3 | R1.PP.5 | 8 | B8.3.198.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
88 | 3 | R1.PP.5 | 9 | B8.3.199.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
89 | 3 | R1.PP.5 | 10 | B8.3.199.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
90 | 3 | R1.PP.5 | 11 | B8.3.277.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 30.04.2026
91 | 3 | R1.PP.5 | 12 | B8.3.277.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
92 | 3 | R1.PP.5 | 13 | B8.3.279.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
93 | 3 | R1.PP.5 | 14 | B8.3.279.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
94 | 3 | R1.PP.5 | 15 | B8.3.281.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
95 | 3 | R1.PP.5 | 16 | B8.3.281.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
96 | 3 | R1.PP.5 | 17 | B8.3.283.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
97 | 3 | R1.PP.5 | 18 | B8.3.283.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
98 | 3 | R1.PP.5 | 19 | B8.3.286.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
99 | 3 | R1.PP.5 | 20 | B8.3.286.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
100 | 3 | R1.PP.5 | 21 | B8.3.287.3.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
101 | 3 | R1.PP.5 | 22 | B8.3.287.4.6A.T2.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
102 | 3 | R1.PP.5 | 23 | B8.3.002.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
103 | 3 | R1.PP.5 | 24 | B8.3.002.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
104 | 3 | R1.PP.5 | 25 | B8.3.006.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
105 | 3 | R1.PP.5 | 26 | B8.3.006.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
106 | 3 | R1.PP.5 | 27 | B8.3.054.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
107 | 3 | R1.PP.5 | 28 | B8.3.054.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
108 | 3 | R1.PP.5 | 29 | B8.3.062.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
109 | 3 | R1.PP.5 | 30 | B8.3.062.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
110 | 3 | R1.PP.5 | 31 | B8.3.076.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
111 | 3 | R1.PP.5 | 32 | B8.3.076.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
112 | 3 | R1.PP.5 | 33 | B8.3.080.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
113 | 3 | R1.PP.5 | 34 | B8.3.080.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
114 | 3 | R1.PP.5 | 35 | B8.3.088.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
115 | 3 | R1.PP.5 | 36 | B8.3.088.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
116 | 3 | R1.PP.5 | 37 | B8.3.091.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
117 | 3 | R1.PP.5 | 38 | B8.3.091.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
118 | 3 | R1.PP.5 | 39 | B8.3.092.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
119 | 3 | R1.PP.5 | 40 | B8.3.092.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
120 | 3 | R1.PP.5 | 41 | B8.3.093.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
121 | 3 | R1.PP.5 | 42 | B8.3.093.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
122 | 3 | R1.PP.5 | 43 | B8.3.096.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
123 | 3 | R1.PP.5 | 44 | B8.3.096.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
124 | 3 | R1.PP.5 | 45 | B8.3.156.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
125 | 3 | R1.PP.5 | 46 | B8.3.156.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
126 | 3 | R1.PP.5 | 47 | B8.3.163.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
127 | 3 | R1.PP.5 | 48 | B8.3.163.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
128 | 4 | R1.PP.5 | 1 | B8.4.087.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
129 | 4 | R1.PP.5 | 2 | B8.4.087.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
130 | 4 | R1.PP.5 | 3 | B8.4.093.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
131 | 4 | R1.PP.5 | 4 | B8.4.093.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
132 | 4 | R1.PP.5 | 5 | B8.4.094.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
133 | 4 | R1.PP.5 | 6 | B8.4.094.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
134 | 4 | R1.PP.5 | 7 | B8.4.096.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
135 | 4 | R1.PP.5 | 8 | B8.4.096.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
136 | 4 | R1.PP.5 | 9 | B8.4.098.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
137 | 4 | R1.PP.5 | 10 | B8.4.098.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
138 | 4 | R1.PP.5 | 11 | B8.4.102.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
139 | 4 | R1.PP.5 | 12 | B8.4.102.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
140 | 4 | R1.PP.5 | 13 | B8.4.103.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
141 | 4 | R1.PP.5 | 14 | B8.4.103.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
142 | 4 | R1.PP.5 | 15 | B8.4.105.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
143 | 4 | R1.PP.5 | 16 | B8.4.105.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
144 | 4 | R1.PP.5 | 17 | B8.4.108.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
145 | 4 | R1.PP.5 | 18 | B8.4.108.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
146 | 4 | R1.PP.5 | 19 | B8.4.109.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
147 | 4 | R1.PP.5 | 20 | B8.4.109.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
148 | 4 | R1.PP.5 | 21 | B8.4.111.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
149 | 4 | R1.PP.5 | 22 | B8.4.111.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
150 | 4 | R1.PP.5 | 23 | B8.4.116.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
151 | 4 | R1.PP.5 | 24 | B8.4.116.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
152 | 4 | R1.PP.5 | 25 | B8.4.125.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
153 | 4 | R1.PP.5 | 26 | B8.4.125.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
154 | 4 | R1.PP.5 | 27 | B8.4.127.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
155 | 4 | R1.PP.5 | 28 | B8.4.127.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
156 | 4 | R1.PP.5 | 29 | B8.4.132.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
157 | 4 | R1.PP.5 | 30 | B8.4.132.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
158 | 4 | R1.PP.5 | 31 | B8.4.134.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
159 | 4 | R1.PP.5 | 32 | B8.4.134.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
160 | 4 | R1.PP.5 | 33 | B8.4.136.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
161 | 4 | R1.PP.5 | 34 | B8.4.136.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
162 | 4 | R1.PP.5 | 35 | B8.4.141.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
163 | 4 | R1.PP.5 | 36 | B8.4.141.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
164 | 4 | R1.PP.5 | 37 | B8.4.143.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
165 | 4 | R1.PP.5 | 38 | B8.4.143.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
166 | 4 | R1.PP.5 | 39 | B8.4.145.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
167 | 4 | R1.PP.5 | 40 | B8.4.145.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
168 | 4 | R1.PP.5 | 41 | B8.4.149.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
169 | 4 | R1.PP.5 | 42 | B8.4.149.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
170 | 4 | R1.PP.5 | 43 | B8.4.151.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
171 | 4 | R1.PP.5 | 44 | B8.4.151.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
172 | 4 | R1.PP.5 | 45 | B8.4.154.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
173 | 4 | R1.PP.5 | 46 | B8.4.154.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
174 | 4 | R1.PP.5 | 47 | B8.4.157.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
175 | 4 | R1.PP.5 | 48 | B8.4.157.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0