## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.6 | 1 | B8.1.146.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
2 | 1 | R1.PP.6 | 2 | B8.1.146.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
3 | 1 | R1.PP.6 | 3 | B8.1.150.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
4 | 1 | R1.PP.6 | 4 | B8.1.150.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
5 | 1 | R1.PP.6 | 5 | B8.1.161.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
6 | 1 | R1.PP.6 | 6 | B8.1.161.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
7 | 1 | R1.PP.6 | 7 | B8.1.164.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
8 | 1 | R1.PP.6 | 8 | B8.1.164.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
9 | 1 | R1.PP.6 | 9 | B8.1.174.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
10 | 1 | R1.PP.6 | 10 | B8.1.174.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
11 | 1 | R1.PP.6 | 11 | B8.1.177.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
12 | 1 | R1.PP.6 | 12 | B8.1.177.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
13 | 1 | R1.PP.6 | 13 | B8.1.188.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
14 | 1 | R1.PP.6 | 14 | B8.1.188.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
15 | 1 | R1.PP.6 | 15 | B8.1.196.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
16 | 1 | R1.PP.6 | 16 | B8.1.196.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
17 | 1 | R1.PP.6 | 17 | B8.1.200.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
18 | 1 | R1.PP.6 | 18 | B8.1.200.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 1 | R1.PP.6 | 19 | B8.1.203.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
20 | 1 | R1.PP.6 | 20 | B8.1.203.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
21 | 1 | R1.PP.6 | 21 | B8.1.208.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
22 | 1 | R1.PP.6 | 22 | B8.1.208.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
23 | 1 | R1.PP.6 | 23 | B8.1.221.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
24 | 1 | R1.PP.6 | 24 | B8.1.221.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
25 | 1 | R1.PP.6 | 25 | B8.1.226.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
26 | 1 | R1.PP.6 | 26 | B8.1.226.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
27 | 1 | R1.PP.6 | 27 | B8.1.227.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
28 | 1 | R1.PP.6 | 28 | B8.1.227.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
29 | 1 | R1.PP.6 | 29 | B8.1.239.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
30 | 1 | R1.PP.6 | 30 | B8.1.239.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
31 | 1 | R1.PP.6 | 31 | B8.1.001.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
32 | 1 | R1.PP.6 | 32 | B8.1.001.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
33 | 1 | R1.PP.6 | 33 | B8.1.012.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
34 | 1 | R1.PP.6 | 34 | B8.1.012.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
35 | 1 | R1.PP.6 | 35 | B8.1.019.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
36 | 1 | R1.PP.6 | 36 | B8.1.019.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 1 | R1.PP.6 | 37 | B8.1.031.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 1 | R1.PP.6 | 38 | B8.1.031.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 1 | R1.PP.6 | 39 | B8.1.040.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
40 | 1 | R1.PP.6 | 40 | B8.1.040.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
41 | 1 | R1.PP.6 | 41 | B8.1.047.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
42 | 1 | R1.PP.6 | 42 | B8.1.047.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
43 | 1 | R1.PP.6 | 43 | B8.1.052.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
44 | 1 | R1.PP.6 | 44 | B8.1.052.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
45 | 1 | R1.PP.6 | 45 | B8.1.057.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
46 | 1 | R1.PP.6 | 46 | B8.1.057.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
47 | 1 | R1.PP.6 | 47 | B8.1.060.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
48 | 1 | R1.PP.6 | 48 | B8.1.060.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
49 | 2 | R1.PP.6 | 1 | B8.2.001.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
50 | 2 | R1.PP.6 | 2 | B8.2.001.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
51 | 2 | R1.PP.6 | 3 | B8.2.004.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
52 | 2 | R1.PP.6 | 4 | B8.2.004.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
53 | 2 | R1.PP.6 | 5 | B8.2.015.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
54 | 2 | R1.PP.6 | 6 | B8.2.015.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
55 | 2 | R1.PP.6 | 7 | B8.2.033.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
56 | 2 | R1.PP.6 | 8 | B8.2.033.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
57 | 2 | R1.PP.6 | 9 | B8.2.036.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
58 | 2 | R1.PP.6 | 10 | B8.2.036.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
59 | 2 | R1.PP.6 | 11 | B8.2.042.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
60 | 2 | R1.PP.6 | 12 | B8.2.042.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
61 | 2 | R1.PP.6 | 13 | B8.2.048.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
62 | 2 | R1.PP.6 | 14 | B8.2.048.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
63 | 2 | R1.PP.6 | 15 | B8.2.053.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
64 | 2 | R1.PP.6 | 16 | B8.2.053.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
65 | 2 | R1.PP.6 | 17 | B8.2.057.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
66 | 2 | R1.PP.6 | 18 | B8.2.057.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
67 | 2 | R1.PP.6 | 19 | B8.2.059.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
68 | 2 | R1.PP.6 | 20 | B8.2.059.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
69 | 2 | R1.PP.6 | 21 | B8.2.065.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
70 | 2 | R1.PP.6 | 22 | B8.2.065.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
71 | 2 | R1.PP.6 | 23 | B8.2.072.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
72 | 2 | R1.PP.6 | 24 | B8.2.072.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
73 | 2 | R1.PP.6 | 25 | B8.2.075.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
74 | 2 | R1.PP.6 | 26 | B8.2.075.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
75 | 2 | R1.PP.6 | 27 | B8.2.080.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
76 | 2 | R1.PP.6 | 28 | B8.2.080.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
77 | 2 | R1.PP.6 | 29 | B8.2.083.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
78 | 2 | R1.PP.6 | 30 | B8.2.083.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
79 | 2 | R1.PP.6 | 31 | B8.2.087.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
80 | 2 | R1.PP.6 | 32 | B8.2.087.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
81 | 2 | R1.PP.6 | 33 | B8.2.090.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
82 | 2 | R1.PP.6 | 34 | B8.2.090.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
83 | 2 | R1.PP.6 | 35 | B8.2.099.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
84 | 2 | R1.PP.6 | 36 | B8.2.099.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
85 | 2 | R1.PP.6 | 37 | B8.2.105.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
86 | 2 | R1.PP.6 | 38 | B8.2.105.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
87 | 2 | R1.PP.6 | 39 | B8.2.109.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
88 | 2 | R1.PP.6 | 40 | B8.2.109.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
89 | 2 | R1.PP.6 | 41 | B8.2.117.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A |  |  | 1.4 |  |  | 1 | 25.04.2026
90 | 2 | R1.PP.6 | 42 | B8.2.117.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A |  |  | 0.7 |  |  | 1 | 25.04.2026
91 | 2 | R1.PP.6 | 43 | B8.2.119.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
92 | 2 | R1.PP.6 | 44 | B8.2.119.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
93 | 2 | R1.PP.6 | 45 | B8.2.121.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
94 | 2 | R1.PP.6 | 46 | B8.2.121.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
95 | 2 | R1.PP.6 | 47 | B8.2.122.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
96 | 2 | R1.PP.6 | 48 | B8.2.122.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
97 | 3 | R1.PP.6 | 1 | B8.3.193.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
98 | 3 | R1.PP.6 | 2 | B8.3.193.6.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
99 | 3 | R1.PP.6 | 3 | B8.3.196.5.6A.T3.F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
100 | 3 | R1.PP.6 | 4 | B8.3.196.6.6A.T3..F | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
101 | 4 | R1.PP.6 | 1 | B8.4.160.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
102 | 4 | R1.PP.6 | 2 | B8.4.160.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
103 | 4 | R1.PP.6 | 3 | B8.4.165.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
104 | 4 | R1.PP.6 | 4 | B8.4.165.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
105 | 4 | R1.PP.6 | 5 | B8.4.170.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
106 | 4 | R1.PP.6 | 6 | B8.4.170.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
107 | 4 | R1.PP.6 | 7 | B8.4.172.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
108 | 4 | R1.PP.6 | 8 | B8.4.172.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
109 | 4 | R1.PP.6 | 9 | B8.4.174.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
110 | 4 | R1.PP.6 | 10 | B8.4.174.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
111 | 4 | R1.PP.6 | 11 | B8.4.176.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
112 | 4 | R1.PP.6 | 12 | B8.4.176.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
113 | 4 | R1.PP.6 | 13 | B8.4.178.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
114 | 4 | R1.PP.6 | 14 | B8.4.178.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
115 | 4 | R1.PP.6 | 15 | B8.4.181.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
116 | 4 | R1.PP.6 | 16 | B8.4.181.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
117 | 4 | R1.PP.6 | 17 | B8.4.185.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
118 | 4 | R1.PP.6 | 18 | B8.4.185.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
119 | 4 | R1.PP.6 | 19 | B8.4.186.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
120 | 4 | R1.PP.6 | 20 | B8.4.186.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
121 | 4 | R1.PP.6 | 21 | B8.4.189.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
122 | 4 | R1.PP.6 | 22 | B8.4.189.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
123 | 4 | R1.PP.6 | 23 | B8.4.191.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
124 | 4 | R1.PP.6 | 24 | B8.4.191.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
125 | 4 | R1.PP.6 | 25 | B8.4.196.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
126 | 4 | R1.PP.6 | 26 | B8.4.196.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
127 | 4 | R1.PP.6 | 27 | B8.4.210.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
128 | 4 | R1.PP.6 | 28 | B8.4.210.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
129 | 4 | R1.PP.6 | 29 | B8.4.215.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
130 | 4 | R1.PP.6 | 30 | B8.4.215.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
131 | 4 | R1.PP.6 | 31 | B8.4.219.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
132 | 4 | R1.PP.6 | 32 | B8.4.219.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
133 | 4 | R1.PP.6 | 33 | B8.4.222.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
134 | 4 | R1.PP.6 | 34 | B8.4.222.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
135 | 4 | R1.PP.6 | 35 | B8.4.228.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
136 | 4 | R1.PP.6 | 36 | B8.4.228.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
137 | 4 | R1.PP.6 | 37 | B8.4.010.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
138 | 4 | R1.PP.6 | 38 | B8.4.010.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
139 | 4 | R1.PP.6 | 39 | B8.4.013.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
140 | 4 | R1.PP.6 | 40 | B8.4.013.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
141 | 4 | R1.PP.6 | 41 | B8.4.015.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
142 | 4 | R1.PP.6 | 42 | B8.4.015.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
143 | 4 | R1.PP.6 | 43 | B8.4.017.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
144 | 4 | R1.PP.6 | 44 | B8.4.017.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
145 | 4 | R1.PP.6 | 45 | B8.4.021.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
146 | 4 | R1.PP.6 | 46 | B8.4.021.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
147 | 4 | R1.PP.6 | 47 | B8.4.024.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
148 | 4 | R1.PP.6 | 48 | B8.4.024.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0