## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.7 | 1 | B8.1.061.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
2 | 1 | R1.PP.7 | 2 | B8.1.061.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
3 | 1 | R1.PP.7 | 3 | B8.1.067.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
4 | 1 | R1.PP.7 | 4 | B8.1.067.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
5 | 1 | R1.PP.7 | 5 | B8.1.078.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
6 | 1 | R1.PP.7 | 6 | B8.1.078.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
7 | 1 | R1.PP.7 | 7 | B8.1.084.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
8 | 1 | R1.PP.7 | 8 | B8.1.084.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
9 | 1 | R1.PP.7 | 9 | B8.1.095.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
10 | 1 | R1.PP.7 | 10 | B8.1.095.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
11 | 2 | R1.PP.7 | 1 | B8.2.124.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
12 | 2 | R1.PP.7 | 2 | B8.2.124.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
13 | 2 | R1.PP.7 | 3 | B8.2.127.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
14 | 2 | R1.PP.7 | 4 | B8.2.127.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
15 | 2 | R1.PP.7 | 5 | B8.2.130.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
16 | 2 | R1.PP.7 | 6 | B8.2.130.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
17 | 2 | R1.PP.7 | 7 | B8.2.132.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
18 | 2 | R1.PP.7 | 8 | B8.2.132.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 2 | R1.PP.7 | 9 | B8.2.133.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
20 | 2 | R1.PP.7 | 10 | B8.2.133.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
21 | 2 | R1.PP.7 | 11 | B8.2.136.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
22 | 2 | R1.PP.7 | 12 | B8.2.136.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
23 | 2 | R1.PP.7 | 13 | B8.2.138.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
24 | 2 | R1.PP.7 | 14 | B8.2.138.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
25 | 2 | R1.PP.7 | 15 | B8.2.142.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
26 | 2 | R1.PP.7 | 16 | B8.2.142.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
27 | 2 | R1.PP.7 | 17 | B8.2.146.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
28 | 2 | R1.PP.7 | 18 | B8.2.146.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
29 | 2 | R1.PP.7 | 19 | B8.2.149.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
30 | 2 | R1.PP.7 | 20 | B8.2.149.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
31 | 2 | R1.PP.7 | 21 | B8.2.152.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
32 | 2 | R1.PP.7 | 22 | B8.2.152.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
33 | 2 | R1.PP.7 | 23 | B8.2.154.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
34 | 2 | R1.PP.7 | 24 | B8.2.154.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
35 | 2 | R1.PP.7 | 25 | B8.2.165.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
36 | 2 | R1.PP.7 | 26 | B8.2.165.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 2 | R1.PP.7 | 27 | B8.2.168.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 2 | R1.PP.7 | 28 | B8.2.168.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 2 | R1.PP.7 | 29 | B8.2.173.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
40 | 2 | R1.PP.7 | 30 | B8.2.173.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
41 | 2 | R1.PP.7 | 31 | B8.2.176.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
42 | 2 | R1.PP.7 | 32 | B8.2.176.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
43 | 2 | R1.PP.7 | 33 | B8.2.178.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
44 | 2 | R1.PP.7 | 34 | B8.2.178.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
45 | 2 | R1.PP.7 | 35 | B8.2.181.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A |  |  |  | 0.3 |  | 1 | 25.04.2026
46 | 2 | R1.PP.7 | 36 | B8.2.181.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A |  |  |  | 0.15 |  | 1 | 25.04.2026
47 | 2 | R1.PP.7 | 37 | B8.2.183.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
48 | 2 | R1.PP.7 | 38 | B8.2.183.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
49 | 2 | R1.PP.7 | 39 | B8.2.187.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
50 | 2 | R1.PP.7 | 40 | B8.2.187.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
51 | 2 | R1.PP.7 | 41 | B8.2.188.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
52 | 2 | R1.PP.7 | 42 | B8.2.188.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
53 | 2 | R1.PP.7 | 43 | B8.2.189.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
54 | 2 | R1.PP.7 | 44 | B8.2.189.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
55 | 2 | R1.PP.7 | 45 | B8.2.191.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
56 | 2 | R1.PP.7 | 46 | B8.2.191.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
57 | 2 | R1.PP.7 | 47 | B8.2.192.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
58 | 2 | R1.PP.7 | 48 | B8.2.192.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
59 | 3 | R1.PP.7 | 1 | B8.3.001.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
60 | 3 | R1.PP.7 | 2 | B8.3.001.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
61 | 3 | R1.PP.7 | 3 | B8.3.005.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
62 | 3 | R1.PP.7 | 4 | B8.3.005.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
63 | 3 | R1.PP.7 | 5 | B8.3.007.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
64 | 3 | R1.PP.7 | 6 | B8.3.007.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
65 | 3 | R1.PP.7 | 7 | B8.3.010.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
66 | 3 | R1.PP.7 | 8 | B8.3.010.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
67 | 3 | R1.PP.7 | 9 | B8.3.019.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
68 | 3 | R1.PP.7 | 10 | B8.3.019.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
69 | 3 | R1.PP.7 | 11 | B8.3.021.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
70 | 3 | R1.PP.7 | 12 | B8.3.021.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
71 | 3 | R1.PP.7 | 13 | B8.3.033.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
72 | 3 | R1.PP.7 | 14 | B8.3.033.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
73 | 3 | R1.PP.7 | 15 | B8.3.035.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
74 | 3 | R1.PP.7 | 16 | B8.3.035.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
75 | 3 | R1.PP.7 | 17 | B8.3.037.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
76 | 3 | R1.PP.7 | 18 | B8.3.037.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
77 | 3 | R1.PP.7 | 19 | B8.3.046.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
78 | 3 | R1.PP.7 | 20 | B8.3.046.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
79 | 3 | R1.PP.7 | 21 | B8.3.051.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
80 | 3 | R1.PP.7 | 22 | B8.3.051.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
81 | 3 | R1.PP.7 | 23 | B8.3.053.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
82 | 3 | R1.PP.7 | 24 | B8.3.053.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
83 | 3 | R1.PP.7 | 25 | B8.3.061.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
84 | 3 | R1.PP.7 | 26 | B8.3.061.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
85 | 3 | R1.PP.7 | 27 | B8.3.064.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
86 | 3 | R1.PP.7 | 28 | B8.3.064.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
87 | 3 | R1.PP.7 | 29 | B8.3.068.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
88 | 3 | R1.PP.7 | 30 | B8.3.068.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
89 | 3 | R1.PP.7 | 31 | B8.3.071.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
90 | 3 | R1.PP.7 | 32 | B8.3.071.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
91 | 3 | R1.PP.7 | 33 | B8.3.075.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
92 | 3 | R1.PP.7 | 34 | B8.3.075.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
93 | 3 | R1.PP.7 | 35 | B8.3.077.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
94 | 3 | R1.PP.7 | 36 | B8.3.077.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
95 | 3 | R1.PP.7 | 37 | B8.3.083.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
96 | 3 | R1.PP.7 | 38 | B8.3.083.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
97 | 3 | R1.PP.7 | 39 | B8.3.084.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
98 | 3 | R1.PP.7 | 40 | B8.3.084.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
99 | 3 | R1.PP.7 | 41 | B8.3.090.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
100 | 3 | R1.PP.7 | 42 | B8.3.090.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
101 | 3 | R1.PP.7 | 43 | B8.3.094.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
102 | 3 | R1.PP.7 | 44 | B8.3.094.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
103 | 3 | R1.PP.7 | 45 | B8.3.095.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
104 | 3 | R1.PP.7 | 46 | B8.3.095.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
105 | 3 | R1.PP.7 | 47 | B8.3.099.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
106 | 3 | R1.PP.7 | 48 | B8.3.099.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
107 | 4 | R1.PP.7 | 1 | B8.4.037.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
108 | 4 | R1.PP.7 | 2 | B8.4.037.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
109 | 4 | R1.PP.7 | 3 | B8.4.040.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
110 | 4 | R1.PP.7 | 4 | B8.4.040.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
111 | 4 | R1.PP.7 | 5 | B8.4.052.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
112 | 4 | R1.PP.7 | 6 | B8.4.052.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
113 | 4 | R1.PP.7 | 7 | B8.4.057.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
114 | 4 | R1.PP.7 | 8 | B8.4.057.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
115 | 4 | R1.PP.7 | 9 | B8.4.062.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
116 | 4 | R1.PP.7 | 10 | B8.4.062.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
117 | 4 | R1.PP.7 | 11 | B8.4.064.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
118 | 4 | R1.PP.7 | 12 | B8.4.064.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
119 | 4 | R1.PP.7 | 13 | B8.4.065.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
120 | 4 | R1.PP.7 | 14 | B8.4.065.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
121 | 4 | R1.PP.7 | 15 | B8.4.068.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
122 | 4 | R1.PP.7 | 16 | B8.4.068.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
123 | 4 | R1.PP.7 | 17 | B8.4.070.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
124 | 4 | R1.PP.7 | 18 | B8.4.070.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
125 | 4 | R1.PP.7 | 19 | B8.4.075.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
126 | 4 | R1.PP.7 | 20 | B8.4.075.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
127 | 4 | R1.PP.7 | 21 | B8.4.076.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
128 | 4 | R1.PP.7 | 22 | B8.4.076.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
129 | 4 | R1.PP.7 | 23 | B8.4.077.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
130 | 4 | R1.PP.7 | 24 | B8.4.077.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
131 | 4 | R1.PP.7 | 25 | B8.4.078.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
132 | 4 | R1.PP.7 | 26 | B8.4.078.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
133 | 4 | R1.PP.7 | 27 | B8.4.079.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
134 | 4 | R1.PP.7 | 28 | B8.4.079.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
135 | 4 | R1.PP.7 | 29 | B8.4.087.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
136 | 4 | R1.PP.7 | 30 | B8.4.087.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
137 | 4 | R1.PP.7 | 31 | B8.4.088.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
138 | 4 | R1.PP.7 | 32 | B8.4.088.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
139 | 4 | R1.PP.7 | 33 | B8.4.091.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
140 | 4 | R1.PP.7 | 34 | B8.4.091.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
141 | 4 | R1.PP.7 | 35 | B8.4.098.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
142 | 4 | R1.PP.7 | 36 | B8.4.098.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
143 | 4 | R1.PP.7 | 37 | B8.4.105.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
144 | 4 | R1.PP.7 | 38 | B8.4.105.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
145 | 4 | R1.PP.7 | 39 | B8.4.107.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
146 | 4 | R1.PP.7 | 40 | B8.4.107.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
147 | 4 | R1.PP.7 | 41 | B8.4.117.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
148 | 4 | R1.PP.7 | 42 | B8.4.117.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
149 | 4 | R1.PP.7 | 43 | B8.4.122.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
150 | 4 | R1.PP.7 | 44 | B8.4.122.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
151 | 4 | R1.PP.7 | 45 | B8.4.132.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
152 | 4 | R1.PP.7 | 46 | B8.4.132.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
153 | 4 | R1.PP.7 | 47 | B8.4.133.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
154 | 4 | R1.PP.7 | 48 | B8.4.133.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0