## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R1.PP.8 | 1 | B8.1.010.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
2 | 1 | R1.PP.8 | 2 | B8.1.014.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
3 | 1 | R1.PP.8 | 3 | B8.1.018.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
4 | 1 | R1.PP.8 | 4 | B8.1.021.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
5 | 1 | R1.PP.8 | 5 | B8.1.026.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
6 | 1 | R1.PP.8 | 6 | B8.1.033.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
7 | 1 | R1.PP.8 | 7 | B8.1.044.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
8 | 1 | R1.PP.8 | 8 | B8.1.048.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
9 | 1 | R1.PP.8 | 9 | B8.1.051.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
10 | 1 | R1.PP.8 | 10 | B8.1.059.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 01.05.2026
11 | 1 | R1.PP.8 | 11 | B8.1.066.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
12 | 1 | R1.PP.8 | 12 | B8.1.075.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
13 | 1 | R1.PP.8 | 13 | B8.1.082.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
14 | 1 | R1.PP.8 | 14 | B8.1.090.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
15 | 1 | R1.PP.8 | 15 | B8.1.100.1.6A.T10.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
16 | 2 | R1.PP.8 | 1 | B8.2.197.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
17 | 2 | R1.PP.8 | 2 | B8.2.197.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
18 | 2 | R1.PP.8 | 3 | B8.2.199.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
19 | 2 | R1.PP.8 | 4 | B8.2.199.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
20 | 2 | R1.PP.8 | 5 | B8.2.207.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
21 | 2 | R1.PP.8 | 6 | B8.2.207.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
22 | 2 | R1.PP.8 | 7 | B8.2.210.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
23 | 2 | R1.PP.8 | 8 | B8.2.210.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
24 | 2 | R1.PP.8 | 9 | B8.2.222.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
25 | 2 | R1.PP.8 | 10 | B8.2.222.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
26 | 2 | R1.PP.8 | 11 | B8.2.226.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
27 | 2 | R1.PP.8 | 12 | B8.2.226.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
28 | 2 | R1.PP.8 | 13 | B8.2.227.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
29 | 2 | R1.PP.8 | 14 | B8.2.227.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
30 | 2 | R1.PP.8 | 15 | B8.2.231.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
31 | 2 | R1.PP.8 | 16 | B8.2.231.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
32 | 2 | R1.PP.8 | 17 | B8.2.236.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
33 | 2 | R1.PP.8 | 18 | B8.2.236.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
34 | 2 | R1.PP.8 | 19 | B8.2.241.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
35 | 2 | R1.PP.8 | 20 | B8.2.241.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
36 | 2 | R1.PP.8 | 21 | B8.2.247.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
37 | 2 | R1.PP.8 | 22 | B8.2.247.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
38 | 2 | R1.PP.8 | 23 | B8.2.251.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
39 | 2 | R1.PP.8 | 24 | B8.2.251.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
40 | 2 | R1.PP.8 | 25 | B8.2.252.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
41 | 2 | R1.PP.8 | 26 | B8.2.252.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
42 | 2 | R1.PP.8 | 27 | B8.2.267.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
43 | 2 | R1.PP.8 | 28 | B8.2.267.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
44 | 2 | R1.PP.8 | 29 | B8.2.271.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
45 | 2 | R1.PP.8 | 30 | B8.2.271.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
46 | 2 | R1.PP.8 | 31 | B8.2.278.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
47 | 2 | R1.PP.8 | 32 | B8.2.278.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
48 | 2 | R1.PP.8 | 33 | B8.2.002.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
49 | 2 | R1.PP.8 | 34 | B8.2.002.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
50 | 2 | R1.PP.8 | 35 | B8.2.006.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
51 | 2 | R1.PP.8 | 36 | B8.2.006.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
52 | 2 | R1.PP.8 | 37 | B8.2.011.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
53 | 2 | R1.PP.8 | 38 | B8.2.011.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
54 | 2 | R1.PP.8 | 39 | B8.2.015.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
55 | 2 | R1.PP.8 | 40 | B8.2.015.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
56 | 2 | R1.PP.8 | 41 | B8.2.028.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
57 | 2 | R1.PP.8 | 42 | B8.2.028.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
58 | 2 | R1.PP.8 | 43 | B8.2.033.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
59 | 2 | R1.PP.8 | 44 | B8.2.033.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
60 | 2 | R1.PP.8 | 45 | B8.2.040.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
61 | 2 | R1.PP.8 | 46 | B8.2.040.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
62 | 2 | R1.PP.8 | 47 | B8.2.045.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
63 | 2 | R1.PP.8 | 48 | B8.2.045.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
64 | 3 | R1.PP.8 | 1 | B8.3.101.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
65 | 3 | R1.PP.8 | 2 | B8.3.101.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
66 | 3 | R1.PP.8 | 3 | B8.3.105.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
67 | 3 | R1.PP.8 | 4 | B8.3.105.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
68 | 3 | R1.PP.8 | 5 | B8.3.109.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
69 | 3 | R1.PP.8 | 6 | B8.3.109.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
70 | 3 | R1.PP.8 | 7 | B8.3.112.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
71 | 3 | R1.PP.8 | 8 | B8.3.112.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
72 | 3 | R1.PP.8 | 9 | B8.3.116.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
73 | 3 | R1.PP.8 | 10 | B8.3.116.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
74 | 3 | R1.PP.8 | 11 | B8.3.133.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
75 | 3 | R1.PP.8 | 12 | B8.3.133.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
76 | 3 | R1.PP.8 | 13 | B8.3.144.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
77 | 3 | R1.PP.8 | 14 | B8.3.144.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
78 | 3 | R1.PP.8 | 15 | B8.3.148.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
79 | 3 | R1.PP.8 | 16 | B8.3.148.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
80 | 3 | R1.PP.8 | 17 | B8.3.153.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
81 | 3 | R1.PP.8 | 18 | B8.3.153.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
82 | 3 | R1.PP.8 | 19 | B8.3.155.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
83 | 3 | R1.PP.8 | 20 | B8.3.155.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
84 | 3 | R1.PP.8 | 21 | B8.3.157.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
85 | 3 | R1.PP.8 | 22 | B8.3.157.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
86 | 3 | R1.PP.8 | 23 | B8.3.161.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
87 | 3 | R1.PP.8 | 24 | B8.3.161.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
88 | 3 | R1.PP.8 | 25 | B8.3.166.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
89 | 3 | R1.PP.8 | 26 | B8.3.166.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
90 | 3 | R1.PP.8 | 27 | B8.3.181.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
91 | 3 | R1.PP.8 | 28 | B8.3.181.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
92 | 3 | R1.PP.8 | 29 | B8.3.187.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
93 | 3 | R1.PP.8 | 30 | B8.3.187.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
94 | 3 | R1.PP.8 | 31 | B8.3.188.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
95 | 3 | R1.PP.8 | 32 | B8.3.188.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
96 | 3 | R1.PP.8 | 33 | B8.3.190.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
97 | 3 | R1.PP.8 | 34 | B8.3.190.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
98 | 3 | R1.PP.8 | 35 | B8.3.191.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
99 | 3 | R1.PP.8 | 36 | B8.3.191.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
100 | 3 | R1.PP.8 | 37 | B8.3.195.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
101 | 3 | R1.PP.8 | 38 | B8.3.195.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
102 | 3 | R1.PP.8 | 39 | B8.3.197.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
103 | 3 | R1.PP.8 | 40 | B8.3.197.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
104 | 3 | R1.PP.8 | 41 | B8.3.200.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
105 | 3 | R1.PP.8 | 42 | B8.3.200.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
106 | 3 | R1.PP.8 | 43 | B8.3.225.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
107 | 3 | R1.PP.8 | 44 | B8.3.225.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
108 | 3 | R1.PP.8 | 45 | B8.3.226.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
109 | 3 | R1.PP.8 | 46 | B8.3.226.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
110 | 3 | R1.PP.8 | 47 | B8.3.230.1.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
111 | 3 | R1.PP.8 | 48 | B8.3.230.2.6A.T9.F | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
112 | 4 | R1.PP.8 | 1 | B8.4.137.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
113 | 4 | R1.PP.8 | 2 | B8.4.137.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
114 | 4 | R1.PP.8 | 3 | B8.4.152.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
115 | 4 | R1.PP.8 | 4 | B8.4.152.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
116 | 4 | R1.PP.8 | 5 | B8.4.164.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
117 | 4 | R1.PP.8 | 6 | B8.4.164.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
118 | 4 | R1.PP.8 | 7 | B8.4.165.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
119 | 4 | R1.PP.8 | 8 | B8.4.165.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
120 | 4 | R1.PP.8 | 9 | B8.4.173.1.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0
121 | 4 | R1.PP.8 | 10 | B8.4.173.2.6A.T9.U | S/FTP cat.6A | [5 empty] | 0