## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.2 | 1 | B8.1.091.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
2 | 1 | R2.PP.2 | 2 | B8.1.092.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
3 | 1 | R2.PP.2 | 3 | B8.1.093.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 1 | R2.PP.2 | 4 | B8.1.094.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 1 | R2.PP.2 | 5 | B8.1.095.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R2.PP.2 | 6 | B8.1.096.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 1 | R2.PP.2 | 7 | B8.1.097.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 1 | R2.PP.2 | 8 | B8.1.099.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 1 | R2.PP.2 | 9 | B8.1.100.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 1 | R2.PP.2 | 10 | B8.1.101.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 1 | R2.PP.2 | 11 | B8.1.102.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R2.PP.2 | 12 | B8.1.104.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 1 | R2.PP.2 | 13 | B8.1.105.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 1 | R2.PP.2 | 14 | B8.1.106.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 1 | R2.PP.2 | 15 | B8.1.115.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
16 | 1 | R2.PP.2 | 16 | B8.1.118.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
17 | 1 | R2.PP.2 | 17 | B8.1.119.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 1 | R2.PP.2 | 18 | B8.1.120.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 1 | R2.PP.2 | 19 | B8.1.121.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 1 | R2.PP.2 | 20 | B8.1.122.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
21 | 1 | R2.PP.2 | 21 | B8.1.124.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
22 | 1 | R2.PP.2 | 22 | B8.1.125.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.15 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 25.04.2026
23 | 1 | R2.PP.2 | 23 | B8.1.126.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
24 | 1 | R2.PP.2 | 24 | B8.1.127.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 1 | R2.PP.2 | 25 | B8.1.128.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.2 |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
26 | 1 | R2.PP.2 | 26 | B8.1.129.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 1 | R2.PP.2 | 27 | B8.1.130.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 1 | R2.PP.2 | 28 | B8.1.131.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
29 | 1 | R2.PP.2 | 29 | B8.1.132.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.5 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
30 | 1 | R2.PP.2 | 30 | B8.1.133.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
31 | 1 | R2.PP.2 | 31 | B8.1.134.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
32 | 1 | R2.PP.2 | 32 | B8.1.135.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
33 | 1 | R2.PP.2 | 33 | B8.1.136.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 1 | R2.PP.2 | 34 | B8.1.138.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
35 | 1 | R2.PP.2 | 35 | B8.1.139.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 1 | R2.PP.2 | 36 | B8.1.140.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
37 | 1 | R2.PP.2 | 37 | B8.1.141.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
38 | 1 | R2.PP.2 | 38 | B8.1.142.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
39 | 1 | R2.PP.2 | 39 | B8.1.143.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R2.PP.2 | 40 | B8.1.144.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R2.PP.2 | 41 | B8.1.145.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 1 | R2.PP.2 | 42 | B8.1.151.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 1 | R2.PP.2 | 43 | B8.1.152.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R2.PP.2 | 44 | B8.1.153.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 1 | R2.PP.2 | 45 | B8.1.154.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 1 | R2.PP.2 | 46 | B8.1.155.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 1 | R2.PP.2 | 47 | B8.1.156.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
48 | 1 | R2.PP.2 | 48 | B8.1.157.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.05 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 26.04.2026
49 | 2 | R2.PP.2 | 1 | B8.2.058.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
50 | 2 | R2.PP.2 | 2 | B8.2.060.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
51 | 2 | R2.PP.2 | 3 | B8.2.061.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
52 | 2 | R2.PP.2 | 4 | B8.2.062.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
53 | 2 | R2.PP.2 | 5 | B8.2.063.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
54 | 2 | R2.PP.2 | 6 | B8.2.064.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  | 0.7 | 0.3 |  | 4 | 23.04.2026
55 | 2 | R2.PP.2 | 7 | B8.2.066.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
56 | 2 | R2.PP.2 | 8 | B8.2.067.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
57 | 2 | R2.PP.2 | 9 | B8.2.068.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
58 | 2 | R2.PP.2 | 10 | B8.2.069.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
59 | 2 | R2.PP.2 | 11 | B8.2.070.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
60 | 2 | R2.PP.2 | 12 | B8.2.071.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
61 | 2 | R2.PP.2 | 13 | B8.2.078.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
62 | 2 | R2.PP.2 | 14 | B8.2.084.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
63 | 2 | R2.PP.2 | 15 | B8.2.085.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
64 | 2 | R2.PP.2 | 16 | B8.2.086.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
65 | 2 | R2.PP.2 | 17 | B8.2.091.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
66 | 2 | R2.PP.2 | 18 | B8.2.092.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
67 | 2 | R2.PP.2 | 19 | B8.2.093.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
68 | 2 | R2.PP.2 | 20 | B8.2.094.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
69 | 2 | R2.PP.2 | 21 | B8.2.095.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
70 | 2 | R2.PP.2 | 22 | B8.2.096.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
71 | 2 | R2.PP.2 | 23 | B8.2.097.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
72 | 2 | R2.PP.2 | 24 | B8.2.098.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
73 | 2 | R2.PP.2 | 25 | B8.2.100.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R2.PP.2 | 26 | B8.2.101.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
75 | 2 | R2.PP.2 | 27 | B8.2.102.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
76 | 2 | R2.PP.2 | 28 | B8.2.103.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
77 | 2 | R2.PP.2 | 29 | B8.2.106.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
78 | 2 | R2.PP.2 | 30 | B8.2.107.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
79 | 2 | R2.PP.2 | 31 | B8.2.108.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
80 | 2 | R2.PP.2 | 32 | B8.2.110.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
81 | 2 | R2.PP.2 | 33 | B8.2.111.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
82 | 2 | R2.PP.2 | 34 | B8.2.112.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
83 | 2 | R2.PP.2 | 35 | B8.2.113.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
84 | 2 | R2.PP.2 | 36 | B8.2.114.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
85 | 2 | R2.PP.2 | 37 | B8.2.115.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E |  |  | 0.7 |  |  | 1 | 25.04.2026
86 | 2 | R2.PP.2 | 38 | B8.2.116.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
87 | 2 | R2.PP.2 | 39 | B8.2.118.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E |  |  | 0.7 |  |  | 1 | 25.04.2026
88 | 2 | R2.PP.2 | 40 | B8.2.123.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
89 | 2 | R2.PP.2 | 41 | B8.2.155.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
90 | 2 | R2.PP.2 | 42 | B8.2.156.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
91 | 2 | R2.PP.2 | 43 | B8.2.157.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
92 | 2 | R2.PP.2 | 44 | B8.2.158.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
93 | 2 | R2.PP.2 | 45 | B8.2.159.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
94 | 2 | R2.PP.2 | 46 | B8.2.160.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
95 | 2 | R2.PP.2 | 47 | B8.2.161.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
96 | 2 | R2.PP.2 | 48 | B8.2.162.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
97 | 3 | R2.PP.2 | 1 | B8.3.123.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
98 | 3 | R2.PP.2 | 2 | B8.3.124.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
99 | 3 | R2.PP.2 | 3 | B8.3.125.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
100 | 3 | R2.PP.2 | 4 | B8.3.126.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
101 | 3 | R2.PP.2 | 5 | B8.3.127.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
102 | 3 | R2.PP.2 | 6 | B8.3.128.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
103 | 3 | R2.PP.2 | 7 | B8.3.129.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
104 | 3 | R2.PP.2 | 8 | B8.3.130.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
105 | 3 | R2.PP.2 | 9 | B8.3.131.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
106 | 3 | R2.PP.2 | 10 | B8.3.132.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
107 | 3 | R2.PP.2 | 11 | B8.3.134.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
108 | 3 | R2.PP.2 | 12 | B8.3.135.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
109 | 3 | R2.PP.2 | 13 | B8.3.136.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
110 | 3 | R2.PP.2 | 14 | B8.3.137.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
111 | 3 | R2.PP.2 | 15 | B8.3.138.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R2.PP.2 | 16 | B8.3.139.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
113 | 3 | R2.PP.2 | 17 | B8.3.140.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
114 | 3 | R2.PP.2 | 18 | B8.3.141.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
115 | 3 | R2.PP.2 | 19 | B8.3.142.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 30.04.2026
116 | 3 | R2.PP.2 | 20 | B8.3.143.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
117 | 3 | R2.PP.2 | 21 | B8.3.145.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
118 | 3 | R2.PP.2 | 22 | B8.3.146.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
119 | 3 | R2.PP.2 | 23 | B8.3.147.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
120 | 3 | R2.PP.2 | 24 | B8.3.149.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
121 | 3 | R2.PP.2 | 25 | B8.3.149.2.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
122 | 3 | R2.PP.2 | 26 | B8.3.150.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
123 | 3 | R2.PP.2 | 27 | B8.3.151.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
124 | 3 | R2.PP.2 | 28 | B8.3.152.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
125 | 3 | R2.PP.2 | 29 | B8.3.158.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
126 | 3 | R2.PP.2 | 30 | B8.3.159.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
127 | 3 | R2.PP.2 | 31 | B8.3.160.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
128 | 3 | R2.PP.2 | 32 | B8.3.167.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
129 | 3 | R2.PP.2 | 33 | B8.3.168.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
130 | 3 | R2.PP.2 | 34 | B8.3.169.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
131 | 3 | R2.PP.2 | 35 | B8.3.170.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
132 | 3 | R2.PP.2 | 36 | B8.3.171.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
133 | 3 | R2.PP.2 | 37 | B8.3.172.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
134 | 3 | R2.PP.2 | 38 | B8.3.173.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
135 | 3 | R2.PP.2 | 39 | B8.3.174.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
136 | 3 | R2.PP.2 | 40 | B8.3.175.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
137 | 3 | R2.PP.2 | 41 | B8.3.176.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
138 | 3 | R2.PP.2 | 42 | B8.3.177.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
139 | 3 | R2.PP.2 | 43 | B8.3.178.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
140 | 3 | R2.PP.2 | 44 | B8.3.179.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
141 | 3 | R2.PP.2 | 45 | B8.3.180.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
142 | 3 | R2.PP.2 | 46 | B8.3.182.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
143 | 3 | R2.PP.2 | 47 | B8.3.183.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
144 | 3 | R2.PP.2 | 48 | B8.3.184.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
145 | 4 | R2.PP.2 | 1 | B8.4.193.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
146 | 4 | R2.PP.2 | 2 | B8.4.194.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
147 | 4 | R2.PP.2 | 3 | B8.4.195.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
148 | 4 | R2.PP.2 | 4 | B8.4.197.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 | 0.1 | 3 | 29.04.2026
149 | 4 | R2.PP.2 | 5 | B8.4.198.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
150 | 4 | R2.PP.2 | 6 | B8.4.199.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
151 | 4 | R2.PP.2 | 7 | B8.4.200.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
152 | 4 | R2.PP.2 | 8 | B8.4.201.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E |  |  |  | 0.5 |  | 1 | 29.04.2026
153 | 4 | R2.PP.2 | 9 | B8.4.202.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
154 | 4 | R2.PP.2 | 10 | B8.4.203.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
155 | 4 | R2.PP.2 | 11 | B8.4.204.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
156 | 4 | R2.PP.2 | 12 | B8.4.205.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
157 | 4 | R2.PP.2 | 13 | B8.4.206.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
158 | 4 | R2.PP.2 | 14 | B8.4.207.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
159 | 4 | R2.PP.2 | 15 | B8.4.208.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
160 | 4 | R2.PP.2 | 16 | B8.4.209.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.65 |  | 4 | 29.04.2026
161 | 4 | R2.PP.2 | 17 | B8.4.223.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
162 | 4 | R2.PP.2 | 18 | B8.4.224.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
163 | 4 | R2.PP.2 | 19 | B8.4.225.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
164 | 4 | R2.PP.2 | 20 | B8.4.226.1.5E.T1.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
165 | 4 | R2.PP.2 | 21 | B8.4.002.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
166 | 4 | R2.PP.2 | 22 | B8.4.002.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
167 | 4 | R2.PP.2 | 23 | B8.4.002.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
168 | 4 | R2.PP.2 | 24 | B8.4.002.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
169 | 4 | R2.PP.2 | 25 | B8.4.006.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
170 | 4 | R2.PP.2 | 26 | B8.4.006.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
171 | 4 | R2.PP.2 | 27 | B8.4.006.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
172 | 4 | R2.PP.2 | 28 | B8.4.006.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
173 | 4 | R2.PP.2 | 29 | B8.4.008.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
174 | 4 | R2.PP.2 | 30 | B8.4.008.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
175 | 4 | R2.PP.2 | 31 | B8.4.008.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
176 | 4 | R2.PP.2 | 32 | B8.4.008.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
177 | 4 | R2.PP.2 | 33 | B8.4.017.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
178 | 4 | R2.PP.2 | 34 | B8.4.017.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
179 | 4 | R2.PP.2 | 35 | B8.4.017.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
180 | 4 | R2.PP.2 | 36 | B8.4.017.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
181 | 4 | R2.PP.2 | 37 | B8.4.019.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
182 | 4 | R2.PP.2 | 38 | B8.4.019.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
183 | 4 | R2.PP.2 | 39 | B8.4.019.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
184 | 4 | R2.PP.2 | 40 | B8.4.019.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
185 | 4 | R2.PP.2 | 41 | B8.4.032.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
186 | 4 | R2.PP.2 | 42 | B8.4.032.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
187 | 4 | R2.PP.2 | 43 | B8.4.032.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
188 | 4 | R2.PP.2 | 44 | B8.4.032.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
189 | 4 | R2.PP.2 | 45 | B8.4.035.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
190 | 4 | R2.PP.2 | 46 | B8.4.035.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
191 | 4 | R2.PP.2 | 47 | B8.4.035.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
192 | 4 | R2.PP.2 | 48 | B8.4.035.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026