## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.5 | 1 | B8.1.016.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.5 | 2 | B8.1.016.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.5 | 3 | B8.1.017.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.5 | 4 | B8.1.017.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 1 | R2.PP.5 | 5 | B8.1.028.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
6 | 1 | R2.PP.5 | 6 | B8.1.028.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
7 | 1 | R2.PP.5 | 7 | B8.1.029.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
8 | 1 | R2.PP.5 | 8 | B8.1.029.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
9 | 1 | R2.PP.5 | 9 | B8.1.071.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
10 | 1 | R2.PP.5 | 10 | B8.1.071.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
11 | 1 | R2.PP.5 | 11 | B8.1.072.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
12 | 1 | R2.PP.5 | 12 | B8.1.072.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
13 | 1 | R2.PP.5 | 13 | B8.1.092.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
14 | 1 | R2.PP.5 | 14 | B8.1.092.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
15 | 1 | R2.PP.5 | 15 | B8.1.093.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
16 | 1 | R2.PP.5 | 16 | B8.1.093.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
17 | 1 | R2.PP.5 | 17 | B8.1.003.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 1 | R2.PP.5 | 18 | B8.1.003.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 1 | R2.PP.5 | 19 | B8.1.003.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 1 | R2.PP.5 | 20 | B8.1.003.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 1 | R2.PP.5 | 21 | B8.1.004.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
22 | 1 | R2.PP.5 | 22 | B8.1.004.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
23 | 1 | R2.PP.5 | 23 | B8.1.004.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
24 | 1 | R2.PP.5 | 24 | B8.1.004.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
25 | 1 | R2.PP.5 | 25 | B8.1.008.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
26 | 1 | R2.PP.5 | 26 | B8.1.008.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 1 | R2.PP.5 | 27 | B8.1.008.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
28 | 1 | R2.PP.5 | 28 | B8.1.008.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 1 | R2.PP.5 | 29 | B8.1.009.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
30 | 1 | R2.PP.5 | 30 | B8.1.009.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
31 | 1 | R2.PP.5 | 31 | B8.1.009.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
32 | 1 | R2.PP.5 | 32 | B8.1.009.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
33 | 1 | R2.PP.5 | 33 | B8.1.011.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 1 | R2.PP.5 | 34 | B8.1.011.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 1 | R2.PP.5 | 35 | B8.1.011.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 1 | R2.PP.5 | 36 | B8.1.011.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
37 | 1 | R2.PP.5 | 37 | B8.1.012.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
38 | 1 | R2.PP.5 | 38 | B8.1.012.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 1 | R2.PP.5 | 39 | B8.1.012.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R2.PP.5 | 40 | B8.1.012.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R2.PP.5 | 41 | B8.1.015.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
42 | 1 | R2.PP.5 | 42 | B8.1.015.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 1 | R2.PP.5 | 43 | B8.1.015.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R2.PP.5 | 44 | B8.1.015.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 1 | R2.PP.5 | 45 | B8.1.018.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 1 | R2.PP.5 | 46 | B8.1.018.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 1 | R2.PP.5 | 47 | B8.1.018.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 1 | R2.PP.5 | 48 | B8.1.018.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
49 | 2 | R2.PP.5 | 1 | B8.2.145.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
50 | 2 | R2.PP.5 | 2 | B8.2.147.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
51 | 2 | R2.PP.5 | 3 | B8.2.147.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
52 | 2 | R2.PP.5 | 4 | B8.2.150.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  | 0.7 | 0.15 | 0.1 | 4 | 23.04.2026
53 | 2 | R2.PP.5 | 5 | B8.2.150.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
54 | 2 | R2.PP.5 | 6 | B8.2.153.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
55 | 2 | R2.PP.5 | 7 | B8.2.153.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
56 | 2 | R2.PP.5 | 8 | B8.2.166.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
57 | 2 | R2.PP.5 | 9 | B8.2.166.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
58 | 2 | R2.PP.5 | 10 | B8.2.182.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
59 | 2 | R2.PP.5 | 11 | B8.2.182.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
60 | 2 | R2.PP.5 | 12 | B8.2.228.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
61 | 2 | R2.PP.5 | 13 | B8.2.228.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
62 | 2 | R2.PP.5 | 14 | B8.2.248.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
63 | 2 | R2.PP.5 | 15 | B8.2.248.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
64 | 2 | R2.PP.5 | 16 | B8.2.270.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
65 | 2 | R2.PP.5 | 17 | B8.2.270.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
66 | 2 | R2.PP.5 | 18 | B8.2.134.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
67 | 2 | R2.PP.5 | 19 | B8.2.134.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
68 | 2 | R2.PP.5 | 20 | B8.2.134.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
69 | 2 | R2.PP.5 | 21 | B8.2.134.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
70 | 2 | R2.PP.5 | 22 | B8.2.137.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  | 0.7 | 0.15 |  | 3 | 23.04.2026
71 | 2 | R2.PP.5 | 23 | B8.2.137.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
72 | 2 | R2.PP.5 | 24 | B8.2.137.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
73 | 2 | R2.PP.5 | 25 | B8.2.137.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R2.PP.5 | 26 | B8.2.177.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
75 | 2 | R2.PP.5 | 27 | B8.2.177.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
76 | 2 | R2.PP.5 | 28 | B8.2.177.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
77 | 2 | R2.PP.5 | 29 | B8.2.177.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
78 | 2 | R2.PP.5 | 30 | B8.2.184.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
79 | 2 | R2.PP.5 | 31 | B8.2.184.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
80 | 2 | R2.PP.5 | 32 | B8.2.184.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
81 | 2 | R2.PP.5 | 33 | B8.2.184.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
82 | 2 | R2.PP.5 | 34 | B8.2.194.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
83 | 2 | R2.PP.5 | 35 | B8.2.194.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
84 | 2 | R2.PP.5 | 36 | B8.2.194.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
85 | 2 | R2.PP.5 | 37 | B8.2.194.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
86 | 2 | R2.PP.5 | 38 | B8.2.198.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
87 | 2 | R2.PP.5 | 39 | B8.2.198.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
88 | 2 | R2.PP.5 | 40 | B8.2.198.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
89 | 2 | R2.PP.5 | 41 | B8.2.198.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
90 | 2 | R2.PP.5 | 42 | B8.2.208.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
91 | 2 | R2.PP.5 | 43 | B8.2.208.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
92 | 2 | R2.PP.5 | 44 | B8.2.208.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
93 | 2 | R2.PP.5 | 45 | B8.2.208.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
94 | 3 | R2.PP.5 | 1 | B8.3.111.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
95 | 3 | R2.PP.5 | 2 | B8.3.111.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
96 | 3 | R2.PP.5 | 3 | B8.3.113.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 30.04.2026
97 | 3 | R2.PP.5 | 4 | B8.3.113.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
98 | 3 | R2.PP.5 | 5 | B8.3.115.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
99 | 3 | R2.PP.5 | 6 | B8.3.115.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
100 | 3 | R2.PP.5 | 7 | B8.3.154.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
101 | 3 | R2.PP.5 | 8 | B8.3.154.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
102 | 3 | R2.PP.5 | 9 | B8.3.198.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
103 | 3 | R2.PP.5 | 10 | B8.3.198.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
104 | 3 | R2.PP.5 | 11 | B8.3.199.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
105 | 3 | R2.PP.5 | 12 | B8.3.199.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
106 | 3 | R2.PP.5 | 13 | B8.3.277.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
107 | 3 | R2.PP.5 | 14 | B8.3.277.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
108 | 3 | R2.PP.5 | 15 | B8.3.279.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
109 | 3 | R2.PP.5 | 16 | B8.3.279.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
110 | 3 | R2.PP.5 | 17 | B8.3.281.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
111 | 3 | R2.PP.5 | 18 | B8.3.281.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R2.PP.5 | 19 | B8.3.283.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
113 | 3 | R2.PP.5 | 20 | B8.3.283.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
114 | 3 | R2.PP.5 | 21 | B8.3.286.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
115 | 3 | R2.PP.5 | 22 | B8.3.286.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
116 | 3 | R2.PP.5 | 23 | B8.3.287.1.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 30.04.2026
117 | 3 | R2.PP.5 | 24 | B8.3.287.2.5E.T2.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 30.04.2026
118 | 3 | R2.PP.5 | 25 | B8.3.002.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
119 | 3 | R2.PP.5 | 26 | B8.3.002.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
120 | 3 | R2.PP.5 | 27 | B8.3.002.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
121 | 3 | R2.PP.5 | 28 | B8.3.002.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
122 | 3 | R2.PP.5 | 29 | B8.3.006.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
123 | 3 | R2.PP.5 | 30 | B8.3.006.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
124 | 3 | R2.PP.5 | 31 | B8.3.006.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
125 | 3 | R2.PP.5 | 32 | B8.3.006.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
126 | 3 | R2.PP.5 | 33 | B8.3.054.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
127 | 3 | R2.PP.5 | 34 | B8.3.054.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
128 | 3 | R2.PP.5 | 35 | B8.3.054.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
129 | 3 | R2.PP.5 | 36 | B8.3.054.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
130 | 3 | R2.PP.5 | 37 | B8.3.062.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
131 | 3 | R2.PP.5 | 38 | B8.3.062.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 26.04.2026
132 | 3 | R2.PP.5 | 39 | B8.3.062.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
133 | 3 | R2.PP.5 | 40 | B8.3.062.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
134 | 3 | R2.PP.5 | 41 | B8.3.076.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
135 | 3 | R2.PP.5 | 42 | B8.3.076.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
136 | 3 | R2.PP.5 | 43 | B8.3.076.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
137 | 3 | R2.PP.5 | 44 | B8.3.076.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
138 | 3 | R2.PP.5 | 45 | B8.3.080.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
139 | 3 | R2.PP.5 | 46 | B8.3.080.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
140 | 3 | R2.PP.5 | 47 | B8.3.080.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
141 | 3 | R2.PP.5 | 48 | B8.3.080.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
142 | 4 | R2.PP.5 | 1 | B8.4.179.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
143 | 4 | R2.PP.5 | 2 | B8.4.179.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
144 | 4 | R2.PP.5 | 3 | B8.4.179.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
145 | 4 | R2.PP.5 | 4 | B8.4.179.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
146 | 4 | R2.PP.5 | 5 | B8.4.182.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
147 | 4 | R2.PP.5 | 6 | B8.4.182.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
148 | 4 | R2.PP.5 | 7 | B8.4.182.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
149 | 4 | R2.PP.5 | 8 | B8.4.182.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 16.04.2026
150 | 4 | R2.PP.5 | 9 | B8.4.187.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
151 | 4 | R2.PP.5 | 10 | B8.4.187.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
152 | 4 | R2.PP.5 | 11 | B8.4.187.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
153 | 4 | R2.PP.5 | 12 | B8.4.187.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
154 | 4 | R2.PP.5 | 13 | B8.4.190.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
155 | 4 | R2.PP.5 | 14 | B8.4.190.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
156 | 4 | R2.PP.5 | 15 | B8.4.190.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
157 | 4 | R2.PP.5 | 16 | B8.4.190.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
158 | 4 | R2.PP.5 | 17 | B8.4.216.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
159 | 4 | R2.PP.5 | 18 | B8.4.216.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
160 | 4 | R2.PP.5 | 19 | B8.4.216.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
161 | 4 | R2.PP.5 | 20 | B8.4.216.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
162 | 4 | R2.PP.5 | 21 | B8.4.220.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
163 | 4 | R2.PP.5 | 22 | B8.4.220.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
164 | 4 | R2.PP.5 | 23 | B8.4.220.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
165 | 4 | R2.PP.5 | 24 | B8.4.220.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026