## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.6 | 1 | B8.1.116.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 25.04.2026
2 | 1 | R2.PP.6 | 2 | B8.1.116.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 25.04.2026
3 | 1 | R2.PP.6 | 3 | B8.1.116.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 25.04.2026
4 | 1 | R2.PP.6 | 4 | B8.1.116.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 | 0.1 |  | 0.15 | 0.1 | 4 | 25.04.2026
5 | 1 | R2.PP.6 | 5 | B8.1.005.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R2.PP.6 | 6 | B8.1.005.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
7 | 1 | R2.PP.6 | 7 | B8.1.005.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 1 | R2.PP.6 | 8 | B8.1.005.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
9 | 1 | R2.PP.6 | 9 | B8.1.005.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 1 | R2.PP.6 | 10 | B8.1.005.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 1 | R2.PP.6 | 11 | B8.1.007.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R2.PP.6 | 12 | B8.1.007.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 1 | R2.PP.6 | 13 | B8.1.007.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 1 | R2.PP.6 | 14 | B8.1.007.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 1 | R2.PP.6 | 15 | B8.1.007.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 1 | R2.PP.6 | 16 | B8.1.007.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 1 | R2.PP.6 | 17 | B8.1.016.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 1 | R2.PP.6 | 18 | B8.1.016.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 1 | R2.PP.6 | 19 | B8.1.016.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 1 | R2.PP.6 | 20 | B8.1.016.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 1 | R2.PP.6 | 21 | B8.1.016.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 1 | R2.PP.6 | 22 | B8.1.016.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 1 | R2.PP.6 | 23 | B8.1.019.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 1 | R2.PP.6 | 24 | B8.1.019.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 1 | R2.PP.6 | 25 | B8.1.019.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 1 | R2.PP.6 | 26 | B8.1.019.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 1 | R2.PP.6 | 27 | B8.1.019.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 1 | R2.PP.6 | 28 | B8.1.019.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 1 | R2.PP.6 | 29 | B8.1.039.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
30 | 1 | R2.PP.6 | 30 | B8.1.039.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 1 | R2.PP.6 | 31 | B8.1.039.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 1 | R2.PP.6 | 32 | B8.1.039.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
33 | 1 | R2.PP.6 | 33 | B8.1.039.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 1 | R2.PP.6 | 34 | B8.1.039.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 1 | R2.PP.6 | 35 | B8.1.054.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
36 | 1 | R2.PP.6 | 36 | B8.1.054.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
37 | 1 | R2.PP.6 | 37 | B8.1.054.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
38 | 1 | R2.PP.6 | 38 | B8.1.054.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
39 | 1 | R2.PP.6 | 39 | B8.1.054.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R2.PP.6 | 40 | B8.1.054.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R2.PP.6 | 41 | B8.1.059.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
42 | 1 | R2.PP.6 | 42 | B8.1.059.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
43 | 1 | R2.PP.6 | 43 | B8.1.059.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R2.PP.6 | 44 | B8.1.059.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
45 | 1 | R2.PP.6 | 45 | B8.1.059.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
46 | 1 | R2.PP.6 | 46 | B8.1.059.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
47 | 1 | R2.PP.6 | 47 | B8.1.063.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
48 | 1 | R2.PP.6 | 48 | B8.1.063.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
49 | 2 | R2.PP.6 | 1 | B8.2.001.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
50 | 2 | R2.PP.6 | 2 | B8.2.001.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
51 | 2 | R2.PP.6 | 3 | B8.2.009.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
52 | 2 | R2.PP.6 | 4 | B8.2.009.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
53 | 2 | R2.PP.6 | 5 | B8.2.013.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
54 | 2 | R2.PP.6 | 6 | B8.2.013.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
55 | 2 | R2.PP.6 | 7 | B8.2.067.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
56 | 2 | R2.PP.6 | 8 | B8.2.067.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
57 | 2 | R2.PP.6 | 9 | B8.2.068.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
58 | 2 | R2.PP.6 | 10 | B8.2.068.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
59 | 2 | R2.PP.6 | 11 | B8.2.125.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
60 | 2 | R2.PP.6 | 12 | B8.2.125.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
61 | 2 | R2.PP.6 | 13 | B8.2.126.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
62 | 2 | R2.PP.6 | 14 | B8.2.126.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 2 | R2.PP.6 | 15 | B8.2.076.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
64 | 2 | R2.PP.6 | 16 | B8.2.076.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
65 | 2 | R2.PP.6 | 17 | B8.2.076.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
66 | 2 | R2.PP.6 | 18 | B8.2.076.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
67 | 2 | R2.PP.6 | 19 | B8.2.077.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
68 | 2 | R2.PP.6 | 20 | B8.2.077.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
69 | 2 | R2.PP.6 | 21 | B8.2.077.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
70 | 2 | R2.PP.6 | 22 | B8.2.077.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
71 | 2 | R2.PP.6 | 23 | B8.2.224.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
72 | 2 | R2.PP.6 | 24 | B8.2.224.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
73 | 2 | R2.PP.6 | 25 | B8.2.224.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
74 | 2 | R2.PP.6 | 26 | B8.2.224.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
75 | 2 | R2.PP.6 | 27 | B8.2.286.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
76 | 2 | R2.PP.6 | 28 | B8.2.286.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
77 | 2 | R2.PP.6 | 29 | B8.2.286.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
78 | 2 | R2.PP.6 | 30 | B8.2.286.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
79 | 2 | R2.PP.6 | 31 | B8.2.287.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
80 | 2 | R2.PP.6 | 32 | B8.2.287.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
81 | 2 | R2.PP.6 | 33 | B8.2.287.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
82 | 2 | R2.PP.6 | 34 | B8.2.287.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
83 | 2 | R2.PP.6 | 35 | B8.2.073.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
84 | 2 | R2.PP.6 | 36 | B8.2.073.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
85 | 2 | R2.PP.6 | 37 | B8.2.073.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
86 | 2 | R2.PP.6 | 38 | B8.2.073.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
87 | 2 | R2.PP.6 | 39 | B8.2.073.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
88 | 2 | R2.PP.6 | 40 | B8.2.073.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
89 | 2 | R2.PP.6 | 41 | B8.2.079.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
90 | 2 | R2.PP.6 | 42 | B8.2.079.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
91 | 2 | R2.PP.6 | 43 | B8.2.079.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
92 | 2 | R2.PP.6 | 44 | B8.2.079.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
93 | 2 | R2.PP.6 | 45 | B8.2.079.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
94 | 2 | R2.PP.6 | 46 | B8.2.079.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
95 | 2 | R2.PP.6 | 47 | B8.2.082.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
96 | 2 | R2.PP.6 | 48 | B8.2.082.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
97 | 3 | R2.PP.6 | 1 | B8.3.088.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
98 | 3 | R2.PP.6 | 2 | B8.3.088.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
99 | 3 | R2.PP.6 | 3 | B8.3.088.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
100 | 3 | R2.PP.6 | 4 | B8.3.088.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
101 | 3 | R2.PP.6 | 5 | B8.3.091.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
102 | 3 | R2.PP.6 | 6 | B8.3.091.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
103 | 3 | R2.PP.6 | 7 | B8.3.091.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
104 | 3 | R2.PP.6 | 8 | B8.3.091.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
105 | 3 | R2.PP.6 | 9 | B8.3.092.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
106 | 3 | R2.PP.6 | 10 | B8.3.092.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
107 | 3 | R2.PP.6 | 11 | B8.3.092.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
108 | 3 | R2.PP.6 | 12 | B8.3.092.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
109 | 3 | R2.PP.6 | 13 | B8.3.093.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
110 | 3 | R2.PP.6 | 14 | B8.3.093.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
111 | 3 | R2.PP.6 | 15 | B8.3.093.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R2.PP.6 | 16 | B8.3.093.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
113 | 3 | R2.PP.6 | 17 | B8.3.096.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
114 | 3 | R2.PP.6 | 18 | B8.3.096.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
115 | 3 | R2.PP.6 | 19 | B8.3.096.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
116 | 3 | R2.PP.6 | 20 | B8.3.096.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
117 | 3 | R2.PP.6 | 21 | B8.3.156.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
118 | 3 | R2.PP.6 | 22 | B8.3.156.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
119 | 3 | R2.PP.6 | 23 | B8.3.156.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
120 | 3 | R2.PP.6 | 24 | B8.3.156.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
121 | 3 | R2.PP.6 | 25 | B8.3.163.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
122 | 3 | R2.PP.6 | 26 | B8.3.163.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
123 | 3 | R2.PP.6 | 27 | B8.3.163.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
124 | 3 | R2.PP.6 | 28 | B8.3.163.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
125 | 3 | R2.PP.6 | 29 | B8.3.193.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
126 | 3 | R2.PP.6 | 30 | B8.3.193.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
127 | 3 | R2.PP.6 | 31 | B8.3.193.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
128 | 3 | R2.PP.6 | 32 | B8.3.193.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
129 | 3 | R2.PP.6 | 33 | B8.3.196.1.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
130 | 3 | R2.PP.6 | 34 | B8.3.196.2.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
131 | 3 | R2.PP.6 | 35 | B8.3.196.3.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
132 | 3 | R2.PP.6 | 36 | B8.3.196.4.5E.T3.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
133 | 4 | R2.PP.6 | 1 | B8.4.034.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
134 | 4 | R2.PP.6 | 2 | B8.4.034.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
135 | 4 | R2.PP.6 | 3 | B8.4.035.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
136 | 4 | R2.PP.6 | 4 | B8.4.035.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 18.04.2026
137 | 4 | R2.PP.6 | 5 | B8.4.075.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
138 | 4 | R2.PP.6 | 6 | B8.4.075.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
139 | 4 | R2.PP.6 | 7 | B8.4.075.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
140 | 4 | R2.PP.6 | 8 | B8.4.075.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
141 | 4 | R2.PP.6 | 9 | B8.4.077.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
142 | 4 | R2.PP.6 | 10 | B8.4.077.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
143 | 4 | R2.PP.6 | 11 | B8.4.077.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
144 | 4 | R2.PP.6 | 12 | B8.4.077.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
145 | 4 | R2.PP.6 | 13 | B8.4.089.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
146 | 4 | R2.PP.6 | 14 | B8.4.089.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
147 | 4 | R2.PP.6 | 15 | B8.4.089.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
148 | 4 | R2.PP.6 | 16 | B8.4.089.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
149 | 4 | R2.PP.6 | 17 | B8.4.091.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
150 | 4 | R2.PP.6 | 18 | B8.4.091.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
151 | 4 | R2.PP.6 | 19 | B8.4.091.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
152 | 4 | R2.PP.6 | 20 | B8.4.091.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
153 | 4 | R2.PP.6 | 21 | B8.4.113.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
154 | 4 | R2.PP.6 | 22 | B8.4.113.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
155 | 4 | R2.PP.6 | 23 | B8.4.113.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
156 | 4 | R2.PP.6 | 24 | B8.4.113.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
157 | 4 | R2.PP.6 | 25 | B8.4.115.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
158 | 4 | R2.PP.6 | 26 | B8.4.115.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
159 | 4 | R2.PP.6 | 27 | B8.4.115.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
160 | 4 | R2.PP.6 | 28 | B8.4.115.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
161 | 4 | R2.PP.6 | 29 | B8.4.117.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
162 | 4 | R2.PP.6 | 30 | B8.4.117.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
163 | 4 | R2.PP.6 | 31 | B8.4.117.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
164 | 4 | R2.PP.6 | 32 | B8.4.117.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
165 | 4 | R2.PP.6 | 33 | B8.4.118.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
166 | 4 | R2.PP.6 | 34 | B8.4.118.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
167 | 4 | R2.PP.6 | 35 | B8.4.118.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
168 | 4 | R2.PP.6 | 36 | B8.4.118.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
169 | 4 | R2.PP.6 | 37 | B8.4.121.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
170 | 4 | R2.PP.6 | 38 | B8.4.121.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
171 | 4 | R2.PP.6 | 39 | B8.4.121.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
172 | 4 | R2.PP.6 | 40 | B8.4.121.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
173 | 4 | R2.PP.6 | 41 | B8.4.122.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
174 | 4 | R2.PP.6 | 42 | B8.4.122.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
175 | 4 | R2.PP.6 | 43 | B8.4.122.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
176 | 4 | R2.PP.6 | 44 | B8.4.122.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
177 | 4 | R2.PP.6 | 45 | B8.4.162.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
178 | 4 | R2.PP.6 | 46 | B8.4.162.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
179 | 4 | R2.PP.6 | 47 | B8.4.162.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
180 | 4 | R2.PP.6 | 48 | B8.4.162.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026