## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.7 | 1 | B8.1.063.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
2 | 1 | R2.PP.7 | 2 | B8.1.063.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
3 | 1 | R2.PP.7 | 3 | B8.1.063.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
4 | 1 | R2.PP.7 | 4 | B8.1.063.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
5 | 1 | R2.PP.7 | 5 | B8.1.066.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R2.PP.7 | 6 | B8.1.066.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 1 | R2.PP.7 | 7 | B8.1.066.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 1 | R2.PP.7 | 8 | B8.1.066.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 1 | R2.PP.7 | 9 | B8.1.066.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 1 | R2.PP.7 | 10 | B8.1.066.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 1 | R2.PP.7 | 11 | B8.1.087.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R2.PP.7 | 12 | B8.1.087.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
13 | 1 | R2.PP.7 | 13 | B8.1.087.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 1 | R2.PP.7 | 14 | B8.1.087.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
15 | 1 | R2.PP.7 | 15 | B8.1.087.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 1 | R2.PP.7 | 16 | B8.1.087.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
17 | 1 | R2.PP.7 | 17 | B8.1.109.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
18 | 1 | R2.PP.7 | 18 | B8.1.109.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
19 | 1 | R2.PP.7 | 19 | B8.1.109.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
20 | 1 | R2.PP.7 | 20 | B8.1.109.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
21 | 1 | R2.PP.7 | 21 | B8.1.109.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 1 | R2.PP.7 | 22 | B8.1.109.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
23 | 1 | R2.PP.7 | 23 | B8.1.114.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
24 | 1 | R2.PP.7 | 24 | B8.1.114.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
25 | 1 | R2.PP.7 | 25 | B8.1.114.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
26 | 1 | R2.PP.7 | 26 | B8.1.114.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
27 | 1 | R2.PP.7 | 27 | B8.1.114.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
28 | 1 | R2.PP.7 | 28 | B8.1.114.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
29 | 1 | R2.PP.7 | 29 | B8.1.148.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
30 | 1 | R2.PP.7 | 30 | B8.1.148.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
31 | 1 | R2.PP.7 | 31 | B8.1.148.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
32 | 1 | R2.PP.7 | 32 | B8.1.148.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
33 | 1 | R2.PP.7 | 33 | B8.1.148.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
34 | 1 | R2.PP.7 | 34 | B8.1.148.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
35 | 1 | R2.PP.7 | 35 | B8.1.163.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
36 | 1 | R2.PP.7 | 36 | B8.1.163.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
37 | 1 | R2.PP.7 | 37 | B8.1.163.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
38 | 1 | R2.PP.7 | 38 | B8.1.163.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
39 | 1 | R2.PP.7 | 39 | B8.1.163.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
40 | 1 | R2.PP.7 | 40 | B8.1.163.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
41 | 1 | R2.PP.7 | 41 | B8.1.176.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
42 | 1 | R2.PP.7 | 42 | B8.1.176.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
43 | 1 | R2.PP.7 | 43 | B8.1.176.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
44 | 1 | R2.PP.7 | 44 | B8.1.176.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
45 | 1 | R2.PP.7 | 45 | B8.1.176.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
46 | 1 | R2.PP.7 | 46 | B8.1.176.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
47 | 1 | R2.PP.7 | 47 | B8.1.198.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
48 | 1 | R2.PP.7 | 48 | B8.1.198.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
49 | 2 | R2.PP.7 | 1 | B8.2.082.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
50 | 2 | R2.PP.7 | 2 | B8.2.082.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
51 | 2 | R2.PP.7 | 3 | B8.2.082.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
52 | 2 | R2.PP.7 | 4 | B8.2.082.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
53 | 2 | R2.PP.7 | 5 | B8.2.089.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
54 | 2 | R2.PP.7 | 6 | B8.2.089.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
55 | 2 | R2.PP.7 | 7 | B8.2.089.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
56 | 2 | R2.PP.7 | 8 | B8.2.089.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
57 | 2 | R2.PP.7 | 9 | B8.2.089.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
58 | 2 | R2.PP.7 | 10 | B8.2.089.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
59 | 2 | R2.PP.7 | 11 | B8.2.126.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
60 | 2 | R2.PP.7 | 12 | B8.2.126.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
61 | 2 | R2.PP.7 | 13 | B8.2.126.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
62 | 2 | R2.PP.7 | 14 | B8.2.126.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 2 | R2.PP.7 | 15 | B8.2.126.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
64 | 2 | R2.PP.7 | 16 | B8.2.126.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
65 | 2 | R2.PP.7 | 17 | B8.2.129.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
66 | 2 | R2.PP.7 | 18 | B8.2.129.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
67 | 2 | R2.PP.7 | 19 | B8.2.129.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
68 | 2 | R2.PP.7 | 20 | B8.2.129.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
69 | 2 | R2.PP.7 | 21 | B8.2.129.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
70 | 2 | R2.PP.7 | 22 | B8.2.129.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
71 | 2 | R2.PP.7 | 23 | B8.2.135.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
72 | 2 | R2.PP.7 | 24 | B8.2.135.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
73 | 2 | R2.PP.7 | 25 | B8.2.135.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
74 | 2 | R2.PP.7 | 26 | B8.2.135.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
75 | 2 | R2.PP.7 | 27 | B8.2.135.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
76 | 2 | R2.PP.7 | 28 | B8.2.135.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
77 | 2 | R2.PP.7 | 29 | B8.2.139.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
78 | 2 | R2.PP.7 | 30 | B8.2.139.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
79 | 2 | R2.PP.7 | 31 | B8.2.139.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
80 | 2 | R2.PP.7 | 32 | B8.2.139.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
81 | 2 | R2.PP.7 | 33 | B8.2.139.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
82 | 2 | R2.PP.7 | 34 | B8.2.139.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
83 | 2 | R2.PP.7 | 35 | B8.2.143.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
84 | 2 | R2.PP.7 | 36 | B8.2.143.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
85 | 2 | R2.PP.7 | 37 | B8.2.143.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
86 | 2 | R2.PP.7 | 38 | B8.2.143.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
87 | 2 | R2.PP.7 | 39 | B8.2.143.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
88 | 2 | R2.PP.7 | 40 | B8.2.143.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
89 | 2 | R2.PP.7 | 41 | B8.2.148.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
90 | 2 | R2.PP.7 | 42 | B8.2.148.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
91 | 2 | R2.PP.7 | 43 | B8.2.148.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
92 | 2 | R2.PP.7 | 44 | B8.2.148.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
93 | 2 | R2.PP.7 | 45 | B8.2.148.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
94 | 2 | R2.PP.7 | 46 | B8.2.148.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
95 | 2 | R2.PP.7 | 47 | B8.2.151.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
96 | 2 | R2.PP.7 | 48 | B8.2.151.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
97 | 3 | R2.PP.7 | 1 | B8.3.025.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
98 | 3 | R2.PP.7 | 2 | B8.3.025.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
99 | 3 | R2.PP.7 | 3 | B8.3.026.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
100 | 3 | R2.PP.7 | 4 | B8.3.026.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
101 | 3 | R2.PP.7 | 5 | B8.3.047.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
102 | 3 | R2.PP.7 | 6 | B8.3.047.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
103 | 3 | R2.PP.7 | 7 | B8.3.057.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
104 | 3 | R2.PP.7 | 8 | B8.3.057.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
105 | 3 | R2.PP.7 | 9 | B8.3.058.1.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
106 | 3 | R2.PP.7 | 10 | B8.3.058.2.5E.T4.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
107 | 3 | R2.PP.7 | 11 | B8.3.072.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
108 | 3 | R2.PP.7 | 12 | B8.3.072.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
109 | 3 | R2.PP.7 | 13 | B8.3.072.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
110 | 3 | R2.PP.7 | 14 | B8.3.072.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
111 | 3 | R2.PP.7 | 15 | B8.3.290.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R2.PP.7 | 16 | B8.3.290.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
113 | 3 | R2.PP.7 | 17 | B8.3.290.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
114 | 3 | R2.PP.7 | 18 | B8.3.290.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
115 | 3 | R2.PP.7 | 19 | B8.3.300.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
116 | 3 | R2.PP.7 | 20 | B8.3.300.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
117 | 3 | R2.PP.7 | 21 | B8.3.300.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
118 | 3 | R2.PP.7 | 22 | B8.3.300.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
119 | 3 | R2.PP.7 | 23 | B8.3.301.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
120 | 3 | R2.PP.7 | 24 | B8.3.301.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
121 | 3 | R2.PP.7 | 25 | B8.3.301.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
122 | 3 | R2.PP.7 | 26 | B8.3.301.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
123 | 3 | R2.PP.7 | 27 | B8.3.302.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
124 | 3 | R2.PP.7 | 28 | B8.3.302.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
125 | 3 | R2.PP.7 | 29 | B8.3.302.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
126 | 3 | R2.PP.7 | 30 | B8.3.302.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
127 | 3 | R2.PP.7 | 31 | B8.3.303.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
128 | 3 | R2.PP.7 | 32 | B8.3.303.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
129 | 3 | R2.PP.7 | 33 | B8.3.303.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
130 | 3 | R2.PP.7 | 34 | B8.3.303.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
131 | 3 | R2.PP.7 | 35 | B8.3.304.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
132 | 3 | R2.PP.7 | 36 | B8.3.304.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
133 | 3 | R2.PP.7 | 37 | B8.3.304.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
134 | 3 | R2.PP.7 | 38 | B8.3.304.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
135 | 3 | R2.PP.7 | 39 | B8.3.003.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
136 | 3 | R2.PP.7 | 40 | B8.3.003.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
137 | 3 | R2.PP.7 | 41 | B8.3.003.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
138 | 3 | R2.PP.7 | 42 | B8.3.003.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
139 | 3 | R2.PP.7 | 43 | B8.3.003.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
140 | 3 | R2.PP.7 | 44 | B8.3.003.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
141 | 3 | R2.PP.7 | 45 | B8.3.004.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
142 | 3 | R2.PP.7 | 46 | B8.3.004.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
143 | 3 | R2.PP.7 | 47 | B8.3.004.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
144 | 3 | R2.PP.7 | 48 | B8.3.004.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
145 | 4 | R2.PP.7 | 1 | B8.4.164.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
146 | 4 | R2.PP.7 | 2 | B8.4.164.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
147 | 4 | R2.PP.7 | 3 | B8.4.164.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
148 | 4 | R2.PP.7 | 4 | B8.4.164.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
149 | 4 | R2.PP.7 | 5 | B8.4.167.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
150 | 4 | R2.PP.7 | 6 | B8.4.167.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
151 | 4 | R2.PP.7 | 7 | B8.4.167.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
152 | 4 | R2.PP.7 | 8 | B8.4.167.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
153 | 4 | R2.PP.7 | 9 | B8.4.169.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
154 | 4 | R2.PP.7 | 10 | B8.4.169.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 4 | 29.04.2026
155 | 4 | R2.PP.7 | 11 | B8.4.169.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
156 | 4 | R2.PP.7 | 12 | B8.4.169.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.4 |  | 3 | 29.04.2026
157 | 4 | R2.PP.7 | 13 | B8.4.229.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
158 | 4 | R2.PP.7 | 14 | B8.4.229.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
159 | 4 | R2.PP.7 | 15 | B8.4.229.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
160 | 4 | R2.PP.7 | 16 | B8.4.229.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
161 | 4 | R2.PP.7 | 17 | B8.4.230.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
162 | 4 | R2.PP.7 | 18 | B8.4.230.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
163 | 4 | R2.PP.7 | 19 | B8.4.230.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
164 | 4 | R2.PP.7 | 20 | B8.4.230.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
165 | 4 | R2.PP.7 | 21 | B8.4.231.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
166 | 4 | R2.PP.7 | 22 | B8.4.231.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
167 | 4 | R2.PP.7 | 23 | B8.4.231.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
168 | 4 | R2.PP.7 | 24 | B8.4.231.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
169 | 4 | R2.PP.7 | 25 | B8.4.232.1.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
170 | 4 | R2.PP.7 | 26 | B8.4.232.2.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
171 | 4 | R2.PP.7 | 27 | B8.4.232.3.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
172 | 4 | R2.PP.7 | 28 | B8.4.232.4.5E.T5.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
173 | 4 | R2.PP.7 | 29 | B8.4.003.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
174 | 4 | R2.PP.7 | 30 | B8.4.003.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
175 | 4 | R2.PP.7 | 31 | B8.4.003.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
176 | 4 | R2.PP.7 | 32 | B8.4.003.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
177 | 4 | R2.PP.7 | 33 | B8.4.003.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
178 | 4 | R2.PP.7 | 34 | B8.4.003.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
179 | 4 | R2.PP.7 | 35 | B8.4.004.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
180 | 4 | R2.PP.7 | 36 | B8.4.004.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
181 | 4 | R2.PP.7 | 37 | B8.4.004.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
182 | 4 | R2.PP.7 | 38 | B8.4.004.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
183 | 4 | R2.PP.7 | 39 | B8.4.004.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
184 | 4 | R2.PP.7 | 40 | B8.4.004.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
185 | 4 | R2.PP.7 | 41 | B8.4.009.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
186 | 4 | R2.PP.7 | 42 | B8.4.009.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
187 | 4 | R2.PP.7 | 43 | B8.4.009.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
188 | 4 | R2.PP.7 | 44 | B8.4.009.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
189 | 4 | R2.PP.7 | 45 | B8.4.009.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
190 | 4 | R2.PP.7 | 46 | B8.4.009.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
191 | 4 | R2.PP.7 | 47 | B8.4.033.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
192 | 4 | R2.PP.7 | 48 | B8.4.033.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0