## ГПР
ГПР — Ростех В8 · задача SKS-B8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.8 | 1 | B8.1.198.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
2 | 1 | R2.PP.8 | 2 | B8.1.198.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
3 | 1 | R2.PP.8 | 3 | B8.1.198.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
4 | 1 | R2.PP.8 | 4 | B8.1.198.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
5 | 1 | R2.PP.8 | 5 | B8.1.202.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 1 | R2.PP.8 | 6 | B8.1.202.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 1 | R2.PP.8 | 7 | B8.1.202.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 1 | R2.PP.8 | 8 | B8.1.202.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 1 | R2.PP.8 | 9 | B8.1.202.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
10 | 1 | R2.PP.8 | 10 | B8.1.202.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
11 | 1 | R2.PP.8 | 11 | B8.1.223.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
12 | 1 | R2.PP.8 | 12 | B8.1.223.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
13 | 1 | R2.PP.8 | 13 | B8.1.223.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
14 | 1 | R2.PP.8 | 14 | B8.1.223.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 01.05.2026
15 | 1 | R2.PP.8 | 15 | B8.1.223.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
16 | 1 | R2.PP.8 | 16 | B8.1.223.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 01.05.2026
17 | 1 | R2.PP.8 | 17 | B8.1.003.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
18 | 1 | R2.PP.8 | 18 | B8.1.003.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
19 | 1 | R2.PP.8 | 19 | B8.1.004.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
20 | 1 | R2.PP.8 | 20 | B8.1.004.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
21 | 1 | R2.PP.8 | 21 | B8.1.005.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 1 | R2.PP.8 | 22 | B8.1.005.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 1 | R2.PP.8 | 23 | B8.1.006.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 1 | R2.PP.8 | 24 | B8.1.006.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 1 | R2.PP.8 | 25 | B8.1.020.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 1 | R2.PP.8 | 26 | B8.1.020.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 1 | R2.PP.8 | 27 | B8.1.023.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 1 | R2.PP.8 | 28 | B8.1.023.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 1 | R2.PP.8 | 29 | B8.1.030.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 1 | R2.PP.8 | 30 | B8.1.030.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 1 | R2.PP.8 | 31 | B8.1.037.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 1 | R2.PP.8 | 32 | B8.1.037.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 1 | R2.PP.8 | 33 | B8.1.041.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 1 | R2.PP.8 | 34 | B8.1.041.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 1 | R2.PP.8 | 35 | B8.1.054.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 1 | R2.PP.8 | 36 | B8.1.054.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 1 | R2.PP.8 | 37 | B8.1.062.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 1 | R2.PP.8 | 38 | B8.1.062.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 1 | R2.PP.8 | 39 | B8.1.064.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 1 | R2.PP.8 | 40 | B8.1.064.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 1 | R2.PP.8 | 41 | B8.1.076.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 1 | R2.PP.8 | 42 | B8.1.076.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 1 | R2.PP.8 | 43 | B8.1.080.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 1 | R2.PP.8 | 44 | B8.1.080.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 1 | R2.PP.8 | 45 | B8.1.086.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 1 | R2.PP.8 | 46 | B8.1.086.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 1 | R2.PP.8 | 47 | B8.1.088.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 1 | R2.PP.8 | 48 | B8.1.088.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
49 | 2 | R2.PP.8 | 1 | B8.2.151.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
50 | 2 | R2.PP.8 | 2 | B8.2.151.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
51 | 2 | R2.PP.8 | 3 | B8.2.151.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
52 | 2 | R2.PP.8 | 4 | B8.2.151.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
53 | 2 | R2.PP.8 | 5 | B8.2.167.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
54 | 2 | R2.PP.8 | 6 | B8.2.167.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
55 | 2 | R2.PP.8 | 7 | B8.2.167.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
56 | 2 | R2.PP.8 | 8 | B8.2.167.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
57 | 2 | R2.PP.8 | 9 | B8.2.167.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
58 | 2 | R2.PP.8 | 10 | B8.2.167.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
59 | 2 | R2.PP.8 | 11 | B8.2.185.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
60 | 2 | R2.PP.8 | 12 | B8.2.185.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
61 | 2 | R2.PP.8 | 13 | B8.2.185.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
62 | 2 | R2.PP.8 | 14 | B8.2.185.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 2 | R2.PP.8 | 15 | B8.2.185.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
64 | 2 | R2.PP.8 | 16 | B8.2.185.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
65 | 2 | R2.PP.8 | 17 | B8.2.186.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
66 | 2 | R2.PP.8 | 18 | B8.2.186.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
67 | 2 | R2.PP.8 | 19 | B8.2.186.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
68 | 2 | R2.PP.8 | 20 | B8.2.186.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
69 | 2 | R2.PP.8 | 21 | B8.2.186.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
70 | 2 | R2.PP.8 | 22 | B8.2.186.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
71 | 2 | R2.PP.8 | 23 | B8.2.190.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
72 | 2 | R2.PP.8 | 24 | B8.2.190.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
73 | 2 | R2.PP.8 | 25 | B8.2.190.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
74 | 2 | R2.PP.8 | 26 | B8.2.190.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
75 | 2 | R2.PP.8 | 27 | B8.2.190.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
76 | 2 | R2.PP.8 | 28 | B8.2.190.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
77 | 2 | R2.PP.8 | 29 | B8.2.193.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
78 | 2 | R2.PP.8 | 30 | B8.2.193.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
79 | 2 | R2.PP.8 | 31 | B8.2.193.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
80 | 2 | R2.PP.8 | 32 | B8.2.193.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
81 | 2 | R2.PP.8 | 33 | B8.2.193.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
82 | 2 | R2.PP.8 | 34 | B8.2.193.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
83 | 2 | R2.PP.8 | 35 | B8.2.195.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
84 | 2 | R2.PP.8 | 36 | B8.2.195.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
85 | 2 | R2.PP.8 | 37 | B8.2.195.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
86 | 2 | R2.PP.8 | 38 | B8.2.195.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
87 | 2 | R2.PP.8 | 39 | B8.2.195.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
88 | 2 | R2.PP.8 | 40 | B8.2.195.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
89 | 2 | R2.PP.8 | 41 | B8.2.196.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
90 | 2 | R2.PP.8 | 42 | B8.2.196.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
91 | 2 | R2.PP.8 | 43 | B8.2.196.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
92 | 2 | R2.PP.8 | 44 | B8.2.196.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
93 | 2 | R2.PP.8 | 45 | B8.2.196.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
94 | 2 | R2.PP.8 | 46 | B8.2.196.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
95 | 2 | R2.PP.8 | 47 | B8.2.209.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
96 | 2 | R2.PP.8 | 48 | B8.2.209.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
97 | 3 | R2.PP.8 | 1 | B8.3.004.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
98 | 3 | R2.PP.8 | 2 | B8.3.004.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
99 | 3 | R2.PP.8 | 3 | B8.3.012.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
100 | 3 | R2.PP.8 | 4 | B8.3.012.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
101 | 3 | R2.PP.8 | 5 | B8.3.012.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
102 | 3 | R2.PP.8 | 6 | B8.3.012.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
103 | 3 | R2.PP.8 | 7 | B8.3.012.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
104 | 3 | R2.PP.8 | 8 | B8.3.012.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
105 | 3 | R2.PP.8 | 9 | B8.3.063.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
106 | 3 | R2.PP.8 | 10 | B8.3.063.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
107 | 3 | R2.PP.8 | 11 | B8.3.063.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
108 | 3 | R2.PP.8 | 12 | B8.3.063.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
109 | 3 | R2.PP.8 | 13 | B8.3.063.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
110 | 3 | R2.PP.8 | 14 | B8.3.063.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
111 | 3 | R2.PP.8 | 15 | B8.3.074.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
112 | 3 | R2.PP.8 | 16 | B8.3.074.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
113 | 3 | R2.PP.8 | 17 | B8.3.074.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
114 | 3 | R2.PP.8 | 18 | B8.3.074.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
115 | 3 | R2.PP.8 | 19 | B8.3.074.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
116 | 3 | R2.PP.8 | 20 | B8.3.074.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
117 | 3 | R2.PP.8 | 21 | B8.3.078.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
118 | 3 | R2.PP.8 | 22 | B8.3.078.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
119 | 3 | R2.PP.8 | 23 | B8.3.078.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
120 | 3 | R2.PP.8 | 24 | B8.3.078.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
121 | 3 | R2.PP.8 | 25 | B8.3.078.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
122 | 3 | R2.PP.8 | 26 | B8.3.078.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
123 | 3 | R2.PP.8 | 27 | B8.3.079.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
124 | 3 | R2.PP.8 | 28 | B8.3.079.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
125 | 3 | R2.PP.8 | 29 | B8.3.079.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
126 | 3 | R2.PP.8 | 30 | B8.3.079.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
127 | 3 | R2.PP.8 | 31 | B8.3.079.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
128 | 3 | R2.PP.8 | 32 | B8.3.079.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
129 | 3 | R2.PP.8 | 33 | B8.3.081.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
130 | 3 | R2.PP.8 | 34 | B8.3.081.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
131 | 3 | R2.PP.8 | 35 | B8.3.081.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
132 | 3 | R2.PP.8 | 36 | B8.3.081.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
133 | 3 | R2.PP.8 | 37 | B8.3.081.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
134 | 3 | R2.PP.8 | 38 | B8.3.081.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
135 | 3 | R2.PP.8 | 39 | B8.3.082.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
136 | 3 | R2.PP.8 | 40 | B8.3.082.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
137 | 3 | R2.PP.8 | 41 | B8.3.082.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
138 | 3 | R2.PP.8 | 42 | B8.3.082.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
139 | 3 | R2.PP.8 | 43 | B8.3.082.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
140 | 3 | R2.PP.8 | 44 | B8.3.082.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
141 | 3 | R2.PP.8 | 45 | B8.3.085.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
142 | 3 | R2.PP.8 | 46 | B8.3.085.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
143 | 3 | R2.PP.8 | 47 | B8.3.085.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
144 | 3 | R2.PP.8 | 48 | B8.3.085.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
145 | 4 | R2.PP.8 | 1 | B8.4.033.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
146 | 4 | R2.PP.8 | 2 | B8.4.033.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
147 | 4 | R2.PP.8 | 3 | B8.4.033.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
148 | 4 | R2.PP.8 | 4 | B8.4.033.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
149 | 4 | R2.PP.8 | 5 | B8.4.039.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
150 | 4 | R2.PP.8 | 6 | B8.4.039.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
151 | 4 | R2.PP.8 | 7 | B8.4.039.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
152 | 4 | R2.PP.8 | 8 | B8.4.039.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
153 | 4 | R2.PP.8 | 9 | B8.4.039.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
154 | 4 | R2.PP.8 | 10 | B8.4.039.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
155 | 4 | R2.PP.8 | 11 | B8.4.070.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
156 | 4 | R2.PP.8 | 12 | B8.4.070.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
157 | 4 | R2.PP.8 | 13 | B8.4.070.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
158 | 4 | R2.PP.8 | 14 | B8.4.070.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
159 | 4 | R2.PP.8 | 15 | B8.4.070.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
160 | 4 | R2.PP.8 | 16 | B8.4.070.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
161 | 4 | R2.PP.8 | 17 | B8.4.074.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
162 | 4 | R2.PP.8 | 18 | B8.4.074.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
163 | 4 | R2.PP.8 | 19 | B8.4.074.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
164 | 4 | R2.PP.8 | 20 | B8.4.074.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
165 | 4 | R2.PP.8 | 21 | B8.4.074.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
166 | 4 | R2.PP.8 | 22 | B8.4.074.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
167 | 4 | R2.PP.8 | 23 | B8.4.083.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 19.04.2026
168 | 4 | R2.PP.8 | 24 | B8.4.083.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
169 | 4 | R2.PP.8 | 25 | B8.4.083.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
170 | 4 | R2.PP.8 | 26 | B8.4.083.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
171 | 4 | R2.PP.8 | 27 | B8.4.083.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
172 | 4 | R2.PP.8 | 28 | B8.4.083.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
173 | 4 | R2.PP.8 | 29 | B8.4.085.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
174 | 4 | R2.PP.8 | 30 | B8.4.085.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
175 | 4 | R2.PP.8 | 31 | B8.4.085.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
176 | 4 | R2.PP.8 | 32 | B8.4.085.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
177 | 4 | R2.PP.8 | 33 | B8.4.085.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
178 | 4 | R2.PP.8 | 34 | B8.4.085.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
179 | 4 | R2.PP.8 | 35 | B8.4.086.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
180 | 4 | R2.PP.8 | 36 | B8.4.086.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
181 | 4 | R2.PP.8 | 37 | B8.4.086.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
182 | 4 | R2.PP.8 | 38 | B8.4.086.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
183 | 4 | R2.PP.8 | 39 | B8.4.086.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
184 | 4 | R2.PP.8 | 40 | B8.4.086.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
185 | 4 | R2.PP.8 | 41 | B8.4.088.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
186 | 4 | R2.PP.8 | 42 | B8.4.088.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
187 | 4 | R2.PP.8 | 43 | B8.4.088.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
188 | 4 | R2.PP.8 | 44 | B8.4.088.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
189 | 4 | R2.PP.8 | 45 | B8.4.088.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
190 | 4 | R2.PP.8 | 46 | B8.4.088.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
191 | 4 | R2.PP.8 | 47 | B8.4.092.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
192 | 4 | R2.PP.8 | 48 | B8.4.092.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0