## ГПР
ГПР — Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
# | Эт. | ПП | Порт | Розетка | Кабель | Монтаж ч | Маркир. ч | Ремонт ч | ЛАН ч | Флюк ч | Оп. сделано | Последнее
1 | 1 | R2.PP.9 | 1 | B8.1.096.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
2 | 1 | R2.PP.9 | 2 | B8.1.096.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
3 | 1 | R2.PP.9 | 3 | B8.1.101.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
4 | 1 | R2.PP.9 | 4 | B8.1.101.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
5 | 2 | R2.PP.9 | 1 | B8.2.209.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
6 | 2 | R2.PP.9 | 2 | B8.2.209.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
7 | 2 | R2.PP.9 | 3 | B8.2.209.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
8 | 2 | R2.PP.9 | 4 | B8.2.209.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
9 | 2 | R2.PP.9 | 5 | B8.2.225.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
10 | 2 | R2.PP.9 | 6 | B8.2.225.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
11 | 2 | R2.PP.9 | 7 | B8.2.225.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
12 | 2 | R2.PP.9 | 8 | B8.2.225.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
13 | 2 | R2.PP.9 | 9 | B8.2.225.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
14 | 2 | R2.PP.9 | 10 | B8.2.225.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
15 | 2 | R2.PP.9 | 11 | B8.2.279.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
16 | 2 | R2.PP.9 | 12 | B8.2.279.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
17 | 2 | R2.PP.9 | 13 | B8.2.279.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
18 | 2 | R2.PP.9 | 14 | B8.2.279.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
19 | 2 | R2.PP.9 | 15 | B8.2.279.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
20 | 2 | R2.PP.9 | 16 | B8.2.279.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
21 | 2 | R2.PP.9 | 17 | B8.2.285.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
22 | 2 | R2.PP.9 | 18 | B8.2.285.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
23 | 2 | R2.PP.9 | 19 | B8.2.285.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
24 | 2 | R2.PP.9 | 20 | B8.2.285.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
25 | 2 | R2.PP.9 | 21 | B8.2.285.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
26 | 2 | R2.PP.9 | 22 | B8.2.285.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
27 | 2 | R2.PP.9 | 23 | B8.2.019.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
28 | 2 | R2.PP.9 | 24 | B8.2.019.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
29 | 2 | R2.PP.9 | 25 | B8.2.022.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
30 | 2 | R2.PP.9 | 26 | B8.2.022.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
31 | 2 | R2.PP.9 | 27 | B8.2.026.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
32 | 2 | R2.PP.9 | 28 | B8.2.026.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
33 | 2 | R2.PP.9 | 29 | B8.2.029.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
34 | 2 | R2.PP.9 | 30 | B8.2.029.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
35 | 2 | R2.PP.9 | 31 | B8.2.038.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
36 | 2 | R2.PP.9 | 32 | B8.2.038.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
37 | 2 | R2.PP.9 | 33 | B8.2.053.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
38 | 2 | R2.PP.9 | 34 | B8.2.053.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
39 | 2 | R2.PP.9 | 35 | B8.2.056.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
40 | 2 | R2.PP.9 | 36 | B8.2.056.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
41 | 2 | R2.PP.9 | 37 | B8.2.071.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
42 | 2 | R2.PP.9 | 38 | B8.2.071.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
43 | 2 | R2.PP.9 | 39 | B8.2.075.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
44 | 2 | R2.PP.9 | 40 | B8.2.075.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
45 | 2 | R2.PP.9 | 41 | B8.2.085.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
46 | 2 | R2.PP.9 | 42 | B8.2.085.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
47 | 2 | R2.PP.9 | 43 | B8.2.086.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
48 | 2 | R2.PP.9 | 44 | B8.2.086.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
49 | 2 | R2.PP.9 | 45 | B8.2.093.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
50 | 2 | R2.PP.9 | 46 | B8.2.093.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
51 | 2 | R2.PP.9 | 47 | B8.2.099.1.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
52 | 2 | R2.PP.9 | 48 | B8.2.099.2.5E.T7.W | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
53 | 3 | R2.PP.9 | 1 | B8.3.085.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
54 | 3 | R2.PP.9 | 2 | B8.3.085.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
55 | 3 | R2.PP.9 | 3 | B8.3.086.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
56 | 3 | R2.PP.9 | 4 | B8.3.086.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
57 | 3 | R2.PP.9 | 5 | B8.3.086.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
58 | 3 | R2.PP.9 | 6 | B8.3.086.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
59 | 3 | R2.PP.9 | 7 | B8.3.086.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
60 | 3 | R2.PP.9 | 8 | B8.3.086.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
61 | 3 | R2.PP.9 | 9 | B8.3.087.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
62 | 3 | R2.PP.9 | 10 | B8.3.087.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
63 | 3 | R2.PP.9 | 11 | B8.3.087.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
64 | 3 | R2.PP.9 | 12 | B8.3.087.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
65 | 3 | R2.PP.9 | 13 | B8.3.087.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
66 | 3 | R2.PP.9 | 14 | B8.3.087.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
67 | 3 | R2.PP.9 | 15 | B8.3.089.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
68 | 3 | R2.PP.9 | 16 | B8.3.089.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
69 | 3 | R2.PP.9 | 17 | B8.3.089.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
70 | 3 | R2.PP.9 | 18 | B8.3.089.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
71 | 3 | R2.PP.9 | 19 | B8.3.089.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
72 | 3 | R2.PP.9 | 20 | B8.3.089.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
73 | 3 | R2.PP.9 | 21 | B8.3.097.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
74 | 3 | R2.PP.9 | 22 | B8.3.097.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
75 | 3 | R2.PP.9 | 23 | B8.3.097.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
76 | 3 | R2.PP.9 | 24 | B8.3.097.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
77 | 3 | R2.PP.9 | 25 | B8.3.097.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
78 | 3 | R2.PP.9 | 26 | B8.3.097.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
79 | 3 | R2.PP.9 | 27 | B8.3.098.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
80 | 3 | R2.PP.9 | 28 | B8.3.098.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
81 | 3 | R2.PP.9 | 29 | B8.3.098.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
82 | 3 | R2.PP.9 | 30 | B8.3.098.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
83 | 3 | R2.PP.9 | 31 | B8.3.098.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
84 | 3 | R2.PP.9 | 32 | B8.3.098.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
85 | 3 | R2.PP.9 | 33 | B8.3.100.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 30.04.2026
86 | 3 | R2.PP.9 | 34 | B8.3.100.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 30.04.2026
87 | 3 | R2.PP.9 | 35 | B8.3.100.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 30.04.2026
88 | 3 | R2.PP.9 | 36 | B8.3.100.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
89 | 3 | R2.PP.9 | 37 | B8.3.100.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 30.04.2026
90 | 3 | R2.PP.9 | 38 | B8.3.100.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 30.04.2026
91 | 3 | R2.PP.9 | 39 | B8.3.102.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
92 | 3 | R2.PP.9 | 40 | B8.3.102.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
93 | 3 | R2.PP.9 | 41 | B8.3.102.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
94 | 3 | R2.PP.9 | 42 | B8.3.102.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
95 | 3 | R2.PP.9 | 43 | B8.3.102.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
96 | 3 | R2.PP.9 | 44 | B8.3.102.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
97 | 3 | R2.PP.9 | 45 | B8.3.106.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
98 | 3 | R2.PP.9 | 46 | B8.3.106.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
99 | 3 | R2.PP.9 | 47 | B8.3.106.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
100 | 3 | R2.PP.9 | 48 | B8.3.106.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 1 | 26.04.2026
101 | 4 | R2.PP.9 | 1 | B8.4.092.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
102 | 4 | R2.PP.9 | 2 | B8.4.092.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
103 | 4 | R2.PP.9 | 3 | B8.4.092.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
104 | 4 | R2.PP.9 | 4 | B8.4.092.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
105 | 4 | R2.PP.9 | 5 | B8.4.097.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
106 | 4 | R2.PP.9 | 6 | B8.4.097.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
107 | 4 | R2.PP.9 | 7 | B8.4.097.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
108 | 4 | R2.PP.9 | 8 | B8.4.097.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
109 | 4 | R2.PP.9 | 9 | B8.4.097.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
110 | 4 | R2.PP.9 | 10 | B8.4.097.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
111 | 4 | R2.PP.9 | 11 | B8.4.099.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
112 | 4 | R2.PP.9 | 12 | B8.4.099.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
113 | 4 | R2.PP.9 | 13 | B8.4.099.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
114 | 4 | R2.PP.9 | 14 | B8.4.099.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
115 | 4 | R2.PP.9 | 15 | B8.4.099.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
116 | 4 | R2.PP.9 | 16 | B8.4.099.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
117 | 4 | R2.PP.9 | 17 | B8.4.104.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
118 | 4 | R2.PP.9 | 18 | B8.4.104.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
119 | 4 | R2.PP.9 | 19 | B8.4.104.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
120 | 4 | R2.PP.9 | 20 | B8.4.104.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
121 | 4 | R2.PP.9 | 21 | B8.4.104.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
122 | 4 | R2.PP.9 | 22 | B8.4.104.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
123 | 4 | R2.PP.9 | 23 | B8.4.110.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
124 | 4 | R2.PP.9 | 24 | B8.4.110.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
125 | 4 | R2.PP.9 | 25 | B8.4.110.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
126 | 4 | R2.PP.9 | 26 | B8.4.110.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
127 | 4 | R2.PP.9 | 27 | B8.4.110.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
128 | 4 | R2.PP.9 | 28 | B8.4.110.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
129 | 4 | R2.PP.9 | 29 | B8.4.112.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
130 | 4 | R2.PP.9 | 30 | B8.4.112.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 3 | 26.04.2026
131 | 4 | R2.PP.9 | 31 | B8.4.112.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 | 0.1 | 3 | 16.04.2026
132 | 4 | R2.PP.9 | 32 | B8.4.112.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
133 | 4 | R2.PP.9 | 33 | B8.4.112.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
134 | 4 | R2.PP.9 | 34 | B8.4.112.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | 0.5 |  |  | 0.15 |  | 4 | 26.04.2026
135 | 4 | R2.PP.9 | 35 | B8.4.123.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
136 | 4 | R2.PP.9 | 36 | B8.4.123.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
137 | 4 | R2.PP.9 | 37 | B8.4.123.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
138 | 4 | R2.PP.9 | 38 | B8.4.123.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
139 | 4 | R2.PP.9 | 39 | B8.4.123.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
140 | 4 | R2.PP.9 | 40 | B8.4.123.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
141 | 4 | R2.PP.9 | 41 | B8.4.124.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
142 | 4 | R2.PP.9 | 42 | B8.4.124.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
143 | 4 | R2.PP.9 | 43 | B8.4.124.3.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
144 | 4 | R2.PP.9 | 44 | B8.4.124.4.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
145 | 4 | R2.PP.9 | 45 | B8.4.124.5.5E.T6.F | U/UTP cat.5E |  |  |  | 0.25 |  | 1 | 29.04.2026
146 | 4 | R2.PP.9 | 46 | B8.4.124.6.5E.T6.F | U/UTP cat.5E |  |  |  | 0.25 |  | 1 | 29.04.2026
147 | 4 | R2.PP.9 | 47 | B8.4.128.1.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0
148 | 4 | R2.PP.9 | 48 | B8.4.128.2.5E.T6.F | U/UTP cat.5E | [5 empty] | 0