## Журнал КС-6а
Журнал производства работ (КС-6а) · Ростех В8
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
Дата | Задача | Бригада | Вид работ | Этаж/Локация | Объём | Ед. | Часы | Людей | Текст записи | Автогенерация
29.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее |  |  | линий | 0.06 | 1 | Прочее. Выполнено 0 ед. (0.1 ч, 1 чел.) | да
29.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 … | 25 | линий | 10.25 | 1 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 25 ед. (10.3 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 … | да
29.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 … | 65 | линий | 18.5 |  | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 65 ед. (18.5 ч, 0 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 … | да
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 Б2/5; ресепшн; 3 этаж; 3-4 этажи |  |  |  | 12 | [HBF-1286] Детальная расстановка за день: Бозоров Азизбек, Бозоров Асылбек, Гижгиев Марад, Коняев Артём — Б2/5 / ресепшн / расшивка патч-панелей; Жидков Дмитрий — маркировка 3-4 этажи и флюк-тест; Кармоков Руслан, Содиков Атхам, Тезадов Камбулат — Fluke 3 этаж; Тоджиев Аброр — Fluke / протоколирование / выдача заданий; Марьин Алексей и Никонов Юрий — маркировка шкафов СС 3-4 этажи; Муххамедов Зохид — устранение замечаний на патч-панелях 3 этаж. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 3 этаж |  |  |  |  | [HBF-1281-1282] Оперативные указания по 3 этажу: обжать кейстоун и прозвонить; выполнять маркировку маркером. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 3 этаж |  |  |  | 5 | [HBF-1274-1276] Уточнённая расстановка: Кармоков Руслан и Содиков Атхам — 3 этаж, устранение FAIL; Муххамедов Зохид — 3 этаж, расключение СС; Тоджиев Аброр и Тезадов Камбулат — 3 этаж, Fluke. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 Б2/5; 3 этаж; 4 этаж |  |  |  | 12 | [HBF-1273] Расстановка на начало смены: 4 человека Б2/5 — расшивка шкафов; 2 человека — маркировка шкафов 4 этаж; 6 человек — 3 этаж, устранение замечаний и прозвонка под Fluke / протокол. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 … | 54 | линий | 27.8 | 3 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 54 ед. (27.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 … | да
28.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.1 R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 … | 12 | линий | 3.4 | 2 | Ремонт, Флюк. Выполнено 12 ед. (3.4 ч, 2 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 … | да
27.04.2026 | SKS-B8 |  | Флюк | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 … | 74 | линий | 14.8 | 1 | Флюк. Выполнено 74 ед. (14.8 ч, 1 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 … | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | эт.1 R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48 | 3 | линий | 72.9 | 2 | Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48 | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.1 R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 … | 34 | линий | 5.2 | 2 | Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 … | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 … | 861 | линий | 10.25 | 2 | ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 … | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | по объекту | 3 | чел. | 55 | 3 | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ. | нет
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | эт.1 Пост охраны / СС 1 этаж | 4 | линий (протяжка) | 15 | 3 | Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям. | нет
25.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 … | 49 | линий | 6.65 | 1 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 49 ед. (6.6 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 … | да
25.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | по объекту | 3 | чел. | 18 | 3 | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 3 чел × ~6.0 ч = 18 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. | нет
25.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее |  |  | линий | 18 | 1 | Прочее. Выполнено 0 ед. (18.0 ч, 1 чел.) | да
25.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 … | 95 | линий | 34.35 | 1 | ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 95 ед. (34.3 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 … | да
24.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 … | 75 | линий | 8.05 | 1 | ЛАН, Флюк. Выполнено 75 ед. (8.0 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 … | да
24.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | по объекту | 4 | чел. | 27 | 4 | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 4 чел × ~6.8 ч = 27 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. | нет
24.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее |  |  | линий | 27 | 1 | Прочее. Выполнено 0 ед. (27.0 ч, 1 чел.) | да
24.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.1 R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 … | 8 | линий | 3.2 | 1 | Ремонт, Флюк. Выполнено 8 ед. (3.2 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 … | да
23.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.2 R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12 … | 45 | линий | 8.7 | 1 | Ремонт, Флюк. Выполнено 45 ед. (8.7 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12 … | да
23.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | Рецепшн -1 этаж | 3 | чел.×смен | 30 | 3 | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-23 (рапорт Дюжикова): Замеры, протяжка кабеля, прозвонка — рецепшн -1 этаж (3×1.0см.). Итого 30.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. | нет
23.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.1 R1.PP.2/4 | 1 | линий | 0.7 | 1 | Ремонт. Выполнено 1 ед. (0.7 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.2/4 | да
23.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/40, R1.PP.1/41 … | 34 | линий | 16.7 | 2 | ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 34 ед. (16.7 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/40, R1.PP.1/41 … | да
23.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | эт.-1 |  | линий | 30 | 1 | Прочее. Выполнено 0 ед. (30.0 ч, 1 чел.). Этажи: -1. | да
22.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.2 R1.PP.1/1, R1.PP.1/37, R1.PP.1/40 … | 55 | линий | 17.7 | 3 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 55 ед. (17.7 ч, 3 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/37, R1.PP.1/40 … | да
22.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | Парковка; Кабинет ген. директора | 5 | чел.×смен | 25 | 5 | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-22 (рапорт Дюжикова): Парковка: затягивание кабеля в гофру (ошибочно — не было доступа в помещение) (3×0.5см.); Восстановление 3 кабелей в кабинете ген. директора (2×0.5см.). Итого 25.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. | нет
22.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.2 R2.PP.5/22, R2.PP.5/4 | 4 | линий | 0.55 | 1 | ЛАН, Флюк. Выполнено 4 ед. (0.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R2.PP.5/22, R2.PP.5/4 | да
22.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка | эт.2 R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 … | 32 | линий | 1.6 | 1 | Маркировка. Выполнено 32 ед. (1.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 … | да
22.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка | эт.-1 R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 … | 34 | линий | 26.7 | 2 | Маркировка, Прочее, Ремонт. Выполнено 34 ед. (26.7 ч, 2 чел.). Этажи: -1,4. Локации: R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 … | да
22.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | R2.PP.8/26 | 1 | линий |  | 1 | ЛАН. Выполнено 1 ед. (0.0 ч, 1 чел.) Локации: R2.PP.8/26 | да
21.04.2026 | SKS-B8 |  | Флюк | эт.2 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 … | 62 | линий | 6.2 | 1 | Флюк. Выполнено 62 ед. (6.2 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 … | да
21.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | не указано | 1 | чел.×смен | 5 | 1 | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-21 (рапорт Дюжикова): Замена патч-панели (1×0.5см.). Итого 5.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. | нет
21.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка | эт.2 R1.PP.8/13, R1.PP.8/14 | 2 | линий | 2.4 | 1 | Маркировка. Выполнено 2 ед. (2.4 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.8/13, R1.PP.8/14 | да
21.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/11, R1.PP.1/17 … | 46 | линий | 15.6 | 3 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 46 ед. (15.6 ч, 3 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/11, R1.PP.1/17 … | да
21.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка | R1.PP.10/4, R1.PP.13/1, R1.PP.13/6 … | 85 | линий | 9.25 | 2 | Маркировка, Прочее. Выполнено 85 ед. (9.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.10/4, R1.PP.13/1, R1.PP.13/6 … | да
21.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.2/25, R1.PP.2/27, R1.PP.2/30 … | 17 | линий | 3.1 | 2 | ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 17 ед. (3.1 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/25, R1.PP.2/27, R1.PP.2/30 … | да
20.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/30 … | 57 | линий | 17.25 | 2 | ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 57 ед. (17.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/30 … | да
20.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | не указано | 2 | чел.×смен | 20 | 2 | Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-20 (рапорт Дюжикова): Монтаж розеток (2×1.0см.). Итого 20.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. | нет
20.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка | эт.1 |  | линий |  |  | Маркировка, Ремонт. Выполнено 0 ед. (0.0 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2. | да
20.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | R1.PP.1/29, R1.PP.1/30, R1.PP.1/32 … | 50 | линий | 29.9 | 2 | ЛАН, Монтаж, Ремонт. Выполнено 50 ед. (29.9 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.1/29, R1.PP.1/30, R1.PP.1/32 … | да
20.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка | R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.2/18 … | 16 | линий | 22.1 | 3 | Маркировка, Монтаж, Ремонт. Выполнено 16 ед. (22.1 ч, 3 чел.) Локации: R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.2/18 … | да
20.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка |  |  | линий | 0.25 | 1 | Маркировка. Выполнено 0 ед. (0.2 ч, 1 чел.) | да
19.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | по всем этажам, СЭ-точки + закрытые помещения | 11 | чел.×смен | 55 | 11 | [Пояснение прораба от 26.04] Первая половина дня — работа без отчётов (получили Fluke-тестер). После обеда — переход на фото-отчётность по группам/этажам. Параллельно — точечные работы по заявкам СЭ. Часть времени — определение статуса портов в закрытых помещениях / лючках, заставленных мебелью; портам присвоен статус «НЕТ ДОСТУПА». 11 чел × 0.5 смены = 55.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. | нет
19.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 … | 76 | линий | 11.4 | 1 | ЛАН. Выполнено 76 ед. (11.4 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 … | да
19.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19 … | 45 | линий | 7.3 | 4 | ЛАН, Ремонт. Выполнено 45 ед. (7.3 ч, 4 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19 … | да
19.04.2026 | SKS-B8 |  | Маркировка | эт.2 R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21 … | 436 | линий | 21.8 | 1 | Маркировка. Выполнено 436 ед. (21.8 ч, 1 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21 … | да
19.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.2 R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7 … | 62 | линий | 21.9 | 2 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 62 ед. (21.9 ч, 2 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7 … | да
19.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4 … | 38 | линий |  | 1 | ЛАН, Флюк. Выполнено 38 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4 … | да
19.04.2026 | SKS-B8 |  | Блокер | эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25 … | 116 | линий | 0.85 | 3 | Блокер, ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 116 ед. (0.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25 … | да
18.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | по всем этажам | 11 | чел.×смен | 110 | 11 | [Пояснение прораба от 26.04] Продолжение устранения замечаний от СЭ без отчёта: устранили почти все оставшиеся замечания по 7 листам А4 (с указанием мест и характера проблем). 11 чел × 1.0 смены = 110.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. | нет
18.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.4 R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18 … | 21 | линий | 3.15 | 1 | ЛАН. Выполнено 21 ед. (3.1 ч, 1 чел.). Этажи: 4. Локации: R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18 … | да
18.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 … | 30 | линий | 13.35 | 2 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 30 ед. (13.3 ч, 2 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 … | да
18.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26 … | 39 | линий |  | 1 | ЛАН, Флюк. Выполнено 39 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26 … | да
18.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.2 R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 … | 44 | линий |  | 1 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 44 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 … | да
17.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | по всем этажам | 12 | чел.×смен | 120 | 12 | [Пояснение прораба от 26.04] Устранение замечаний от службы эксплуатации без отчёта в системе: несколько десятков замечаний по разным портам, в основном перерасключение портов и ошибки маркировки, устранено около 120 замечаний. 12 чел × 1.0 смены = 120.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. | нет
17.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 … | 41 | линий |  | 1 | ЛАН, Флюк. Выполнено 41 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 … | да
16.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | по объекту | 19 | неисправностей устранено | 90 | 9 | [Пояснение прораба от 26.04] Первая рабочая смена на объекте — 9 человек. Устранено 19 неисправностей по запросу службы эксплуатации, без формализации в журнале. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. | нет
16.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 … | 5385 | линий | 1296.05 |  | ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 5385 ед. (1296.1 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 … | да

## По дням
Дата | Событий | Часов | Людей
01.05.2026 | 49 | 1.2 | 1
30.04.2026 | 132 | 30.9 | 2
29.04.2026 | 104 | 31.21 | 2
28.04.2026 | 68 | 31.2 | 5
27.04.2026 | 74 | 14.8 | 1
26.04.2026 | 905 | 88.35 | 4
25.04.2026 | 166 | 59 | 3
24.04.2026 | 84 | 38.25 | 3
23.04.2026 | 89 | 56.1 | 4
22.04.2026 | 128 | 46.55 | 6
21.04.2026 | 286 | 36.55 | 6
20.04.2026 | 138 | 69.5 | 6
19.04.2026 | 898 | 118.25 | 11
18.04.2026 | 139 | 126.5 | 5
17.04.2026 | 42 | 120 | 2
16.04.2026 | 5386 | 1386.05 | 1