## Журнал КС-6а
Журнал производства работ (КС-6а) · Ростех В8
Период: 24.04.2026 — 01.05.2026
ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК
ООО «ТУМИЗА» |  |  |  | ООО «АСК ТРАСТ»
ИНН 7727434476 · КПП 772701001 · ОГРН 1197746703109 |  |  |  | ИНН 5032332858 · КПП 502401001 · ОГРН 1215000093802
117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Большая Черемушкинская, д. 30, к.1, помещение 1, комната 1 |  |  |  | 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 14, пом. 4-006, секция 10/4/2/6
ООО «Банк Точка», г. Москва · р/с 40702810001500058372 · БИК 044525104 |  |  |  | КБ «Крокус-Банк» (ООО) · р/с 40702810900020002286 · БИК 044525881
Дата | Задача | Бригада | Вид работ | Этаж/Локация | Объём | Ед. | Часы | Людей | Текст записи | Автогенерация
29.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее |  |  | линий | 0.06 | 1 | Прочее. Выполнено 0 ед. (0.1 ч, 1 чел.) | да
29.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 … | 25 | линий | 10.25 | 1 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 25 ед. (10.3 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 … | да
29.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 … | 65 | линий | 18.5 |  | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 65 ед. (18.5 ч, 0 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 … | да
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 Б2/5; ресепшн; 3 этаж; 3-4 этажи |  |  |  | 12 | [HBF-1286] Детальная расстановка за день: Бозоров Азизбек, Бозоров Асылбек, Гижгиев Марад, Коняев Артём — Б2/5 / ресепшн / расшивка патч-панелей; Жидков Дмитрий — маркировка 3-4 этажи и флюк-тест; Кармоков Руслан, Содиков Атхам, Тезадов Камбулат — Fluke 3 этаж; Тоджиев Аброр — Fluke / протоколирование / выдача заданий; Марьин Алексей и Никонов Юрий — маркировка шкафов СС 3-4 этажи; Муххамедов Зохид — устранение замечаний на патч-панелях 3 этаж. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 3 этаж |  |  |  |  | [HBF-1281-1282] Оперативные указания по 3 этажу: обжать кейстоун и прозвонить; выполнять маркировку маркером. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 3 этаж |  |  |  | 5 | [HBF-1274-1276] Уточнённая расстановка: Кармоков Руслан и Содиков Атхам — 3 этаж, устранение FAIL; Муххамедов Зохид — 3 этаж, расключение СС; Тоджиев Аброр и Тезадов Камбулат — 3 этаж, Fluke. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  |  | эт.3 Б2/5; 3 этаж; 4 этаж |  |  |  | 12 | [HBF-1273] Расстановка на начало смены: 4 человека Б2/5 — расшивка шкафов; 2 человека — маркировка шкафов 4 этаж; 6 человек — 3 этаж, устранение замечаний и прозвонка под Fluke / протокол. | нет
28.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.3 R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 … | 54 | линий | 27.8 | 3 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 54 ед. (27.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 … | да
28.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.1 R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 … | 12 | линий | 3.4 | 2 | Ремонт, Флюк. Выполнено 12 ед. (3.4 ч, 2 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 … | да
27.04.2026 | SKS-B8 |  | Флюк | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 … | 74 | линий | 14.8 | 1 | Флюк. Выполнено 74 ед. (14.8 ч, 1 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 … | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | эт.1 R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48 | 3 | линий | 72.9 | 2 | Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48 | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.1 R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 … | 34 | линий | 5.2 | 2 | Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 … | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 … | 861 | линий | 10.25 | 2 | ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 … | да
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | по объекту | 3 | чел. | 55 | 3 | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ. | нет
26.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | эт.1 Пост охраны / СС 1 этаж | 4 | линий (протяжка) | 15 | 3 | Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям. | нет
25.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 … | 49 | линий | 6.65 | 1 | ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 49 ед. (6.6 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 … | да
25.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | по объекту | 3 | чел. | 18 | 3 | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 3 чел × ~6.0 ч = 18 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. | нет
25.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее |  |  | линий | 18 | 1 | Прочее. Выполнено 0 ед. (18.0 ч, 1 чел.) | да
25.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 … | 95 | линий | 34.35 | 1 | ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 95 ед. (34.3 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 … | да
24.04.2026 | SKS-B8 |  | ЛАН | эт.1 R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 … | 75 | линий | 8.05 | 1 | ЛАН, Флюк. Выполнено 75 ед. (8.0 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 … | да
24.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее | по объекту | 4 | чел. | 27 | 4 | [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 4 чел × ~6.8 ч = 27 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. | нет
24.04.2026 | SKS-B8 |  | Прочее |  |  | линий | 27 | 1 | Прочее. Выполнено 0 ед. (27.0 ч, 1 чел.) | да
24.04.2026 | SKS-B8 |  | Ремонт | эт.1 R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 … | 8 | линий | 3.2 | 1 | Ремонт, Флюк. Выполнено 8 ед. (3.2 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 … | да

## По дням
Дата | Событий | Часов | Людей
01.05.2026 | 49 | 1.2 | 1
30.04.2026 | 49 | 0 | 0
29.04.2026 | 67 | 18.56 | 1
28.04.2026 | 12 | 1.7 | 0
26.04.2026 | 854 | 7.25 | 0
25.04.2026 | 55 | 14.95 | 0